## Лист1
Приложение 3
к Консолидированной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 гг."
Технические мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры
на период 2012-2016 годы
№ | Показатели | Исполнитель | Источник финансирования |  | Срок внедрения | Кол-во | Годовая экономия |  | Затраты | Срок окупаемости
[7 empty] | в натурал.выражении | в тыс.руб. |  | после внедрения
мероприятий
(лет)
Раздел 1. Проведение энергетического обследования
1. | Объекты теплоснабжения | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | средства предприятиия | 2012-2013 | 15 |  |  | 2700
| Объекты теплоснабжения | МУП "Ратмировское ЖКХ" |  | средства предприятиия | 2012-2013 | 6 |  |  | 1080
| Объекты теплоснабжения | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | средства предприятиия | 2012-2013 | 4 |  |  | 720
| Объекты теплоснабжения | МУП "Нерское ЖКХ" |  | средства предприятиия | 2012-2013 | 10 |  |  | 1800
| Всего: | [7 empty] | 6300
Раздел 2 Модернизация и капитальный ремонт котлов
Городское поселение Воскресенск
1. | Строительство блочной котельной мкр. Фетровой фабрики | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | инвестиционная программа | 2013-2014 | 1 | газ - 3905 тыс. м3 4490 т.у.т | 15620 | 60000 | 3.8
2. | Строительство блочной котельной мкр. Лопатинский | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | инвестиционная программа | 2013-2015 | 1 | газ - 5575 тыс. м3 6412 т.у.т | 22300 | 100000 | 4.5
3. | Строительство блочной котельной д. Чемодурово | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | инвестиционная программа | 2015-2016 | 1 | газ - 2245 тыс. м3 2580 т.у.т | 8980 | 40000 | 4.5
4. | Замена котла ТГ 3/95 №4 на котельной 4 квартала | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2013 | 1 | газ - 196 тыс.мз 223 т.у.т. | 505 | 2000 | 3.9
5. | Замена котла №2 ДКВР 6,5/13 котельной №3 м-на Лопатинский | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2012 | 1 | газ- 437 тыс.мз 498 т.у.т. | 1125 | 3000 | 1.8
6. | Замена котла №2 ДКВР 6,5/13 котельной д.Чемодурово | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2013 | 1 | газ-380 тыс.мз 433 т.у.т. | 978 | 3000 | 2
| Всего: |  |  |  |  | 6 | газ - 12738 тыс м3 | 49508 | 208000 | 3.4
Сельское поселение Фединское
1. | Установка котла для ГВС в летнее время в котельной с. Косяково | МУП "Ратмировское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014-2015 | 1 | газ- 8,0 тыс.мз /год 4,0 тыс. кВт - электроэнергия | 30,0 18,0 | 300 | 6.2
| Всего: |  |  |  |  | 1 | газ- 8,0 тыс.мз /год 4,0 тыс. кВт - электроэнергия | 48 | 300 | 6.2
Городское поселение Хорлово
1. | Завершение реконструкции котельной "Интернатская" с установкой энергоэкономичного оборудования с высоким КПД | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | бюджет городского поселения Хорлово, бюджет Воскресенского муниципального района | 2012 | 1 | газ-325 тыс. м3 эл. энергия 80,0 тыс. кВт/ч | 1300 240 | 20000 | 13
2. | Подключение объектов от котельной "ХХЗ" и ЗАО "Техноткань" к котельной "Интернатская" | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 1 | газ-265 тыс. м3 305 т.у.т эл. энергия-20,0 тыс.кВт/ч | 1060+120 | 2500 | 2
| Всего: |  |  |  |  | 2 | газ - 590 тыс. м3 эл. энергия-100,0 тыс.кВт/ч | 1180 | 2500 | 7.5
Сельское поселение Ашитковское
| Котельная с. Ашитково-устройство теплоизоляции баков аккумуляторов горячей воды | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 2 |  | 350 | 180 | 3
| Всего: |  |  |  |  | 2 |  | 350 | 180 | 3
Городское поселение Белоозерский
1. | Установка блочного котла ГВС в котельной №2 п. Белоозерский (марка ВПКГ-3*1 мВТ (лето)) | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | инвестиции | 2012-2014 | 1 | газ-1141 тыс. м3 | 3600 | 10000 | 3
2. | Замена вакуумного деаэратора в котельной № 2 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себестоимость | 2013-2015 | 1 | газ-95,6 тыс. м3 | 365 | 2500 | 6
3. | Капитальный ремонт обмуровки котла № 1 в котельной №1 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себестоимость | 2013 | 1 | газ-920 тыс. м3 | 3500 | 1000 | 1
4. | Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котельной №1 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себестоимость | 2013 | 4 | газ-750 тыс. м3 | 2800 | 700 | 1
5. | Модернизация автоматики безопасности и регулирования в котельной № 1 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себестоимость | 2013 | 2 | газ-500 тыс. м3 | 1900 | 4000 | 2
6. | Модернизация автоматики безопасности и регулирования в котельной № 2 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себестоимость | 2012 | 2 | газ-300 тыс. м3 | 1140 | 2500 | 2
7. | Химическая очистка котлов № 1,2 в котельной №1 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | инвестиции | 2014 | 2 | газ-250 тыс.м3 | 950 | 700 | 1.5
8. | Химическая очистка котлов № 1,3 в котельной №2 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | инвестиции | 2013 | 2 | газ-100 тыс. м3 | 350 | 500 | 1.5
9. | Перевод потребителей д. Цибино на индивидуальное теплоснабжение (консервация котельной д. Цибино) | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | инвестиции | 2013-2016 | 2 | газ-50 тыс. м3, эл. энергия-43 тыс. кВт | 360 | 1000 | 3
| Всего: |  |  |  |  | 17 | газ - 4106,6 тыс. м3 эл. энергия-43,0 тыс.кВт/ч | 14965 | 22900 | 2.3
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 35 | газ - 17442,6 тыс. м3 эл. энергия 147,0 тыс.кВт/ч | 67591 | 253880 | 4.5
Раздел 3 Замена трубопровордов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной изоляцией
Городское поселение Воскресенск
1. | Замена тепловых сетей с применением улучшенной изоляции Лопатинский м-н, Москворецкий квартал, Новлянский квартал, Южная часть города , Северная часть города | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2012 - 2016 | 4000 м ежегодно | 8640 Гкал | 12225 | 38000 | 3.1
| Всего: |  |  |  |  | 20000 м | 43200 Гкал | 61125 | 38000 | 3.1
Сельские поселения (Федино, Ашитково), городские поселения (Хорлово, Цюрупа)
2. | Замена тепловых сетей с применением улучшенной изоляции | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2012 - 2016 | 880 м | 1321 Гкал | 15965 | 44020 | 2.8
| Всего: |  |  |  |  | 4400 м | 6605 Гкал | 79825 | 44020 | 2.8
Городское поселение Хорлово
1 | Замена тепловых сетей улучшенной изоляцией внутрикотельных | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2016 | 150 м ежегодно | 280 Гкал | 305 | 220 | 0.72
| Всего: |  |  |  |  | 750 м | 1400 Гкал | 1525 | 220 | 0.72
Городское поселение Белоозерский
1. | Замена тепловых сетей с применением улучшенной изоляции Ду 300-500 мм п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2016 | 900 | 150 Гкал | 240 | 3000 | 12
2. | Замена тепловых сетей с применением улучшенной изоляции Ду 150-300 мм п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2016 | 300 | 45 Гкал | 72 | 900 | 12
3. | Замена тепловых сетей с применением улучшенной изоляции Ду 150 мм п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2016 | 300 | 45 Гкал | 72 | 900 | 12
| Всего: |  |  |  |  | 7500 м | 1200 Гкал | 1920 | 4800 | 12
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 32650 м | 52405 Гкал | 144395 | 87040 | 4.6
Раздел 4 Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии
Городское поселение Воскресенск
1. | Установка современных приборов учета газа в котельной ул.Рабочая и ул.Белинского | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2012-2013 | 2 | газ - 340 тыс.мз | 950 | 520 | 0.6
2. | Установка приборов учета воды на подпитку в котельных м-на Лопатинский , ул.Мичурина, Северной части города, п.Маришкино | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2012-2013 | 7 | газ 24тыс.мз | 214 | 480 | 2.2
3. | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных ЗАО "ВТС" | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2013-2014 | 15 | т/э 600 Гкал | 850 | 450 | 0.5
4. | Установка приборов учета тепловой энергии на объектах ЗАО "Аквасток" | ЗАО "Аквасток" |  | себест-ть | 2012-2016 | 10 | т/э 400 Гкал | 560 | 1200 | 0.3
5. | Устройства регулирования на объекта ЗАО "Аквасток" | ЗАО "Аквасток" |  | себест-ть | 2012-2016 | 5 | т/э 62,5 Гкал | 75 | 150 | 2
| Всего: |  |  |  |  | 24 | газ -364 тыс. м3 т/э-1062,5 Гкал | 2649 | 2800 | 1.12
Селькое поселение Фединское
1. | Установка узлов учета воды на котельных | МУП "Ратмировское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 2 | газ 6,9 тыс. м3 | 61.1 | 60 | 0.6
| Установка узлов учета воды на артскважинах | МУП "Ратмировское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2016 | 12 |  |  | 360
| Всего: |  |  |  |  | 2 | газ 6,9 тыс. м3 | 61.1 | 420 | 0.6
Городское поселение Хорлово
1. | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2013 | 3 | т/э 2250 Гкал | 2500 | 450 | 0.2
2. | Установка счетчиков воды на подпитку котельных | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2013 | 2 | вода 25,5 т.м3 | 357 | 75 | 0.2
| Всего: |  |  |  |  | 7 | т/э-3312,5 Гкал вода-25,5 т.м3 | 2857 | 525 | 0.2
Городское поселение Белоозерский
1. | Внедрение централизованного учета газа на 3-х газовых котельных (система Аксон XL) | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | инвестиции | 2012 | - | - | - | 200 | -
2. | Установка приборов учета тепла в котельной №1,2 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2013-2014 | 2 | - | - | 400 | -
3. | Установка приборов учета холодной воды в котельных №1,2 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2013 | 2 | - | - | 200 | -
4. | Внедрение системы автоматического сбора и контроля (диспетчеризация) параметров работы энергоустановок | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | инвестиции | 2013-2016 | - | газ-5000 тыс. м3 | 1500 | 5000 | 3
5. | Установка узлов учета холодной воды на отпуск в ВЗУ п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2013 | 2 | - | - | 470 | -
| Всего: |  |  |  |  | 6 | газ-5000 тыс. м3 | 1500 | 6270 | 3
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 33 | т/э-2850 Гкал вода-25,5 т.м3 газ-5370,9 тыс.м3 | 7067.1 | 10015 | 2.5
Раздел 5 Установка частотных регуляторов вращения электродвигателей
Сельское поселение Ашитковское
1. | Установка частотных преобразователей на артезианской скважине с. Конобеево, ул. Коммунальная | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 1 | 38 тыс. кВт | 140 | 60 | 3
2. | Установка частотных преобразователей на артезианской скважине: ул.Зеленая п.Виноградово | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 1 | 38 тыс. кВт | 140 | 60 | 3
3. | Установка частотных преобразователей на артезианской скважине с.Виноградово, ул. Коммунистическая | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2015 | 1 | 38 тыс.кВт | 140 | 60 | 3
4. | Установка частотных преобразователей на подпиточные насосы в котельной с. Барановское | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 1 | 15 тыс. кВт | 50 | 95 | 2
| Всего: |  |  |  |  | 7 | 129 тыс. кВт | 470 | 275 | 2.8
Городское поселение Воскресенск
1. | Внедрение частотных регуляторов на насосное оборудование ЦТП (Новлянской котельной, ул. Новлянская д. 12в, ул. Западная-6, 1-2 кв. ул. Лермонтова, ул. Пионерская-6, котельная 4 кв., ул. Советская) | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2013-2015 | 8 | 212 тыс.кВт | 720 | 800 | 1.1
2. | Котельные № 1,3 Лопатинский мкр (подпиточные насосы) 4 ед., котельные № 1,2 Новлянского квартала (подпиточные насосы) | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2013-2014 | 8 | 320 тыс.кВт | 1085 | 900 | 0.8
3. | Внедрение частотных регуляторов на вентиляторы и дымососы | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2016 | 4 | 120 тыс.кВт | 460 | 600 | 1.3
4. | Установка частотных регуляторов вращения электродвигателей на артезианских скважинах д. Маришкино | ЗАО "Аквасток" |  | себест-ть | 2012 | 1 | 13,5 тыс. кВт | 54 | 108 | 2
5. | Установка частотных регуляторов вращения электродвигателей ВЗУ "Москворецкий" | ЗАО "Аквасток" |  | себест-ть | 2013 | 1 | 60 тыс. кВт | 240 | 480 | 2
6. | Установка частотных регуляторов вращения электродвигателей ВЗУ "Цемгигант" | ЗАО "Аквасток" |  | себест-ть | 2014 | 1 | 15 тыс. кВт | 60 | 120 | 2
| Всего: |  |  |  |  | 23 | 740,5 тыс. кВт | 2619 | 3008 | 9.2
Городское поселение Хорлово
1. | Установка частотного регулятора на насосное оборудование ГВС в котельных | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2015 | 4 | 20,0 тыс. кВт | 60 | 480 | 8
2. | Установка частотного регулятора на вентиляторы и дымососы | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 4 | 45,0 тыс. кВт | 135 | 480 | 3.5
3. | Установка частотного регулятора на арт. скважинах | МУП "Лопатинское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2014 | 10 | 150,0 тыс. кВт | 450 | 1200 | 2.6
| Всего: |  |  |  |  | 18 | 215 тыс. кВт | 645 | 2160 | 4.7
Сельское поселение Фединское
1. | Установка частотного регулятора на арт. скважинах | МУП "Ратмировское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012-2014 | 4 | 58,0 тыс. кВт | 260 | 400 | 1.5
| Всего: |  |  |  |  | 4 | 58 тыс. кВт | 260 | 400 | 1.5
Городское поселение им. Цюрупы
1. | Установка частотных преобразователей на артезианской скважине д.Дворниково | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2013 | 2 | 87 тыс.кВт | 196 | 300 | 1.5
| Всего: |  |  |  |  | 2 | 87 тыс.кВт | 196 | 300 | 1.5
| Всего по разделу 5: |  |  |  |  | 52 | 1267,5 тыс. кВт/ч | 4330 | 6203 | 3.94
Раздел 6 Замена технологического оборудования
Городское поселение Воскресенск
1. | КНС "Парковая" | ЗАО "Аквасток |  | себест-ть | 2012 | 1 | 62,5 тыс. кВт | 250 | 1200 | 2
2. | КНС Лопатинского мкр. | ЗАО "Аквасток |  | себест-ть | 2013 | 1 | 62,5 тыс. кВт | 250 | 1440 | 2
| Всего: |  |  |  |  | 2 | 125 тыс. кВт | 500 | 2640 | 2
Сельское поселение Ашитковское
1. | Котельная с Барановское -замена солевого насоса | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2013 | 1 | 47 тыс. кВт | 156 | 180 | 2
2. | Котельная с. Ашитково-замена сетевых насосов Д315/71 на NBG 125-100-250/30 | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 2 | 81 тыс. кВт | 270 | 190 | 2
3. | Котельная с. Ашитково-замена сетевых насосов К100-65-200 на NBG 100-65-200/177 | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2015 | 1 | 81 тыс. кВт | 270 | 205 | 2
4. | Котельная с. Ашитково-замена насосов 1 конт. К100-65-200 на NBG 100-65-200/177 | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 1 | 81 тыс. кВт | 270 | 200 | 2
5. | Котельная д. Золотово (фабрика)- замена питающего насоса ЦНСГ на DPV | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2016 | 2 | 39 тыс. кВт | 130 | 160 | 2
6. | Котельная д. Золотово (школа)- замена насоса К20/30 | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 2 | 35 тыс. кВт | 120 | 150 | 2
7. | Арт. скважина с. Конобеево - замена глубинного насоса Е4XP 60/18+MCP475 | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2013 | 1 | 36 тыс. кВт | 120 | 65 | 3
8. | Арт. скважина с. Барановское - замена глубинного насоса Е4XP 60/18+MCP475 | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2015 | 1 | 36 тыс. кВт | 120 | 65 | 3
9. | Арт. скважина с. Барановское - замена глубинного насоса Е4XP 60/18+MCP475 | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2016 | 1 | 36 тыс. кВт | 120 | 65 | 3
10. | Очистные сооружения канализации с. Барановское - замена насосов CM на RITZ SD 65-200.Z/E | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 1 | 12 тыс. кВт | 43 | 250 | 6
11. | Очистные сооружения канализации д. Расловлево - замена насосов CM на RITZ SD 65-200.Z/E | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2015 | 1 | 40 тыс кВт | 140 | 240 | 3
12. | Очистные сооружения канализации д. Расловлево - замена компрессора ТВ-42-1,4 на 32 ВФ-21/1,8СМ2УЗ | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 1 | 70 тыс. кВт | 250 | 230 | 2
13. | Очистные сооружения канализации с. Барановское- замена компрессора | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 1 | 60 тыс. кВт | 180 | 210 | 3
14. | Очистные сооружения канализации с. Барановское- замена компрессора | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2013 | 1 | 60 тыс. квВ | 180 | 210 | 3
15. | Очистные сооружения канализации с. Барановское- замена компрессора | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 1 | 60 тыс. кВт | 180 | 210 | 3
| Всего: |  |  |  |  | 18 | 774 тыс. кВт | 2549 | 2630 | 2.7
Городское поселение им. Цюрупы
1. | Очистные сооружения канализации п. Цюрупа-замена компрессора | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2016 | 1 | 70 тыс. кВт | 250 | 250 | 3
2. | Очистные сооружения канализации п. Цюрупа-замена насосов СМ на RITZ SD 100-315.Z/E | МУП "Нерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2016 | 1 | 9тыс. кВт | 32 | 326 | 9
| Всего: |  |  |  |  | 2 | 79 тыс. кВт | 282 | 576 | 6
Городское поселение Белоозерский
1. | Устройство водонасосной станции второго подъема п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | инвестиции | 2014 | 1 | - | - | 9500 | -
2. | Реконструкция энергетического оборудования в ЦТП-6 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 1 | газ-95,6 тыс.м3 | 360 | 500 | 1.5
| Всего: |  |  |  |  | 2 | газ-95,6 тыс.м3 | 360 | 500 | 1.5
| Всего по разделу 6: |  |  |  |  | 24 | 978 тыс. кВт/ч газ-95,6 тыс.м3 | 3691 | 6346 | 3.5
Раздел 7 Замена существующих светильников на энергоэкономичные
Городское поселение Воскресенск
1. | Замена ламп накаливания на лампы КЛЛ в котельных и ЦТП | ЗАО "Воскресенские тепловые сети" |  | себест-ть | 2012-2016 | 120 шт | 2,5 тыс. кВт | 12 | 9 | 0.7
| Всего: |  |  |  |  | 120 шт. | 2,5 тыс. кВт | 12 | 9 | 0.7
Сельское поселение Фединское
1. | Замена ламп накаливания на лампы КЛЛ в котельных | МУП "Ратмировское ЖКХ" |  | себест-ть | 2012 | 50 шт. | 15,0 тыс. кВт | 35.5 | 50 | 1.4
| Всего: |  |  |  |  | 50 шт. | 15 тыс. кВт | 35.5 | 50 | 1.4
Городское поселение Белоозерский
1. | Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ-220 в котельной №1 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2014 | 50 | 170 тыс. кВт | 430 | 1500 | 3.5
2. | Замена ламп ДРЛ и ЛН на лампы ДНаТ-220 и КЛЛ в котельной №2 п. Белоозерский | МУП "Белоозерское ЖКХ" |  | себест-ть | 2013 | 50 | 150 тыс. кВт | 380 | 1200 | 3
| Всего: |  |  |  |  | 100 | 320 тыс. кВт | 810 | 2700 | 3.2
| Всего по разделу 7: |  |  |  |  | 433 шт. | 347,5 тыс. кВт/ч | 937 | 2867 | 2.1
| Всего по программе: | газ - 22909,1 тыс.мз
т/энергия - 55717,5 Гкал
эл.энергия - 2683,0 тыс.кВт/ч
хол. и горячая вода - 25,5 тыс.мз
лет-4,6
Приложение 5
к Консолидированной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 гг."
Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
на период 2012-2016 годы
№ | Показатели | Исполнитель | Источник финансирования |  | Срок внедрения | Кол-во | Годовая экономия |  | Затраты | Срок окупаемости
п/п | [6 empty] | в натурал.выражении | в тыс.руб. |  | после внедрения
мероприятий
(лет)
Раздел 1 Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии, воды, газа, электрической энергии и датчиков движения (жилищный фонд)
Раздел 1.1 Установка энергосберегающих светильников, датчиков движения.
Городское поселение Воскресенск
1. | Установка эл. счеткив и датчиков движения в местах общего пользования в жилищном фонде | ООО "Жилкомсервис" |  | средства текущего ремонта | 2012-2016 | 25 | 195.2 | 659.6 | 2112.15 | 2.7
2. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 500 | 140 | 287 | 500 | 1.7
3. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 300 | 84 | 185 | 300 | 1.62
4. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 200 | 56 | 123 | 200 | 1.63
5. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 100 | 28 | 62 | 100 | 1.61
6. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 100 | 28 | 62 | 100 | 1.61
| светильники |  |  |  |  | 1225 | 336 | 1378.6 | 3312.15
1. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 500 | 200 | 440 | 140 | 0.32
2. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 300 | 120 | 264 | 84 | 0.32
3. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 200 | 80 | 176 | 56 | 0.32
4. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 100 | 40 | 88 | 28 | 0.32
5. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 100 | 40 | 88 | 28 | 0.32
| датчики |  |  |  |  | 1200 | 480 | 1056 | 336
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 2425 шт. | 1011,2 тыс. кВт/ч | 2434,6 тыс. руб. | 3648,15 тыс. руб.
Сельское поселение Ашитковское
1. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 130 | 36.4 | 80 | 130 | 1.63
2. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 80 | 22.4 | 49 | 80 | 1.63
3. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 60 | 16.8 | 37 | 60 | 1.62
4. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 40 | 11.2 | 25 | 40 | 1.6
5. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 20 | 5.6 | 12 | 20 | 1.67
| светильники |  |  |  |  | 330 | 92.4 | 203 | 330
1. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 130 | 52 | 114 | 36.4 | 0.32
2. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 80 | 32 | 70 | 22.4 | 0.32
3. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 60 | 24 | 53 | 16.8 | 0.32
4. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 40 | 16 | 35 | 11.2 | 0.32
5. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 20 | 8 | 18 | 5.6 | 0.31
| датчики |  |  |  |  | 330 | 132 | 290 | 92.4 | 0.3
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 660 шт. | 224,4 тыс. кВт/ч | 493 тыс. руб. | 422,4 тыс. руб.
Городское поселение Белоозерский
1. | Установка энергосберегающих светильников | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2012 | 2 | 0.56 | 1 | 2 | 2
2. | Установка энергосберегающих светильников | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2013 | 1 | 0.28 | 1 | 1 | 1
3. | Установка энергосберегающих светильников | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2014 | 1 | 0.28 | 1 | 1 | 1
| светильники |  |  |  |  | 4 | 1.12 | 3 | 4 | 1.3
1. | Установка датчиков движения | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2012 | 2 | 0.8 | 2 | 0.56 | 0.28
2. | Установка датчиков движения | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2013 | 1 | 0.4 | 1 | 0.28 | 0.28
3. | Установка датчиков движения | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2014 | 1 | 0.4 | 1 | 0.28 | 0.28
| датчики |  |  |  |  | 4 | 1.6 | 4 | 1.12 | 1
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 8 шт. | 2,72 тыс. кВт/ч | 7 тыс. руб. | 5,12 тыс. руб.
Сельское поселение Фединское
1. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 50 | 14 | 31 | 50 | 1.61
2. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 30 | 8.4 | 18 | 30 | 1.67
3. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 20 | 5.6 | 12 | 20 | 1.67
4. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 10 | 2.8 | 6 | 10 | 1.67
5. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 10 | 2.8 | 6 | 10 | 1.67
6. | Замена ламп накаливания на лампы КЛЛ в жилых многоэтажных домах | МУП "Ратмировское ЖКХ" |  | себест-ть | 2013 | 103 шт | 31,0 тыс. кВт | 73.5 | 103 | 1.4
| светильники |  |  |  |  | 223 | 64.6 | 146.5 | 223 | 1.6
1. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 50 | 20 | 44 | 14 | 0.32
2. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 30 | 12 | 26 | 8.4 | 0.32
3. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 20 | 8 | 18 | 5.6 | 0.31
4. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 10 | 4 | 9 | 2.8 | 0.31
5. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 10 | 4 | 9 | 2.8 | 0.31
| датчики |  |  |  |  | 120 | 48 | 106 | 33.6 | 0.3
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 463 шт. | 112,6 тыс. кВт/ч | 252,5 тыс. руб. | 256,6 тыс. руб.
Городское поселение им. Цюрупы
1. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 40 | 11.2 | 25 | 40 | 1.6
2. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 20 | 5.6 | 12 | 20 | 1.67
3. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 10 | 2.8 | 6 | 10 | 1.67
4. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 5 | 1.4 | 3 | 5 | 1.67
5. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 5 | 1.4 | 3 | 5 | 1.67
| светильники |  |  |  |  | 80 | 22.4 | 49 | 80 | 1.7
1. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 40 | 16 | 35 | 11.2 | 0.32
2. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 20 | 8 | 18 | 5.6 | 0.31
3. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 10 | 4 | 9 | 2.8 | 0.31
4. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 5 | 2 | 4 | 1.4 | 0.35
5. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 5 | 2 | 4 | 1.4 | 0.35
| датчики |  |  |  |  | 80 | 32 | 70 | 22.4 | 0.33
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 160 шт. | 54,4 тыс кВт/ч | 119 тыс. руб. | 102,4 тыс. руб
Городское поселение Хорлово
1. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 60 | 16.8 | 37 | 60 | 1.62
2. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 40 | 11.2 | 25 | 40 | 1.6
3. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 30 | 8.4 | 18 | 30 | 1.67
4. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 20 | 5.6 | 12 | 20 | 1.67
5. | Установка энергосберегающих светильников | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 10 | 2.8 | 6 | 10 | 1.67
6. | Замена ламп накаливания на лампы КЛЛ в жилых многоэтажных домах | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | себест-ть | 2012-2016 | 60 шт. | 1,25 тыс. кВт | 6 | 5 | 0.9
| светильники |  |  |  |  | 220 | 46.05 | 104 | 165 | 1.65
1. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 60 | 24 | 53 | 16.8 | 0.32
2. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 40 | 16 | 35 | 11.2 | 0.32
3. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2014 | 30 | 12 | 26 | 8.4 | 0.32
4. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2015 | 20 | 8 | 18 | 5.6 | 0.31
5. | Установка датчиков движения | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2016 | 10 | 4 | 9 | 2.8 | 0.31
| датчики |  |  |  |  | 160 | 64 | 141 | 44.8 | 0.3
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 320 шт. | 108,8 тыс. кВт/ч | 239 тыс. руб. | 204,8 тыс. руб. | 56.64
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4186 шт. | 1544,12 тыс. кВт/час | 358 тыс. руб. | 618,92 тыс. руб. | 1.7
Раздел 1.2 Установка узлов учета холодной воды и тепловой энергии.
Городское поселение Воскресенск
1. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 284 | 1136 | 47756.32 | 170400 | 4
2. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 284 | 1136 | 47756.32 | 170400 | 4
3. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 4 | 0.8 | 87.6 | 800 | 9
4. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 4 | 0.8 | 87.6 | 800 | 9
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 576 шт. | 2273,6 м3 | 95687.84 | 342400 | 6.5
Сельское поселение Ашитковское
1. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 103 | 412 | 17295.76 | 61800 | 4
2. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 103 | 412 | 17295.76 | 61800 | 4
3. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 20 | 4 | 438 | 4000 | 9
4. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 20 | 4 | 438 | 4000 | 9
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 246 шт. | 832 м3 | 35467.52 | 131600 | 6.5
Городское поселение Белоозерск
1. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2012 | 1 | 4 | 167.92 | 600 | 4
2. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2012 | 1 | 4 | 167.92 | 600 | 4
3. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | МАУ "СЕЗ-Белоозерский" |  | средства собственников | 2012 | 1 | 0.2 | 21.9 | 200 | 9
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 3 шт | 8,2 м3 | 357.74 | 1400 | 5.7
Сельское поселение Фединское
1. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 33 | 132 | 5541.36 | 19800 | 4
2. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 32 | 128 | 5373.44 | 19200 | 4
3. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 9 | 1.8 | 197.1 | 1800 | 9
4. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 8 | 1.6 | 175.2 | 1600 | 9
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 82 | 263,4 м3 | 11287.1 | 42400 | 6.5
Городское поселение им. Цюрупы
1. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация | подрядная организация | средства собственников | 2012г. | 13 | 52 | 2182.96 | 7800 | 4
2. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013г. | 13 | 52 | 2182.96 | 7800 | 4
3. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация | подрядная организация | средства собственников | 2012г. | 13 | 2.6 | 284.7 | 2600 | 9
4. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013г. | 12 | 2.4 | 262.8 | 2400 | 9
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 51 шт. | 109 м3 | 4913.42 | 20600 | 6.5
Городское поселение Хорлово
1. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 34 | 136 | 5709.3 | 20400 | 4
2. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды и тепловой энергии | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2013 | 35 | 140 | 5877.2 | 21000 | 4
3. | Установка общедомовых узлов учета холодной воды | ЗАО "УК "ДомСервис", подрядная организация |  | средства собственников | 2012 | 1 | 0.2 | 21.9 | 200 | 9
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 70 шт. | 276.2 | 11608.4 | 41600 | 5.6
| ИТОГО по разделу 1.2: |  |  |  |  | 1028 шт. | 3762,4 м3 | 159322,02 тыс. руб. | 584644,47 тыс. руб. | 3.6
| Всего по программе: | эл.энергия - 1544,12 тыс.кВт/ч
хол. и горячая вода - 3762,4 тыс.мз
лет- 5,3
Приложение 6
к Консолидированной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 гг."
Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
на период 2012-2016 годы
№ | Показатели | Исполнитель | Источник финансирования |  | Срок внедрения | Кол-во (ед.) | Годовая экономия |  | Затраты (тыс. руб) | Срок окупаемости
п/п | [6 empty] | в натурал.выражении | в тыс.руб. |  | после внедрения
мероприятий
(лет)
Раздел 1. Проведение энергетического обследования в муниципальных учреждениях
1. | Бюджетные учреждения Воскресенского муниципального района
1.1 | Учреждения здравоохранения | Воскресенский муниципальный район | Бюджет района | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | 49 |  |  | 8100
1.2 | Учреждения по культуре, спорту и работе с молодежью | Воскресенский муниципальный район | Бюджет района | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | 74 |  |  | 14800
1.3 | Учреждения образования | Воскресенский муниципальный район | Бюджет района | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | 95 |  |  | 6650
| Итого: | [7 empty] | 29550
2. | Бюджетные учреждения городского поселения Воскресенск
2.1 | Здание администрации | городское поселение Воскресенск |  | Бюджет городского поселения Воскресенск | 2012 | 1 |  |  | 150
2.2 | Учреждения по культуре, спорту и работе с молодежью | городское поселение Воскресенск |  | Бюджет городского поселения Воскресенск | 2012 | 7 |  |  | 1050
| Итого: | [7 empty] | 1200
3. | Бюджетные учреждения городского поселения Белоозерский
3.1 | Здание администрации | городское поселение Белоозерский |  | Бюджет городского поселения Белоозерский | 2012 | 1 |  |  | 150
| Итого: | [7 empty] | 150
4. | Бюджетные учреждения городского поселения Хорлово
4.2 | МУ "ПМК "Новое поколение" | городское поселение Хорлово |  | Бюджет городского поселения Хорлово | 2012 | 1 |  |  | 200
4.1 | Здание администрации | городское поселение Хорлово |  | Бюджет городского поселения Хорлово | 2012 | 1 |  |  | 150
| Итого: | [7 empty] | 350
5. | Бюджетные учреждения городского поселения им. Цюрупы
5.1 | Здание администрации | городское поселение им. Цюрупы |  | Бюджет городского поселения им. Цюрупы | 2012 | 1 |  |  | 150
| Итого: | [7 empty] | 150
6. | Бюджетные учреждения сельского поселения Ашитковское
6.1 | Здание администрации | сельское поселение Ашитковское |  | Бюджет сельского поселения Ашитковское | 2012 | 1 |  |  | 150
| Итого: | [7 empty] | 150
7. | Бюджетные учреждения сельского поселения Фединское
7.1 | Здание администрации | сельское поселение Фединское |  | Бюджет сельского поселения Фединское | 2012 | 1 |  |  | 150
| Итого: | [7 empty] | 150
Раздел 2 Установка узлов учета энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной, горячей воды)
1. | Бюджетные учреждения Воскресенского муниципального района
1.1 | Учреждения здравоохранения | Воскресенский муниципальный район | Бюджет района | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | тепловая энергия-39 шт., х. вода- 23 шт., г/в- 36 шт. |  |  | 11585
1.2 | Учреждения по культуре, спорту и работе с молодежью | Воскресенский муниципальный район | Бюджет района | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | тепловая энергия-17 шт., х. вода- 38 шт., э/э (замена)- 47 шт., э/э(новые)-31 шт. г.вода-15 шт. |  |  | 7174
1.3 | Учреждения образования | Воскресенский муниципальный район | Бюджет района | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | тепловая энергия-89 шт., х. вода- 33 шт., э/э- 62 шт. г.вода-66 |  |  | 27245
| Итого: | [7 empty] | 46004
2. | Бюджетные учреждения городского поселения Воскресенск
2.1 | Учреждения по культуре, спорту и работе с молодежью | городское поселение Воскресенск |  | Бюджет городского поселения Воскресенск | 2012 | тепловая энергия-7 шт., х. вода- 7 шт., э/э- 3 шт. г. вода-3 шт. |  |  | 2040
| Итого: | [7 empty] | 2040
Городское поселение Белоозерский
1. | Установка узлов учета энергоресурсов на вводах в отдельные здания муниципальных учреждений | городское поселение Белоозерский |  | Бюджет городского поселения Белоозерский | 2012 | 2 | - | - | 70 | -
| Итого: | [7 empty] | 70
Раздел 2 Модернизация систем освещения
Воскресенский муниципальный район
| Замена ламп ЛН на КЛЛ в системах внутреннего освещения в учреждениях образования | Воскресенский муниципальный район |  | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | 40 | - | - | 6.4
| Замена ламп ЛН на КЛЛ в системах внутреннего освещения в учреждениях по культуре, спорту и работе с молодежью | Воскресенский муниципальный район |  | Бюджет Воскресенского муниципального района района | 2012 | 3230 | - | - | 501
| Итого: |  |  |  |  | 3270 |  |  | 507.4
Городское поселение Воскресенск
1. | Разработка проекта замены и модернизации внутренних сетей электроснабжения здания администрации | городское поселение Воскресенск |  | Бюджет городского поселения Воскресенск | 2012 | - | - | - | - | -
| Итого: | [7 empty] | 6.4
Городское поселение Белоозерский
1. | Замена ламп ЛН на КЛЛ в системах внутреннего освещения муниципальных учреждений | городское поселение Белоозерский |  | Бюджет городского поселения Белоозерский | 2012-2014 | 50 | 10 тыс. кВт | 30 | 100 | 3.5
| Итого: | [7 empty] | 100
Приложение 4
к Консолидированной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 гг."
Технические мероприятия в электрохозяйстве и системах наружного и уличного освещения
на период 2012-2016 годы
№ | Показатели | Исполнитель | Источник финансирования |  | Срок внедрения | Кол-во | Годовая экономия |  | Затраты | Срок окупаемости
п/п | [6 empty] | в натурал.выражении | в тыс.руб. |  | после внедрения
мероприятий
(лет)
Раздел 1. Электроэнергетика
1. | Увеличение сечения магистрального провода при проведении капитальных ремонтов и реконструкции линий электропередачи для уменьшения технических потерь на трансторт электрической энергии | ОАО "ВЭЛЭК" и подрядные организации ОАО "МОЭСК" |  | ОАО "Московская областная энергосетевая компания" | 2012-2016 | 7,5 км | 124,8 тыс. кВт | 471.6 | 6000 | 12.72
2. | Использование изолированного провода при проведении реконструкции и капитальном ремонте на воздушных ЛЭП и вводах к потребителям для исключения несанкционорованного потребления электрической энергии | ОАО "ВЭЛЭК" и подрядные организации ОАО "МОЭСК" |  | ОАО "Московская областная энергосетевая компания" | 2012-2016 | 7,5 км | 174,8 тыс. кВт | 660 | 7100 | 10.79
3. | Установка узлов учета АСКУЭ на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон для более точного определения потребленной эл. энергии и исключения случаев хищения эл. энергии в сетях потребителя | ОАО "ВЭЛЭК" и подрядные организации ОАО "МОЭСК" |  | ОАО "Московская областная энергосетевая компания" | 2012-2016 | 1250 шт. | 450 тыс. кВт | 1700.15 | 2500 | 14.7
4. | Равномерное распределение нагрузок на воздушных ЛЭП с уменьшением длин линий для уменьшения технических потерь | ОАО "ВЭЛЭК" и подрядные организации ОАО "МОЭСК" |  | ОАО "Московская областная энергосетевая компания" | 2012-2016 | 15 шт | 49,3 тыс. кВт | 186 | 1500 | 8.06
5 | Перераспределение трансформаторной мощности в зависимости от их загруженности для уменьшения технических потерь | ОАО "ВЭЛЭК" и подрядные организации ОАО "МОЭСК" |  | ОАО "Московская областная энергосетевая компания" | 2012-2016 | 15 шт | 100,9 тыс. кВт | 381.3 | 3000 | 7.87
| Всего по разделу 1: |  |  |  |  | 15 км | 898,8 тыс. кВт/ч | 3399.05 | 20100 | 10.8
Раздел 2 Наружное освещение
Городское поселение Воскресенск
1 | Инвентаризация системы уличного освещения для более точного определения потребленной эл. энергии и исключения случаев хищения эл. энергии в сетях потребителя | администрация городского поселения Воскресенск |  | местный бюджет | 2012-2013 | - | - | - | - | -
2 | Разработка проекта реконструкции уличного освещения д. Хлопки | подрядная организация |  | местный бюджет | 2012-2013 | - | - | - | - | -
Сельское поселение Фединское
1 | Замена световых приборов (сверх нормативный срок службы) | ООО "Фаби" |  | местный бюджет | 2012-2016 | 650 шт. | - | - | 2000.7 | 8
2 | Замена ртутных светильников (ДРЛ) на натриевые (ДНаТ) | ООО "Фаби" |  | местный бюджет | 2012-2014 | 400 шт. | - | - | 1231.2 | 7
3 | Замена действующих сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП) | ООО "РегионЭнергоСервис" |  | местный бюджет | 2012-2016 | 14 км | - | - | - | -
4 | Замена приборов учета ("Меркурий-200") | ООО "Фаби" |  | местный бюджет | 2012-2016 | 25 шт |  |  | 28.3
5 | Установка контроллеров и программного продукта АСКУЭ | ООО "Фаби" |  | местный бюджет | 2012-2016 | 12 шт. 6 шт. | 1,2 тыс. кВТ/ч | 6.6 | 16.8 | 1.69
6 | Инвентаризация системы уличного освещения для более точного определения потребленной эл. энергии | ООО "РегионЭнергоСервис" |  | местный бюджет | 2012-2014 | 38 шт. | 9,5 тыс. кВт/ч | 52.25 | 0.68 | -
| Всего: | [5 empty] | 10,7 тыс. кВт/ч |  | 3277.68
Городское поселение Хорлово
1 | Установка автоматов управления уличного освещения (п. Фосфоритный, п. Хорлово) | администрация городского поселения Хорлово |  | местный бюджет | 2012 | 10 шт. | - | - | 100 | -
2 | Замена действующих сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП) (д. Новочеркаская) | администрация городского поселения Хорлово |  | местный бюджет | 2012-2016 | 5 км | 23,3 тыс. кВт/ч | 88 | 500 | 1.25
3 | Замена ламп уличного освещения на экономичные | администрация городского поселения Хорлово |  | местный бюджет | 2012-2016 | 250 шт. | 30 тыс кВт/ч | 135 | 750 | 1.8
| Всего: | [5 empty] | 53,3 тыс. кВт/ч |  | 1350
Городское поселение им. Цюрупы
1 | Установка приборов учета д. Дворниково | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2012 | 2 | 2 тыс. кВт/ч | 9 | 1400 | 0.2
2 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Заречная | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2012 | 2 | 2 тыс. кВт/ч | 9 | 1400 | 0.2
3 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Гражданская | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2013 | 1 | 0,6 тыс.кВт/ч | 2.7 | 0.7 | 0.3
4 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Новомалинная, ул. Озерная | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2013 | 2 | 1 тыс. кВт/ч | 4.5 | 1.4 | 0.3
5 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Финская | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2014 | 2 | 2 тыс. кВт/ч | 9 | 1.4 | 0.2
6 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Трудовая | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2014 | 1 | 0,6 тыс.кВт/ч | 2.7 | 0.7 | 0.3
7 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Левычинская, ул. Юбилейная, ул. Красная | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2015 | 3 | 3 тыс. кВт/ч | 13.5 | 2.1 | 0.2
8 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Канатная 1, ул. Канатная 2 | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2016 | 2 | 2 тыс. кВт/ч | 9 | 1.4 | 0.2
9 | Установка приборов учета п.им. Цюрупы: ул. Склянского | администрация городского поселения им. Цюрупы |  | местный бюджет | 2012 | 1 | 0,5 тыс.кВт/ч | 2 | 0.7 | 0.3
| Всего: | [5 empty] | 13,7 тыс. кВт/ч |  | 2808.4
Городское поселение Белоозерский
1 | Замена светильников уличного освещения на более экономичные | подряд. организация |  | местный бюджет и внебюджетные средства | 2012-2016 | 100 | 35 тыс. кВт/ч | 105 | 200 | 2
2 | Модернизация автоматики включения наружного и уличного освещения | подряд. организация |  | местный бюджет и внебюджетные средства | 2012-2016 | 15 | 30 тыс. кВт/ч | 90 | 60 | 0.6
3 | Замена действующих сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП) | подряд. организация |  | местный бюджет и внебюджетные средства | 2012-2016 | 5 | - | 150 | 500 | 3.7
4 | Перевод счетчиков электроэнергии на экономичные тарифные планы | подряд. организация |  | себест-ть | 2012-2014 | 15 | - | 50 | - | -
| Всего: | [5 empty] | 65 тыс. кВт/ч |  | 760
Сельское поселение Ашитковское
1 | Установка узлов учета | подряд. организация |  | местный бюджет и внебюджетные средства | 2012-2016 | 18 | - | - | 100 | 3
2 | Реконструкция линий уличного освещения | подряд. организация |  | местный бюджет и внебюджетные средства | 2012-2016 | 5 | - | - | 100 | -
3 | Ремонт и замена светильников | подряд. организация |  | местный бюджет и внебюджетные средства | 2012-2016 | 150 | - | - | 400 | -
4 | Установка и обслужтвание систем АСКУЭ | подряд. организация |  | местный бюджет и внебюджетные средства | 2012-2016 | 28 ед. | - | - | 100 | -
| Всего: | [7 empty] | 700
| Всего по разделу 8: | [5 empty] | 1041,5 тыс. кВт/ч |  | 28996.08
| Всего по Программе: | эл.энергия - 1041,5 тыс.кВт/ч
лет-3,8