## Лист1
Приложение 2.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
№ п/п | Наименование объектов Программы | Основные технические характеристики (км) | Сроки исполнения |  | Ориентировочная стоимость работ (млн.руб.) | Источники финансирования
[6 empty] | ПИР |  | СМР
|  |  | ПИР | СМР |  | Бюджет муниципального образования | Прочие* | Бюджет муниципального образования | Прочие*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальное образование "Сельское поселение Ашитковское"
1 | Перевод работы газопроводов в п.Виноградово, ул.Зеленая с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 2.0 | 2012-2013 | 2013 | 3.15 |  | 0.65 |  | 2.5
2 | Газификация д.Исаково | 2.5 | 2013-2014 | 2016-2017 | 25.0 | 2.0 | 1.0 |  | 22.0
3 | Газификация с.Фаустово | 7.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 38.5 | 4.5 |  |  | 34.0
4 | Газификация с.Ашитково | 5.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 32.2 | 3.2 |  |  | 29.0
5 | Газификация д.Щербово | 3.0 | 2015-2016 | 2016-2017 | 23.0 | 2.0 | 1.0 |  | 20.0
6 | Газификация д.Старая | 3.0 | 2014-2015 | 2015-2016 | 23.53 | 2.53 | 1.0 |  | 20.0
7 | Газификация улиц в с.Конобеево | 15.0 | 2013 | 2014-2015 | 57.0 | 5.0 | 2.0 |  | 50.0
8 | Газификация д.Расловлево | 4.4 | 2015-2016 | 2017 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |  | 11.0
9 | Газификация сл.Алешино | 2.5 | 2014-2015 | 2016-2017 | 20.0 | 1.2 | 0.8 |  | 18.0
10 | Газификация д.Бессоново | 5.0 | 2012-2013 | 2014-2015 | 28.06 | 26.6 | 0.9 |  | 24.5
11 | Газификация д. Чечевилово | 2.0 | 2015-2016 | 2017 | 7.0 | 2.0 |  |  | 5.0
12 | Газификация д.Бочевино | 2.0 | 2015-2016 | 2017 | 7.0 | 2.0 |  |  | 5.0
| Итого по поселению | 53.4 |  |  | 279.69 | 30.09 | 8.35 |  | 241
Муниципальное образование "Сельское поселение Фединское"
13 | Газификация с.Ачкасово | 4.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | 2.0 |  |  | 4.5
14 | Газификация с.Сабурово | 3.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | 2.0 |  |  | 4.5
15 | Газификация с.Косяково | 0.86 | 2013-2014 | 2015 | 8.5 |  | 3.0 |  | 5.5
16 | Газификация д.Гостилово | 8.0 | 2013 | 2014-2015 | 18.06 | 2.55 |  |  | 15.5
17 | Газификация с.Петровское | 10.5 | 2013 | 2014-2015 | 20.5 | 3.55 |  | 4 | 14.00
18 | Газификация п.Сетовка | 2.5 | 2013-2014 | 2014-2015 | 9.5 | 2.0 |  |  | 7.5
| Итого по поселению | 28.86 |  |  | 69.55 | 11.6 | 3 | 4 | 51.5
Муниципальное образование "Городское поселение им.Цюрупы"
19 | Газификация д.Дворниково | 5.5 | 2014-2015 | 2016-2017 | 9.1 |  | 2.0 |  | 7.1
20 | Газификация д.Знаменка | 1.6 | 2014-2015 | 2016-2017 | 6.5 |  | 2.0 |  | 4.5
21 | Газификация д.Марьинка | 3.6 | 2014-2015 | 2016-2017 | 8.0 |  | 2.0 |  | 6.0
22 | Газификация улиц в рп. им.Цюрупы(улиц Левычинская,Дачная, Малинная, Юбилейная, Красная, Новый микрорайон) | 6.0 | 2013-2014 | 2015-2016 | 16.8 |  | 5.8 |  | 11.0
| Итого по поселению | 16.7 |  |  | 40.4 |  | 11.8 |  | 28.6
Муниципальное образование " Городское поселение Воскресенск"
23 | Газификация д. Хлопки | 2.5 | 2015-2016 | 2015-2016 | 7.5 |  |  | 7.5
| Итого по поселению | 2.5 |  |  | 7.5 | 0 |  | 7.5
Итого: 2013 год |  |  |  |  | 42.15 | 27.2 | 12.45 |  | 2.5
2014 год |  |  |  |  | 200.4 | 3.2 | 9.7 |  | 187.5
2015 год |  |  |  |  | 50.5 | 11.19 | 1.0 | 4 | 36.5
2016 год |  |  |  |  | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 77.6
2017 год |  |  |  |  | 21.0 | 0.0 | 0.0 |  | 21.0
Всего: |  |  |  |  | 397.44 | 41.59 | 23.15 | 11.5 | 321.1