## Лист3
Приложение № 1
к долгосрочной целевой програмее "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013-2015 г.г."
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Воскресенского муниципального района Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013-2015 г.г.".
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сроки выполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Исполнитель, ответственный за выполнение мероприятий
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Раздел 1. Создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергоэффективностью | [6 empty] | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
2 | Мероприятие 1. Назначение ответственных лиц в учреждениях за реализацию программых мероприятий | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
3 | Мероприятие 2. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
4 | Мероприятие 3. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
5 | Мероприятие 4. Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
6 | Мероприятие 5. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
7 | Мероприятие 6. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
8 | Мероприятие 7. Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
9 | Мероприятие 8. Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
10 | Мероприятие 9. Локальный учета расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям). | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
11 | Раздел II. Проведение энергетического обследования с целью определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы. | бюджет Воскресенско-го муниципально-го района | 2013 | 7440.34 | 7440.34 | _ | _
12 |  | итого по разделу: | 2013 | 7440.34 | 7440.34 | _ | _
13 | Мероприятие 1.Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. |  |  | 7440.34 | 7440.34
14 | 1.1. Учреждения здравоохранения | бюджет Воскресенско-го муниципально-го района | 2013 | 525.44 | 525.44 | - | -
15 | 1.2. Учреждения культуры | бюджет Воскресенского муниципально-го района | 2013 | 1200 | 1200 | - | -
16 | 1.3. Учреждения образования | бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 5400 | 5400 | - | -
17 | 1.4. Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью всего, в том числе: | бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 314.9 | 314.9 | - | -
18 | Раздел III. Установка приборов учета энергоресурсов и автоматизированных тепловых пунктов в учреждениях бюджетной сферы. | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 34549.8 | - | 34549.8 | -
19 |  | Итого по разделу: | 2014 | 34549.8 | - | 34549.8 | _
20 | Мероприятие 1. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода)
21 | 1.1. Администрация Воскресенского муниципального района | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 100 | - | 100 | -
22 | Здание администрации ул. Советская. д. 4 б | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 100 | - | Администрация Воскресенского муниципального района
23 | 1.2. Учреждения здравоохранения | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 9960 | - | 9960 | _
24 | МУЗ "Воскресенская первая районная больница" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 5260 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
25 | МАУЗ "Воскресенская районная больница № 2" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 2550 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
26 | МУЗ "Воскресенская районная больница № 3" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 770 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
27 | МУЗ "Городская поликлтка пос. Белоозерский" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 840 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
28 | МУЗ "Воскресенская стоматологическая поликлика" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 40 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
29 | МУЗ "Воскресенская станция скорой медицинской помощи" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 500 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
30 | 1.3. Учреждения культуры | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 5215 | _ | 5215 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
31 | МУК «Воскресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки» | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 760 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
32 | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | _ | 2160 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
33 | МОУДОД "ДШИ "Лира" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 265 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
34 | МОУДОД "ДМШ №2" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 40 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
35 | МОУДОД "ДШИ №3" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 245 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
36 | МОУДОД "ДШИ №4" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 245 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
37 | МОУДОД "ДШИ №5" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 305 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
38 | МОУДОД "ДШИ "Элегия" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 190 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
39 | МОУДОД "ДШИ "Фламинго" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
40 | МОУДОД "ЦВР "Юность" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 45 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
41 | МУ "Дворец культуры "Юбилейный" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
42 | МУ КЦ "Усадьба Кривякино" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
43 | МУ "Управление культуры" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
44 | МКУ "Централизованная бухгалтерия" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 120 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
45 | 1.4. Учреждения образования | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 18600 | _ | 18600 | _
46 | МУ "Управление образования" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
47 | МОУ "Гимназия №1" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
48 | МОУ СОШ №2 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 20 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
49 | МОУ СОШ №3 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 40 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
50 | МОУ СОШ №4 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
51 | МОУ СОШ №5 ( 3 здания ) | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 440 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
52 | МОУ "Лицей №6" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
53 | МОУ СОШ №9 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
54 | МОУ СОШ №11 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
55 | МОУ СОШ №12 ( 2 здания ) | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 440 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
56 | МОУ СОШ №13 ( 2 здания ) | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 280 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
57 | МОУ СОШ №14 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
58 | МОУ СОШ №17 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
59 | МОУ СОШ №18 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
60 | МОУ СОШ №20 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
61 | МОУ Лицей №22 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
62 | МОУ "Лицей №23" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
63 | МОУ "Гимназия №24" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
64 | МОУ СОШ №25 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
65 | МОУ СОШ №26 ( 2 зд) | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 460 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
66 | МОУ Косяковская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
67 | МОУ Ратчинская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
68 | МОУ Барановская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
69 | МОУ Виноградовская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
70 | МОУ Губинская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
71 | МОУ Золотовская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
72 | МОУ Степанщинская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
73 | МОУ Фаустовская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
74 | МОУ Цибинская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
75 | МОУ Чемодуровская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
76 | МОУ СОШ №39 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
77 | МОУ Фединская СОШ | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
78 | МОУ СОШ №99 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
79 | МОУ Вечерняя ОШ №8 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
80 | МДОУ Детский сад №40 "Журавлик" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
81 | МОУ Школа-интернат сирот (2 здан.) | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 460 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
82 | МСОУ Хорловская школа-интернат 2 | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 440 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
83 | МДОУ Детский сад №3 "Белочка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
84 | МДОУ Детский сад №5 "Одуванчик" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
85 | МДОУ Детский сад №6 "Чайка" (3 здания) | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 600 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
86 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
87 | МДОУ Детский сад №9 "Светлячок" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
88 | МДОУ Детский сад №10 "Спутник" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
89 | МДОУ Детский сад №11 "Аленушка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
90 | МДОУ Детский сад №12 "Радуга" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
91 | МДОУ Детский сад №15 "Дюймовочка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 420 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
92 | МДОУ Детский сад №18 "Улыбка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
93 | МДОУ Детский сад №19 "Яблонька" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
94 | МДОУ Детский сад №23 "Снежок" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
95 | МДОУ Детский сад №24 "Радость" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
96 | МДОУ Детский сад №25 "Незабудка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
97 | МДОУ Детский сад №26 "Василек" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
98 | МДОУ Детский сад №27 "Лесная сказка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
99 | МДОУ Детский сад №28 "Родничок" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
100 | МДОУ Детский сад №29 "Волшебная сказка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
101 | МДОУ Детский сад №30 "Парус" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
102 | МДОУ Детский сад №31 "Рябинка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
103 | МДОУ Детский сад №32 "Снежинка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
104 | МДОУ Детский сад №33 "Ромашка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
105 | МДОУ Детский сад №34 "Солнышко" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 440 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
106 | МДОУ Детский сад №36 "Полянка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
107 | МДОУ Детский сад №37 "Малыш" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
108 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 260 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
109 | МДОУ Детский сад №39 "Ягодка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
110 | МДОУ Детский сад №41 "Сказка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
111 | МДОУ Детский сад №42 "Веснушка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
112 | МДОУ Детский сад №43 "Березка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
113 | МДОУ Детский сад №45 "Колосок" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
114 | МДОУ Детский сад №48 "Ладушка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 60 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
115 | МДОУ Детский сад №50 "Земляничка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
116 | МДОУ Детский сад №57 "Колокольчик" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
117 | МДОУ Детский сад №58 "Рыбка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
118 | МДОУ Детский сад №60 "Колобок" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
119 | МДОУ Детский сад №61 "Мечта" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
120 | МДОУ Детский сад №62 "Ручеек" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 220 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
121 | МДОУ Детский сад №63 "Карусель" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 240 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
122 | МДОУ Детский сад №64 "Теремок" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 400 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
123 | 1.5. Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 24.8 | _ | 24.8 | _
124
| МОУ ДОД "СДЮСШОР "Академия спорта" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ |  |  | Руководитель учреждения бюджетной сферы, МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»
125 | МОУ ДОД "СДЮСШОР "Академия спорта" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 4.8 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью»
126 | МУ "СК "Химик" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 20 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью»
127 | Мероприятие 2. Установка автоматизированного теплового пункта | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 650 | - | 650 | -
128 | 2.1. Администрация Воскресенского муниципального района
129 | Здание администрации ул. Советская, 4б | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 250 |  | Отраслевые органы администрации, администрация Воскресенского муниципального района
130 | 2.2. Учреждения комитета по физической культуре,спорту, туризму и работе с молодежью
131 | МУ "СК "Химик" | бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  | 200 |  | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорт, туризму и работе с молодежью»
132 | МУ "ДВС "Дельфин" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 200 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорт, туризму и работе с молодежью»
134 | Раздел IV. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.
135 |  | бюджет ВМР | 2014-2015 | 295223.36 | _ | 11663.36 | 283560
136 |  | Прочие источники | 2013-2015 | 1400 | 750 | _ | 650
137 |  | Итого по разделу: | 2013-2015 | 296623.36 | 750 | 11663.36 | 284210
139 | Мероприятие 1. Энергосервисные мероприятия |  | 2014-2015 | 1190.36 | - | 1190.36 | _
140 | 1.1 Учреждения здравоохранения, в том числе: | бюджет Воскресенско-го муниципально-го района | 2014
141 | МУЗ "Воскресенская первая районная больница" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 1159.56 | _ | Муниципальное учреждение, МУ "Управление здравоохранения"
| 1.2. Учреждения комитета по физической культуре,спорту, туризму и работе с молодежью | бюджет Воскресенско-го муниципально-го района | 2014 | 30.8 |  | 30.8
| МУ "СК "Химик" |  |  |  |  | 30.8
142 | Мероприятие 2. Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  | Установленные сроки поверки узлов учета |  | _ | Расходы на реализацию мероприятия подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий год в соответствии с перечнем мероприятий, включенных в энергетический паспорт |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
143 | Мероприятие 3. Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 7330 | - | - | 7330
144 | 4.1. Учреждения культуры | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 |  | - | - | 750 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
145 | 4.2. Учреждения образования | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 |  | - | - | 6580 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
146 | Мероприятие 5. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 71310 | _ |  | 50530
147 | 5. 1.Учреждения образования | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 |  | _ | _ | 48900 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
148 | 5. 2.Учреждения здравоохранения | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 |  | - | - | 330 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
149 | 5.3. Учреждения культуры | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 |  | - | - | 1300 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
150 | Мероприятие 6. Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 219730 | _ | - | 219730
151 |  | Прочие источники | 2013-2015 | 1400 | 750 | _ | 650
152 | 6.1. Учреждения образования | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 |  | - | _ | 217100 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
153 | 6.2. Учреждения здравоохранения | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 |  | - | _ | 740 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
154 | 6.3. Учреждения культуры | бюджет ВМР | 2013-2015 |  | - | _ | 1890 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
155
156 |  | Прочие источники |  |  | 750 | _ | 650
157 | Мероприятие 7. Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). | бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 9720 | _ | _ | 4910
158 | 7.1. Учреждения образования |  | 2015 |  | - | _ | 4610 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
159 | 7.2. Учреждения здравоохранения |  | 2015 |  | - | _ | 300 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
160 | Мероприятие 8. Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 | 1533 | _ | 473 | 1060
161 | 8.1. Учреждения образования |  | 2015 |  | _ | _ | 500 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
162 | 8.2. Учреждения здравоохранения |  | 2015 |  | _ | _ | 300 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
163 | 8.3. Учреждения культуры |  | 2015 |  | _ | _ | 200 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
164 | 8.4. Учреждения комитета по физической культуре,спорту, туризму и работе с молодежью | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 |  | - | 473 | 60
165 | МОУ ДОД "СДЮСШОР" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 |  | _ | 20 | 60 | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью»
166 | МУ "СК "Химик" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | _ | 453 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью»
167 | Мероприятие 9. Реконструкцию электрических распределительных сетей, с целью увеличения их мощности. | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 10000 | - | 10000 | -
168 | 9.1. Учреждения образования
169 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 2000 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
170 | МДОУ Детский сад №23 "Снежок" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 2000 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
171 | МДОУ Детский сад №32 "Снежинка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 2000 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
172 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 2000 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
173 | МДОУ Детский сад №42 "Веснушка" | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 |  | - | 2000 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
174 | ИТОГО по Программе:
175
176 |  | Бюджет ВМР |  | 337213.5 | 7440.34 | 46213.16 | 283560
177 |  | Прочие источники |  | 1400 | 750 | - | 650
178 |  | Итого: |  | 338613.5 | 8190.34 | 46213.16 | 284210