## Прил 1 (изм)
Приложение 1
к муниципальной программе «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
Раздел 1. «Снижение административных барьеров»
1.1. | Приведение административных регламентов выполнения муниципальных услуг (функций), предоставления муниципальных услуг в соответствие с нормативными правовыми актами. | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | ИА и ОКУ
1.2. | Формирования и ведение реестра муниципальных услуг (функций) администрации Воскресенского муниципального района | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | ИА и ОКУ
1.3. | Оптимизация предоставления платных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | ИА и ОКУ
1.4. | Размещение актуальной информации о муниципальных услугах на официальном сайте Воскресенского муниципального района, на портале государственных и муниципальных услуг Московской области | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | ИА и ОКУ
1.5. | Формирование перечней муниципальных услуг, подлежащих оптимизации на основе оценки их качества, востребованности и значимости для граждан и бизнеса | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | ИА и ОКУ
Итого по разделу 1:
Раздел 2. «Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного » окна», в том числе на базе МФЦ»
2.1. | Ремонт здания, предназначенного для размещения МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 6924.64 | 4834.74 | 0 | 2089.9 | Управление капитального строительства
|  | Бюджет Московской области |  | 7048.1 | 5566.1 | 0 | 1482
2.2. | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 205.8 | 57.6 | 112.5 | 35.7 | МФЦ
|  | Бюджет Московской области |  | 1772.5 | 1094.5 |  | 678
2.3. | Закупка компьютерного, серверного и программного обеспечения, оргтехники | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 1101.66 | 408.46 | 340 | 353.2 | МФЦ
|  | Бюджет Московской области |  | 14480.5 | 7765.4 |  | 6715.1
2.4. | Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 828.4 | 45.2 | 762 | 21.2 | МФЦ
|  | Бюджет Московской области |  | 1263.8 | 859.9 |  | 403.9
2.5. | Проведение работ по созданию локально-вычислительной сети МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 200 |  |  | 200 | МФЦ
|  | Бюджет Московской области |  | 0
2.6. | Обучение специалистов МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 147.9 |  | 147.9 |  | МФЦ
|  | Бюджет Московской области |  | 0
| Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 33973.3 | 20631.9 | 1362.4 | 11979
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 9408.4 | 5346 | 1362.4 | 2700
| Бюджет Московской области |  |  | 24564.9 | 15285.9 | 0 | 9279
Раздел 3. «Мониторинг качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»»
3.1. | Подключение к автоматизированной системе мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. |  |  |  |  | МФЦ
3.2. | Мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг | За счет основной деятельности | 2013 г. |  |  |  |  | МФЦ
Итого по разделу 3:
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 33973.3 | 20631.9 | 1362.4 | 11979
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 9408.4 | 5346 | 1362.4 | 2700
| Бюджет Московской области |  |  | 24564.9 | 15285.9 | 0 | 9279

## Приложение 2 (изм)
Приложение 2
к муниципальной программе «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы"
№ п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  |  |  | Показатели, характеризующие достижение целей | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные средства |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | Снижение административных барьеров |  |  | За счет основной деятельности |  |  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Воскресенского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг | процент |  |  | 5 | 3
[7 empty] | Уровень удовлетворенности граждан Воскресенского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент |  |  | 80 | 90
[7 empty] | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Воскресенского муниципального района для получения муниципальных услуг | минута |  | 30 | 15 | 15
[7 empty] | Доля регламентированных муниципальных услуг, от общего количества муниципальных услуг из реестра муниципальных услуг (функций) Воскресенского муниципального района | процент | 85 | 95 | 100 | 100
[7 empty] | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг из реестра муниципальных услуг (функций) Воскресенского муниципального района | процент | 0 | 95 | 100 | 100
2 | Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ |  | 24564.9 | 9408.4 |  |  | Количество «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе: | ед. | 0 | 21 | 15 | 5
[7 empty] | на базе МФЦ; | ед. | 0 | 21 | 0 | 5
[7 empty] | на базе привлеченных организаций |  |  |  | 15
[7 empty] | Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы | ед. | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг | ед. | 0 | 30 | 70 | 70
[7 empty] | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 0 | 0 | 40 | 90
[7 empty] | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей | процент | 0 | 0 | 70 | 90
3 | Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | [5 empty] | Подключение к автоматизированной системе мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества созданных МФЦ | процент | 0 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Доля МФЦ, в которых осуществляется мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг, от общего числа МФЦ | процент | 0 | 0 | 100 | 100
[7 empty] | Доля поселений Воскресенского муниципального района, в которых проводится мониторинг качества предоставления муниципаольных услуг, от общего количества поселений Воскресеснского муниципального района | процент | 0 | 0 | 17 | 33
| ИТОГО: |  | 24564.9 | 9408.4

## Паспорт ( изм)
Приложение к Постановлению Муниципального учреждения "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области"
«Администрация Воскресенского муниципального | от |  | №
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы"
П А С П О Р Т
Наименование муниципальной программы | "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы" (далее - Программа)
Цели муниципальной программы | Создание условий для снижения административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»
Задачи муниципальной Программы | 1. Снижение административных барьеров
2. Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ
3. Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»
Муниципальный заказчик муниципальной программы | МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Администрация)
Разработчик муниципальной программы | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно-аналитического и организационно-контрольного управления администрации
Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Шабалаев И.В.
Сроки реализации муниципальной программы | 2013 - 2015 годы
Источники финансирования муниципальной программы | Всего: (тыс. руб.) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
Общий объем средств, в т.ч: | 33973.3 | 20631.9 | 1362.4 | 11979
Бюджет Воскресенского муниципального района | 9408.4 | 5346 | 1362.4 | 2700
Бюджет Московской области | 24564.9 | 15285.9 |  | 9279
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты указаны в приложении 2 к данной программе

## ПАСПОРТ (hidden)
Приложение к Постановлению МУ "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области"
«Администрация Воскресенского муниципального | от | 2013-11-14 | № | 2498
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы"
П А С П О Р Т
Наименование муниципальной программы | "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы" (далее - Программа)
Цели муниципальной программы | Создание условий для снижения административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в том числе по принципу «одного окна»
Задачи муниципальной Программы | 1. Снижение административных барьеров
2. Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ
3. Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»
Муниципальный заказчик муниципальной программы | МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Администрация)
Разработчик муниципальной программы | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов администрации Воскресенского муниципального района Московской области.
Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Шабалаев И.В.
Сроки реализации муниципальной программы | 2013 - 2015 годы
Источники финансирования муниципальной программы | Всего: (тыс. руб.) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
Общий объем средств, в т.ч: | 33627.3 | 20285.9 | 1362.4 | 11979
Бюджет Воскресенского муниципального района | 9062.4 | 5000 | 1362.4 | 2700
Бюджет Московской области | 24564.9 | 15285.9 |  | 9279
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемые результаты указаны в приложении 2 к данной программе

## Приложение 1 (hidden)
Приложение 1
к муниципальной программе «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
Раздел 1. «Снижение административных барьеров»
1.1. | Приведение административных регламентов выполнения муниципальных услуг (функций), предоставления муниципальных услуг в соответствие с нормативными правовыми актами. | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов
1.2. | Формирования и ведение реестра муниципальных услуг (функций) администрации Воскресенского муниципального района | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов
1.3. | Оптимизация предоставления платных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов
1.4. | Размещение актуальной информации о муниципальных услугах на официальном сайте Воскресенского муниципального района, на портале государственных и муниципальных услуг Московской области | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов
1.5. | Формирование перечней муниципальных услуг, подлежащих оптимизации на основе оценки их качества, востребованности и значимости для граждан и бизнеса | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. | 0 |  |  |  | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов
Итого по разделу 1:
Раздел 2. «Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного » окна», в том числе на базе МФЦ»
2.1. | Ремонт здания, предназначенного для размещения МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 6078.7 | 3988.8 | 0 | 2089.9 | Управление капитального строительства
|  | Бюджет Московской области |  | 7048.1 | 5566.1 | 0 | 1482
2.2. | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 205.8 | 57.6 | 112.5 | 35.7 | Отдел информационных технологий и защиты информации, МФЦ
|  | Бюджет Московской области |  | 1772.5 | 1094.5 |  | 678
2.3. | Закупка компьютерного, серверного и программного обеспечения, оргтехники | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 1101.6 | 408.4 | 340 | 353.2 | Отдел информационных технологий и защиты информации
|  | Бюджет Московской области |  | 14480.5 | 7765.4 |  | 6715.1
2.4. | Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 828.4 | 45.2 | 762 | 21.2 | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов
|  | Бюджет Московской области |  | 1263.8 | 859.9 |  | 403.9
2.5. | Проведение работ по созданию локально-вычислительной сети МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 700 | 500 |  | 200 | Отдел информационных технологий и защиты информации
|  | Бюджет Московской области |  | 0
2.6. | Обучение специалистов МФЦ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 г.г. | 147.9 |  | 147.9 |  | МФЦ
|  | Бюджет Московской области |  | 0
| Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 33627.3 | 20285.9 | 1362.4 | 11979
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 9062.4 | 5000 | 1362.4 | 2700
| Бюджет Московской области |  |  | 24564.9 | 15285.9 | 0 | 9279
Раздел 3. «Мониторинг качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»»
3.1. | Подключение к автоматизированной системе мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг | За счет основной деятельности | 2013-2015 г.г. |  |  |  |  | МФЦ
3.2. | Мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг | За счет основной деятельности | 2013 г. |  |  |  |  | Отдел экспертизы административных регламентов и муниципальных проектов
Итого по разделу 3:
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 33627.3 | 20285.9 | 1362.4 | 11979
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 9062.4 | 5000 | 1362.4 | 2700
| Бюджет Московской области |  |  | 24564.9 | 15285.9 | 0 | 9279

## Приложение 2 (hidden)
Приложение 2
к муниципальной программе «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы"
№ п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  |  |  | Показатели, характеризующие достижение целей | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные средства |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | Снижение административных барьеров |  |  | За счет основной деятельности |  |  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Воскресенского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг | процент |  |  | 5 | 3
[7 empty] | Уровень удовлетворенности граждан Воскресенского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент |  |  | 80 | 90
[7 empty] | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Воскресенского муниципального района для получения муниципальных услуг | минута |  | 30 | 15 | 15
[7 empty] | Доля регламентированных муниципальных услуг, от общего количества муниципальных услуг из реестра муниципальных услуг (функций) Воскресенского муниципального района | процент | 85 | 95 | 100 | 100
[7 empty] | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг из реестра муниципальных услуг (функций) Воскресенского муниципального района | процент | 0 | 95 | 100 | 100
2 | Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ |  | 24564.9 | 9062.4 |  |  | Количество «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе: | ед. | 0 | 21 | 15 | 5
[7 empty] | на базе МФЦ; | ед. | 0 | 21 | 0 | 5
[7 empty] | на базе привлеченных организаций |  |  |  | 15
[7 empty] | Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы | ед. | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг | ед. | 0 | 30 | 70 | 70
[7 empty] | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 0 | 0 | 40 | 90
[7 empty] | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей | процент | 0 | 0 | 70 | 90
| ИТОГО: |  | 24564.9 | 9062.4