## отчет за квартал, год (hidden)
Приложение N 3
[15 empty] | к Порядку | от |  | №
Отчет о выполнении муниципальной программы
[5 empty] | за | 1 квартал 2014 года
№ п/п |  | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) | [5 empty] | Профинансировано за указанный период (тыс.руб.) | [5 empty] | Отклонения (тыс. руб)
| Перечень программных мероприятий | всего: | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные средства | всего: | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные средства | всего: | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные средства
Раздел 1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного и общего образования на территории Воскресенского муниципального района Московской области. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях с учетом нормативной и фактической потребности. Ликвидация осереди в дошкольные образовательные учреждения.
| г. Воскресенск, ул. Рабочая, здание дошкольного образовательного учреждения (ПИР и строительство) | 1792.8 |  |  | 1792.8 |  |  | 0 | [5 empty] | -1792.8 | 0 | 0 | -1792.8 | 0 | 0
| Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в Москворецком квартале. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в пгт им. Цюрупы. | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 1792.8 | 0 | 0 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1792.8 | 0 | 0 | -1792.8 | 0 | 0
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования.
| Капитальный и текущий ремонт МДОУ № 11, 12, 34, 36 для создания дополнительных групп | 5200 |  |  | 5200 | [8 empty] | -5200 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт МДОУ № 40 для создания дополнительных групп | 1300 |  |  | 1300 | [8 empty] | -1300 | 0 | 0 | -1300 | 0 | 0
| Приобретение оборудования МДОУ № 11, 12, 34, 36 для создания дополнительных групп | 1600 |  |  | 1600 | [8 empty] | -1600 | 0 | 0 | -1600 | 0 | 0
| Приобретение оборудования МДОУ № 40 для создания групп | 400 |  |  | 400 | [8 empty] | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт МДОУ № 5, 18, 23, 24, 28, 30, 37, 38, 39, 42, 64, 9,33 | 53851.7 |  |  | 53851.7 | [8 empty] | -53851.7 | 0 | 0 | -53851.7 | 0 | 0
| Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" для создания двух групп дошкольного образовательного учреждения, приобретение оборудования | 2300 |  |  | 2300 | [8 empty] | -2300 | 0 | 0 | -2300 | 0 | 0
| Приобретение оборудования МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" для создания двух групп дошкольного образовательного учреждения | 1000 |  |  | 1000 | [8 empty] | -1000 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт МОУ "СОШ № 9, 2, 4, 5, 26, 25, 13, 11, МОУ "Гимназия №1, МОУ "Чемодуровская" , МОУ "Губинская СОШ" | 28985.9 |  |  | 28985.9 | [8 empty] | -28985.9 | 0 | 0 | -28985.9 | 0 | 0
| Ремонт бассейна МОУ "Гимназия №1 | 4000 |  |  | 4000 | [8 empty] | -4000 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт помещений МОУ ДПОС "ВНМЦ", МОУ "ЦДИК" | 365 |  |  | 365 | [8 empty] | -365 | 0 | 0 | -365 | 0 | 0
| Приобретение мебели и оборудования МОУ "ЦДИК" | 310 |  |  | 310 | [8 empty] | -310 | 0 | 0 | -310 | 0 | 0
| Приобретение мебели и оборудования МОУ ДПОС "ВНМЦ" | 40 |  |  | 40 | [8 empty] | -40 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт МОУ "Школа -интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", МСОУ "Хорловская специально(коррекционная) общеобразовательная школа" | 741.2 |  |  | 741.2 | [8 empty] | -741.2 | 0 | 0 | -741.2 | 0 | 0
| Приобретение мебели и оборудования МСОУ "Хорловская специально(коррекционная) общеобразовательная школа" | 126.6 |  |  | 126.6 | [8 empty] | -126.6 | 0 | 0 | -126.6 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт помещений МОУ ДО ЦВР "ДОСУГ", МОУ ДОД "ЦВР" | 1041 |  |  | 1041 | [8 empty] | -1041 | 0 | 0 | -1041 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт помещений МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района" | 500 |  |  | 500 | [8 empty] | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0
| Приобретение мебели и оборудования МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района" | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | -200 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0
| Капитальный и текущий ремонт помещений МКУ "ЦБ отрасли "Образование" | 400 |  |  | 400 | [8 empty] | -400 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0
| Приобретение мебели и оборудования МКЦ "ЦБ отрасли "Образование" | 313.4 |  |  | 313.4 | [8 empty] | -313.4 | 0 | 0 | -313.4 | 0 | 0
| Приобретение мебели и инновационного оборудования для школ - участников (победителей) в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы(МОУ "Лицей № 6", МОУ "Лицей №23") | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | -200 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0
| Монтаж технологического оборудования для столовых, закупка мебели для залов питания, капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных учреждений - участников (победителей) в областного конкурсного отбора муниципальных проектов Совершенствование организации питания обучающихся (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение"Воскресенская кадетская школа" | 300 |  |  | 300 | [8 empty] | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0
| Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (МДОУ № 11) | 60 |  |  | 60 | [8 empty] | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0
| Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (ДОУ № 40, ДОУ № 63) | 100 |  |  | 100 | [8 empty] | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0
| Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья восьмого вида "Хорловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат" | 100 |  |  | 100 | [8 empty] | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0
| Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности (МОУ "Виноградовская СОШ) | 150 |  |  | 150 | [8 empty] | -150 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0
| ИТОГО: | 103584.8 | 0 | 0 | 103584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103584.8 | 0 | 0 | -103584.8 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 105377.6 | 0 | 0 | 105377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105377.6 | 0 | 0 | -105377.6 | 0 | 0
Причины отклонений:
Предложения по устранению отклонений :
| Руководитель | [9 empty] | ФИО

## отчет за все годы (hidden)
[10 empty] | Приложение 5 к Порядку |  |  |  | Приложение 5 к Порядку
Отчет о выполнении муниципальной программы
#REF!
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Профинансировано за указанный период (тыс.руб.) |  |  |  | Отклонения (тыс. руб)
|  |  | Всего : | 2012 | 2013 | 2014 | Всего : | 2012 | 2013 | 2014 | Всего : | 2012 | 2013 | 2014
Раздел 1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного и общего образования на территории Воскресенского муниципального района Московской области. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях с учетом нормативной и фактической потребности. Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения.
1 | г. Воскресенск, ул. Рабочая, здание дошкольного образовательного учреждения (ПИР и строительство) | Бюджет Московской области | 213750 | 0 | 213750 | 0 | 0 |  |  |  | -213750 | 0 | -213750 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 13042.8 | 0 | 11250 | 1792.8 | 0 |  |  |  | -13042.8 | 0 | -11250 | -1792.8
2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в Москворецком квартале. | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1245.2 | 0 | 1245.2 | 0 | 0 |  |  |  | -1245.2 | 0 | -1245.2 | 0
3 | Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в пгт им. Цюрупы. | Бюджет Воскресенского муниципального района | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  |  | -10000 | 0 | -10000 | 0
| Итого по разделу 1, в том числе: |  | 238038 | 0 | 236245.2 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238038 | 0 | -236245.2 | -1792.8
| Бюджет Московской области |  | 213750 | 0 | 213750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213750 | 0 | -213750 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  | 24288 | 0 | 22495.2 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24288 | 0 | -22495.2 | -1792.8
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования.
1 | Капитальный ремонт здания № 2 МДОУ № 15 (80 мест) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 11392.3 | 0 | 11392.3 | 0 | 0 |  |  |  | -11392.3 | 0 | -11392.3 | 0
2 | Капитальный и текущий ремонт МДОУ № 11, 12, 34, 36 для создания дополнительных групп | Бюджет Воскресенского муниципального района | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 |  |  |  | -5200 | 0 | 0 | -5200
3 | Капитальный и текущий ремонт МДОУ № 40 для создания дополнительных групп | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 |  |  |  | -1300 | 0 | 0 | -1300
4 | Приобретение оборудования МДОУ № 11, 12, 34, 36 для создания дополнительных групп | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 |  |  |  | -1600 | 0 | 0 | -1600
5 | Приобретение оборудования МДОУ № 40 для создания групп | Бюджет Воскресенского муниципального района | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  | -400 | 0 | 0 | -400
6 | Капитальный и текущий ремонт МДОУ № 5, 18, 23, 24, 28, 30, 37, 38, 39, 42, 64, 9,33 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 53851.7 | 0 | 0 | 53851.7 | 0 |  |  |  | -53851.7 | 0 | 0 | -53851.7
7 | Капитальный ремонт МОУ "Золотовская средняя общеобразовательная школа" для создания двух групп дошкольного образовательного учреждения, приобретение оборудования и мебели, частичная ограждение территории, установка оконных блоков | Бюджет Воскресенского муниципального района | 4060 | 0 | 4060 | 0 | 0 |  |  |  | -4060 | 0 | -4060 | 0
8 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1773.8 | 0 | 1773.8 | 0 | 0 |  |  |  | -1773.8 | 0 | -1773.8 | 0
9 | Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" для создания двух групп дошкольного образовательного учреждения, приобретение оборудования | Бюджет Воскресенского муниципального района | 3240 | 0 | 940 | 2300 | 0 |  |  |  | -3240 | 0 | -940 | -2300
10 | Приобретение оборудования МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" для создания двух групп дошкольного образовательного учреждения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  |  | -1000 | 0 | 0 | -1000
11 | Капитальный и текущий ремонт МОУ "СОШ № 9, 2, 4, 5, 26, 25, 13, 11, МОУ "Гимназия №1, МОУ "Чемодуровская" , МОУ "Губинская СОШ" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 28985.9 | 0 | 0 | 28985.9 | 0 |  |  |  | -28985.9 | 0 | 0 | -28985.9
12 | Ремонт бассейна МОУ "Гимназия №1 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  |  |  | -4000 | 0 | 0 | -4000
13 | Капитальный и текущий ремонт помещений МОУ ДПОС "ВНМЦ", МОУ "ЦДИК" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 |  |  |  | -365 | 0 | 0 | -365
14 | Приобретение мебели и оборудования МОУ "ЦДИК" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 |  |  |  | -310 | 0 | 0 | -310
15 | Приобретение мебели и оборудования МОУ ДПОС "ВНМЦ" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | -40 | 0 | 0 | -40
16 | Капитальный и текущий ремонт МОУ "Школа -интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", МСОУ "Хорловская специально(коррекционная) общеобразовательная школа" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 741.2 | 0 | 0 | 741.2 | 0 |  |  |  | -741.2 | 0 | 0 | -741.2
17 | Приобретение мебели и оборудования МСОУ "Хорловская специально(коррекционная) общеобразовательная школа" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 126.6 | 0 | 0 | 126.6 | 0 |  |  |  | -126.6 | 0 | 0 | -126.6
18 | Капитальный и текущий ремонт помещений МОУ ДО ЦВР "ДОСУГ", МОУ ДОД "ЦВР" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1041 | 0 | 0 | 1041 | 0 |  |  |  | -1041 | 0 | 0 | -1041
19 | Капитальный и текущий ремонт помещений МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  |  | -500 | 0 | 0 | -500
20 | Приобретение мебели и оборудования МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  |  | -200 | 0 | 0 | -200
21 | Капитальный и текущий ремонт помещений МКУ "ЦБ отрасли "Образование" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  | -400 | 0 | 0 | -400
22 | Приобретение мебели и оборудования МКЦ "ЦБ отрасли "Образование" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 313.4 | 0 | 0 | 313.4 | 0 |  |  |  | -313.4 | 0 | 0 | -313.4
23 | Капитальный ремонт здания МДОУ № 50 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1229.2 | 0 | 1229.2 | 0 | 0 |  |  |  | -1229.2 | 0 | -1229.2 | 0
24 | Замена оконных блоков МДОУ № 57 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | -100 | 0 | -100 | 0
25 | Капитальный ремонт группы и прачечной МДОУ № 32 (20 мест) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2020.6 | 0 | 2020.6 | 0 | 0 |  |  |  | -2020.6 | 0 | -2020.6 | 0
26 | Капитальный ремонт группы МДОУ № 27 (20 мест) | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1180 | 0 | 1180 | 0 | 0 |  |  |  | -1180 | 0 | -1180 | 0
27 | Капитальный ремонт группы МДОУ № 43 (20 мест) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1194 | 0 | 1194 | 0 | 0 |  |  |  | -1194 | 0 | -1194 | 0
28 | Капитальный ремонт здания МДОУ № 12 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 966.4 | 0 | 966.4 | 0 | 0 |  |  |  | -966.4 | 0 | -966.4 | 0
29 | Капитальный ремонт кровли МДОУ № 60 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 440.3 | 0 | 440.3 | 0 | 0 |  |  |  | -440.3 | 0 | -440.3 | 0
30 | Капитальный ремонт кровли МДОУ № 61 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 138.7 | 0 | 138.7 | 0 | 0 |  |  |  | -138.7 | 0 | -138.7 | 0
31 | Капитальный ремонт кровли МДОУ № 58 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 887.6 | 0 | 887.6 | 0 | 0 |  |  |  | -887.6 | 0 | -887.6 | 0
32 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения МДОУ № 41 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1066.7 | 0 | 1066.7 | 0 | 0 |  |  |  | -1066.7 | 0 | -1066.7 | 0
33 | Капитальный ремонт здания МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1982.3 | 0 | 1982.3 | 0 | 0 |  |  |  | -1982.3 | 0 | -1982.3 | 0
34 | Капитальный ремонт здания "МДОУ № 40" | Внебюджетные средства | 3248.4 | 0 | 3248.4 | 0 | 0 |  |  |  | -3248.4 | 0 | -3248.4 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  |  | -10000 | 0 | -10000 | 0
35 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 40" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 352.1 | 0 | 352.1 | 0 | 0 |  |  |  | -352.1 | 0 | -352.1 | 0
36 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2728.7 | 0 | 2728.7 | 0 | 0 |  |  |  | -2728.7 | 0 | -2728.7 | 0
37 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Лицей № 23" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2037.6 | 0 | 2037.6 | 0 | 0 |  |  |  | -2037.6 | 0 | -2037.6 | 0
38 | Капитальный ремонт здания МОУ "Лицей № 6" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1716.9 | 0 | 1716.9 | 0 | 0 |  |  |  | -1716.9 | 0 | -1716.9 | 0
39 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | -500 | 0 | -500 | 0
40 | Ремонт системы канализации "МДОУ № 25" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 376.1 | 0 | 376.1 | 0 | 0 |  |  |  | -376.1 | 0 | -376.1 | 0
41 | Ремонт кровли "МДОУ № 15" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 91.6 | 0 | 91.6 | 0 | 0 |  |  |  | -91.6 | 0 | -91.6 | 0
42 | Ремонт отопления "МДОУ № 11" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 972.2 | 0 | 972.2 | 0 | 0 |  |  |  | -972.2 | 0 | -972.2 | 0
43 | Ремонт кровли "МДОУ № 25" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 253.9 | 0 | 253.9 | 0 | 0 |  |  |  | -253.9 | 0 | -253.9 | 0
44 | Капитальный ремонт системы отопления "МДОУ № 26" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2684.5 | 0 | 2684.5 | 0 | 0 |  |  |  | -2684.5 | 0 | -2684.5 | 0
45 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 8" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 567.6 | 0 | 567.6 | 0 | 0 |  |  |  | -567.6 | 0 | -567.6 | 0
46 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 34" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 285.4 | 0 | 285.4 | 0 | 0 |  |  |  | -285.4 | 0 | -285.4 | 0
47 | Капитальный ремонт здания "МДОУ № 19" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 932.5 | 0 | 932.5 | 0 | 0 |  |  |  | -932.5 | 0 | -932.5 | 0
48 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7", ремонт отопления | Бюджет Воскресенского муниципального района | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | -500 | 0 | -500 | 0
49 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | -1000 | 0 | -1000 | 0
50 | Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", капитальный ремонт отопления | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  |  |  | -2100 | 0 | -2100 | 0
51 | Капитальный ремонт кровли МОУ "Гимназия № 1" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1908.6 | 0 | 1908.6 | 0 | 0 |  |  |  | -1908.6 | 0 | -1908.6 | 0
52 | Капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков "Средняя общеобразовательная школа № 99" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 885.5 | 0 | 885.5 | 0 | 0 |  |  |  | -885.5 | 0 | -885.5 | 0
53 | Капитальный ремонт отопления МДОУ № 38 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2049.3 | 0 | 2049.3 | 0 | 0 |  |  |  | -2049.3 | 0 | -2049.3 | 0
54 | Капитальный ремонт отопления МОУ "Лицей № 22", замена оконных блоков | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 |  |  |  | -1950 | 0 | -1950 | 0
55 | Капитальный ремонт кровли, ремонт электроснабжения МОУ "Цыбинская средняя общеобразовательная школа" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1979.5 | 0 | 1979.5 | 0 | 0 |  |  |  | -1979.5 | 0 | -1979.5 | 0
56 | Капитальный ремонт водоснабжения и канализации МОУ "Фединская средняя общеобразовательная школа" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 0 |  |  |  | -1005 | 0 | -1005 | 0
57 | Замена окон МОУ "Фаустовская средняя общеобразовательная школа" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | -100 | 0 | -100 | 0
58 | Капитальный ремонт кровли МОУ "Виноградовская средняя общеобразовательная школа" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 530.9 | 0 | 530.9 | 0 | 0 |  |  |  | -530.9 | 0 | -530.9 | 0
59 | Приобретение мебели и инновационного оборудования для школ - участников (победителей) в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы(МОУ "Лицей № 6", МОУ "Лицей №23") | Бюджет Московской области | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | -2000 | 0 | -2000 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  |  | -400 | 0 | -200 | -200
60 | Монтаж технологического оборудования для столовых, закупка мебели для залов питания, капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных учреждений - участников (победителей) в областного конкурсного отбора муниципальных проектов Совершенствование организации питания обучающихся (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение"Воскресенская кадетская школа" | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | -600 | 0 | -300 | -300
61 | Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (МДОУ № 11) | Бюджет Московской области | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | -500 | 0 | -500 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 120 | 0 | 60 | 60 | 0 |  |  |  | -120 | 0 | -60 | -60
62 | Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (ДОУ № 40, ДОУ № 63) | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | -200 | 0 | -100 | -100
63 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья восьмого вида "Хорловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат" | Бюджет Московской области | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | -1000 | 0 | -1000 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | -200 | 0 | -100 | -100
64 | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности (МОУ "Виноградовская СОШ) | Бюджет Московской области | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  |  |  | -1350 | 0 | -1350 | 0
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | 300 | 0 | 150 | 150 | 0 |  |  |  | -300 | 0 | -150 | -150
| Итого по разделу 2, в том числе: |  | 179473 | 0 | 75888.2 | 103584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179473 | 0 | -75888.2 | -103584.8
| Бюджет Московской области |  | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4850 | 0 | -4850 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  | 171374.6 | 0 | 67789.8 | 103584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171374.6 | 0 | -67789.8 | -103584.8
| Внебюджетные средства |  | 3248.4 | 0 | 3248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3248.4 | 0 | -3248.4 | 0
| Итого по Программе, в том числе: |  | 417511 | 0 | 312133.4 | 105377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417511 | 0 | -312133.4 | -105377.6
| Бюджет Московской области |  | 218600 | 0 | 218600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218600 | 0 | -218600 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  | 195662.6 | 0 | 90285 | 105377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195662.6 | 0 | -90285 | -105377.6
| Внебюджетные средства |  | 3248.4 | 0 | 3248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3248.4 | 0 | -3248.4 | 0

## Паспорт
Приложение 1 к постановлению муниципального учреждения "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области"
|  |  | от_____________ | №____________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие здравоохранения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы"
П А С П О Р Т
Наименование муниципальной программы | "Развитие здравоохранения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы" (далее - Программа)
Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Воскресенского муниципального района
Задачи муниципальной программы | Профилактика заболеваний населения и формирование здорового образа жизни
Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными специалистами
Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Воскресенского муниципального района.
Муниципальный заказчик муниципальной программы | МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Администрация)
Разработчик муниципальной программы | МУ «Управление здравоохранения администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Управление здравоохранения)
Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Севостьянова О.В.
Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы
Источники финансирования муниципальной программы | Всего (тыс. руб) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
Общий объем средств, в т.ч: | 125915.45 | 45115.45 | 40400 | 40400
Бюджет Московской области: | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет Воскресенского муниципального района: | 124626.45 | 44626.45 | 40000 | 40000
Внебюджетные источники: | 1289 | 489 | 400 | 400
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение числа лиц, обученных в школе здоровья для больных артериальной гипертонией – до 8 500 человек в год
2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 771,3 случаев на 100 тыс. населения
3. Снижение смертности от всех причин до 13,2 случаев на 1000 населения.
4.Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 87 тыс. человек
5. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования до 45,1 тыс. человек
6. Снижение смертности от злокачественных новообразований до 215,0 случаев на 100 тыс. населения
7. Снижение заболеваемости туберкулезом до 39,8 случаев на 100 тыс. населения
8. Снижение смертности от туберкулеза до 10,0 случаев на 100 тыс. населения
9. Увеличение обеспеченности населения врачами до 32,0 на 10 тыс. населения
10.Увеличение обеспеченности населения средними медицинскими работниками до 69,5 на 10 тыс. населения
11. Увеличение доли врачей первичного звена от общего числа врачей до 62,0%
13.Уменьшение доли зданий муниципальных учреждений здравоохранения, нуждающихся в проведении капитального ремонта - до 30 %,
14. Снижение среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения 358,4 до 337,5

## Прил 2
Приложение 2
к постановлению муниципального учреждения "Администрация Воскресенского муниципального района" от___________ № ________
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие здравоохранения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 - 2016 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016
Раздел 1. Профилактика заболеваний населения и формирование здорового образа жизни
1.1. | Проведение диспансеризации населения определенных возрастных групп с применением скрининговых исследований | за счет основной деятельности | 2014-2016 |  |  |  |  | Управление здравоохранения, соисполнитель - лечебно-профилактические учреждения Воскресенского муниципального района
1.2. | Проведение профилактических медицинских осмотров определенных возрастных групп с применением скрининговых исследований | за счет основной деятельности | 2014-2016
1.3. | Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | за счет основной деятельности | 2014-2016
1.4. | Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | за счет основной деятельности | 2014-2016
1.5. | Проведение акции "Бросай курить", "Нет наркотикам", "Здоровое сердце" и др. | за счет основной деятельности | 2014-2016
1.6. | Привлечение передвижного флюорографа из 1 Медицинского округа | внебюджетные средства | 2014-2016 | 300 | 100 | 100 | 100
1.7. | Работа школ артериальной гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы | за счет основной деятельности | 2014-2016
| Итого по разделу 1, в том числе: |  |  | 300 | 100 | 100 | 100
| Внебюджетные средства |  |  | 300 | 100 | 100 | 100
Раздел 2. Кадровое обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения
2.1. | Дополнительное профессиональное образование врачей и средних медицинских сестер на базе учебных заведений субъекта РФ | внебюджетные средства | 2014-2016 | 900 | 300 | 300 | 300 | Управление здравоохранения, соисполнитель - лечебно-профилактические учреждения Воскресенского муниципального района
2.2. | Выдача целевых направлений выпускникам школ Воскресенского района для поступления в высшие учебные медицинские заведения | за счет основной деятельности | 2014-2016
2.3. | Предоставление жилья в коммерческий и социальный найм | за счет основной деятельности | 2014-2016
2.4. | Разработка механизмов оценки деятельности медицинских работников | за счет основной деятельности | 2014
| Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 900 | 300 | 300 | 300
| Внебюджетные средства |  |  | 900 | 300 | 300 | 300
Раздел 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.
3.1. | МУЗ «Воскресенская первая районная больница»: |  |  | 105042 | 26242 | 40000 | 38800 | Управление здравоохранения, соисполнитель - МУЗ ВПРБ
| Проведение капитального ремонта хирургического корпуса (ремонт кровли,общестроительные работы, сантехнические и электромонтажные работы) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 4500 | 4500 | 0 | 0
| Проведение капитального ремонта поликлиники №2 (комплексный ремонт детской и взрослой поликлиники) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 100542 | 21742 | 40000 | 38800
3.2. | МАУЗ «Воскресенская районная больница №2»: |  |  | 2831.2 | 2831.2 | 0 | 0 | Управление здравоохранения, соисполнитель - МАУЗ ВРБ №2
| Проведение капитального ремонта детской поликлиники (ремонт мягкой кровли) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 456.56 | 456.56 | 0 | 0
| Проведение капитального ремонта поликлиники №3 (ремонт металлической кровли) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 366.05 | 366.05 | 0 | 0
| Проведение капитального ремонта корпуса гнойной хирургии (ремонт шиферной кровли, общестроительные работы) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 2008.59 | 2008.59 | 0 | 0
3.3. | МУЗ «Воскресенская районная больница №3»: |  |  | 11176.8 | 11176.8 | 0 | 0 | Управление здравоохранения, соисполнитель - МУЗ ВРБ №3
| Проведение капитального ремонта терапевтического корпуса (исполнительная схема и расчет нагрузок ,ремонт кровли, замена оконных блоков) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 9511.3 | 9511.3 | 0 | 0
| Проведение капитального ремонта Ашитковской сельской врачебной амбулатории (ремонт кровли) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 1415.5 | 1415.5 | 0 | 0
| Обследование технического состояния здания Виноградовской сельской врачебной амбулатории | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 250 | 250 | 0 | 0
3.4. | МУЗ "Городская поликлиника поселка Белоозерский" |  |  | 1200 | 0 | 0 | 1200 | Управление здравоохранения, соисполнитель - МУЗ Белоозерская поликлиника
| Проведение капитального ремонта поликлиники | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2016 | 1200 | 0 | 0 | 1200
3.5 | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения
3.5.1. | МУЗ "Воскресенская первая районная больница" |  |  | 3871.1 | 3871.1 | 0 | 0 | Управление здравоохранения, соисполнитель - МУЗ ВПРБ
| Приобретение медицинской мебели для оснащения детского инфекционного отделения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 582.1 | 582.1 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 2014 | 89 | 89 | 0 | 0
| Приобретение рентгеновского диагностического цифрового комплекса | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 3200 | 3200 | 0 | 0
3.6 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт
3.6.1. | МАУЗ «Воскресенская районная больница №2»: |  |  | 594.35 | 594.35 | 0 | 0 | Управление здравоохранения, соисполнитель - МАУЗ ВРБ №2
| Здание инфекционного отделения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 594.35 | 594.35 | 0 | 0
| Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | 124715.45 | 44121.1 | 40000 | 40000
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 124626.45 | 44626.45 | 40000 | 40000
| Внебюджетные средства |  |  | 89 | 89 | 0 | 0
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 125915.45 | 45115.45 | 40400 | 40400
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 124626.45 | 44626.45 | 40000 | 40000
| Внебюджетные средства |  |  | 1289 | 489 | 400 | 400

## Прил 3
Приложение 3
к постановлению муниципального учреждения "Администрация Воскресенского муниципального района" от________№_________
Приложение 2
Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие здравоохранения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 - 2016 годы"
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие здравоохранения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 - 2016 годы"
№ п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  |  |  | Показатели, характеризующие достижение целей | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные средства |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
1 | Профилактика заболеваний населения и формирование здорового образа жизни |  |  | 0 |  | 300 | Число лиц, обученных в школе здоровья для больных артериальной гипертонией | чел. | 4520 | 6200 | 7200 | 8500
[7 empty] | Уровень заболеваемости туберкулезом 100 тыс.населения | число случаев | 40.2 | 40.1 | 40 | 39.8
[7 empty] | Смертность от туберкулеза на 100. тыс.населения | число случаев | 12.9 | 12 | 11 | 10
[7 empty] | Смертность от онкологических злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | число случаев | 228.2 | 225 | 220 | 215
[7 empty] | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.населения | число случаев | 828.1 | 828 | 827.5 | 771.3
[7 empty] | Смертность от всех причин на 1000 населения | число случаев | 14.5 | 14.3 | 13.7 | 13.2
[7 empty] | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | тыс.человек | 54.8 | 73.5 | 80 | 87
[7 empty] | Охват населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | тыс.человек | 38 | 38.5 | 42.5 | 45.1
2. | Кадровое обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения | #VALUE! |  | 0 |  | 900 | Обеспеченность населения врачами на 10 тыс.населения | процент | 25.8 | 31 | 31.5 | 32
[7 empty] | Обеспеченность населения средними медицинским работниками на 10 тыс.населения | процент | 67.8 | 68.5 | 69 | 69.5
[7 empty] | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей | процент | 60.8 | 61 | 61 | 62
3. | Укрепление материально-технической базы |  |  | 124626.45 |  | 89 | Уменьшение доли зданий муниципальных учреждений здравоохранения, нуждающихся в проведении капитального ремонта | процент | 50 | 45 | 40 | 30
[7 empty] | Снижение показателя среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дни | 358.4 | 340 | 338 | 337.5
| ИТОГО: |  | 0 | 124626.45 | 0 | 1289