## Отчет по мероприятиям
Отчет о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района на 2014- 2016 годы" за 2014 год
Поряд-ковый № разделов и меро-приятий | Перечень програмных мероприятий | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Выпол-нено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс.руб.)
|  | всего: | в том числе: | [5 empty] | всего: | в том числе:
|  |  | феде-ральный бюджет | бюджет Моско-вской области | бюджет Воскресенского района | внебюд-жетные источ-ники |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Моско-вской области | бюджет Воскресенского района | внебюд-жетные источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Снижение административных барьеров
1.1. | Приведение административных регламентов выполнения муниципальных услуг (функций), предоставления муниципальных услуг в соответствие с нормативными правовыми актами. | За счет основной деятельности
1.2. | Формирования и ведение реестра муниципальных услуг (функций) администрации Воскресенского муниципального района
1.3. | Оптимизация предоставления платных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
1.4. | Размещение актуальной информации о муниципальных услугах на официальном сайте Воскресенского муниципального района, на портале государственных и муниципальных услуг Московской области
1.5. | Формирование перечней муниципальных услуг, подлежащих оптимизации на основе оценки их качества, востребованности и значимости для граждан и бизнеса
| Итого по разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Раздел 1. Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территории.
1.1. | Исследование состояния окружающей среды Воскресенского района по отдельным компонентам окружающей природной среды; Оценка факторов экологической опасности, проявляющихся на территории района и динамики изменения параметров качества компонентов окружающей среды под воздействием значимых экологических рисков на территории Воскресенского района. | 270.54 |  |  | 270.54 |  | 270.54 |  | 270.54 |  |  | 270.54
1.2. | Проведение оценки эффективности работы муниципальных очистных сооружений биологической очистки стоков МУП "Ратмировское ЖКХ" | 187.46 |  |  | 187.46 |  | 187.46 |  | 187.46 |  |  | 187.46
1.3. | Разработка и создание информационного сопровождения: картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского района. | [5 empty] | 0
| Итого по Разделу 1: | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 |  | 458 | 0 | 0 | 458 | 0
2. | Раздел 2. Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с.Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3).
2.1. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с.Конобеево (д.Расловлево, ул. Свободная, стр.46). | 3200 |  |  | 3000 | 200 | 3134.69 | выполнено 100%, экономия 65,31 тыс.рублей | 3134.69 |  |  | 2934.69 | 200
2.2. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с.Барановское (с.Усадище, ул. Южная, д.3). | 0
| Итого по Разделу 2: | 3200 | 0 | 0 | 3000 | 200 | 3134.69 |  | 3134.69 | 0 | 0 | 2934.69 | 200
3. | Раздел 3. Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения.
3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках «Дней защиты от экологической опасности» (экологические конференции, выставки, конкурсы, экологические акции) | 0 | [6 empty] | 0
3.2. | Приобретение литературы по экологической тематике для МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | 0 | [6 empty] | 0
3.3. | Организация и проведение традиционного муниципального фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Радуга талантов» по природоохранной тематике. | 20 |  |  | 20 |  | 20 | Мероприятие проведено в соответствии с планом работы МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» в октябре-декабре 2014 г. Подведение итогов и награждение победителей состоялось в декабре 2014 г. | 20 |  |  | 20
3.4. | Организация и проведение традиционной интеллектуально-познавательной игры для школьников «Версиада» (по биолого-экологической тематике)5 туров, полуфинал, финал | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Мероприятие проведено в соответствии с планом работы МОУ ДОД "ЦВР" в октябре-ноябре 2014 г. Подведение итогов и награждение победителей состоялось 11.12.2014. | 10 |  |  | 10
3.5. | Приобретение инвентаря для организации экологических слетов школьников | 300 |  |  | 300 |  | 299.76 | Инвентарь приобретён в октябре 2014 г. Мероприятие состоялось 7 ноября 2014 г. согласно плану работы. | 299.76 |  |  | 299.76
3.6. | Участие в муниципальном этапе Всероссийского экологического форума «Зеленая планета» | 5 |  |  | 5 |  | 5 | Мероприятие проведено в соответствии с планом работы МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» с 28 апреля по 30 июня 2014 года. Награждение победителей состоялось 1 июля 2014 г. | 5 |  |  | 5
3.7. | Обеспечение деятельности муниципального экологического клуба образовательных учреждений «Экоград» | 20 |  |  | 20 |  | 19.92 | Деятельность муниципального экологического клуба образовательных учреждений «Экоград» осуществляется в соответствии с Планом мероприятий работы клуба в 2014 году.Закупка подарков для проведения мероприятий по плану работы клуба «Экоград» на сумму 14 988 руб. – произведена 15.05.2014 года, приобретение бумаги на сумму 4935 руб. - произведено в ноябре 2014 года. Всего закуплено на сумму 19923 руб. Подарки вручены на заседании клуба «Экоград» 27.11.2014 г. | 19.92 |  |  | 19.92
3.8. | Обеспечение деятельности химико-биологического клуба «Химбиос» | 10 |  |  | 10 |  | 9.97 | Деятельность химико-биологического клуба «Химбиос» осуществлялась в соответствии с Положением о клубе школьников «Химбиос» и тем заседаний клуба в 2014 году. Закупка подарков для проведения мероприятий по плану работы клуба «Химбиос» на сумму 9 969 руб. – произведена 16.05.2014 года. Награждение активных участников химико-биологического клуба «Химбиос» состоялось на заседании муниципального экологического клуба образовательных учреждений Воскресенского района «Экоград» 27 ноября 2014 года. | 9.97 |  |  | 9.97
3.9. | Учебная, исследовательская и лабораторная деятельность школьников. Составление учебной геологической карты Воскресенского района: создание базы данных для последующего заполнения карты; приобретение оборудования и реактивов для школьных лабораторных исследований; создание школьной учебной геологической карты | 77 |  |  | 77 |  | 77 | Деятельность ресурсного центра на базе МОУ «СОШ № 2» по проведению учебной, исследовательской и лабораторной деятельности школьников осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий работы центра в 2014 году. В марте 2014 года была произведена закупка оборудования и реактивов для лабораторных исследований по плану реализации проекта «Экологическая карта Воскресенского района» на сумму 77 000 рублей. В апреле-мае 2014 года проведён первый этап учебных лабораторных исследований водоёмов Воскресенского района, в исследовательской работе участвовало четыре школы на разных территориях Воскресенского района. В октябре-ноябре 2014 года проведён второй этап учебных лабораторных исследований воздуха и почвы на разных территориях Воскресенского района. Награждение активных участников лабораторных исследований по плану реализации проекта «Экологическая карта Воскресенского района» проведено на заседании муниципального экологического клуба образовательных учреждений Воскресенского района «Экоград» 27 ноября 2014 года. | 77 |  |  | 77
3.10. | Организация конкурса учебно-исследовательских работ по экологической тематике | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Конкурс учебно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных учреждений 5 - 11 классов по экологической тематике состоялся 7 апреля 2014 г. Закупка подарков по итогам конкурса на сумму 10 000 рублей произведена 15.05.2014 года. Награждение участников конкурса проведено на заседании муниципального экологического клуба образовательных учреждений Воскресенского района «Экоград» 27 ноября 2014 год. | 10 |  |  | 10
3.11. | Организация конкурса компьютерных работ на экологическую тему | 10 |  |  | 10 |  | 9.84 | Конкурс-фестиваль по теме «Мир информатики и ИКТ» состоялся 27 марта 2014 года. Закупка подарков по итогам конкурса на сумму 9 840 рублей произведена 15.05.2014 года. Награждение участников конкурса проведено на заседании муниципального экологического клуба образовательных учреждений Воскресенского района «Экоград» 27 ноября 2014 года. | 9.84 |  |  | 9.84
3.12. | Организация конкурса творческих работ по литературе на экологическую тему | 10 |  |  | 10 |  | 9.95 | Конкурс сочинений учащихся общеобразовательных учреждений 5 - 11 классов по экологической тематике состоялся 28 апреля 2014 г. Закупка подарков по итогам конкурса на сумму 9 948 рублей произведена 15.05.2014 года. Награждение участников конкурса проведено на заседании муниципального экологического клуба образовательных учреждений Воскресенского района «Экоград» 27 ноября 2014 года. | 9.95 |  |  | 9.95
3.13. | Организация конкурса рисунков и плакатов на экологическую тему | 10 |  |  | 10 |  | 9.94 | Конкурс рисунков и плакатов среди учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений по экологической тематике состоялся 28 апреля 2014 г. Закупка подарков по итогам конкурса на сумму 9 936 рублей произведена 15.05.2014 года. Награждение участников конкурса проведено на заседании муниципального экологического клуба образовательных учреждений Воскресенского района «Экоград» 27 ноября 2014 года. | 9.94 |  |  | 9.94
3.14. | Организация конкурсов на лучший экологический уголок пришкольного участка и дошкольного образовательного учреждения | 60 |  |  | 60 |  | 59.43 | Конкурс на лучший экологический уголок пришкольного участка и дошкольного образовательного учреждения состоялся 29 августа 2014 г. Закупка подарков по итогам конкурса на сумму 49 425 рублей произведена 14.08.2014 года. В ноябре 2014 года на сумму 10000 рублей осуществлено приобретение катриджей. Всего приобретено товара на сумму 59425 рублей. Награждение победителей и призёров конкурса в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» состоялось 03 октября 2014 года на районном празднике «День учителя – 2014». | 59.43 |  |  | 59.43
Итого по разделу 2 |  | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 540.81 |  | 540.81 | 0 | 0 | 540.81 | 0
Итого по программе: |  | 4200 | 0 | 0 | 4000 | 200 | 4133.5 |  | 4133.5 | 0 | 0 | 3933.5 | 200

## Показатели эффективности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№№ по пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2014г | Достигнутое значение показателя в 2014г
|  | средства бюджета ВМР | другие источники | средства бюджета ВМР | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
МП «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»
1 | Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территорий. | 458 | 0 | 458 | 0 | Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды. | шт. | 0 | 10 | 10
[6 empty] | Составление реестра и ранжирования факторов экологической опасности, проявляющихся на территории Воскресенского района. | шт. | 0 | 2 | 2
[6 empty] | Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского района. | шт. | 0
2 | Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с.Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | 3000 | 200 | 2934.69 | 200 | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46). | % | 69.75 | 75 | 75
[6 empty] | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с.Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | % | 69.75 | 75 | 69.75
3 | Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. | 542 | 0 | 540.81 | 0 | Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Воскресенского муниципального района Московской области | кол. мероприятий | 24 | 30 | 30
[6 empty] | Участие населения в природоохранных мероприятиях. | тыс.человек | 20 | 25 | 25
МП "Разработка градостроительной документации Воскресенского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы"
1 | Разработка схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района как стратегического документа социально-экономического и градостроительного планирования территории района | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность процесса реализации целей и задач политики пространственного развития территории Воскресенского района, определённых Градостроительным кодексом РФ | % | 50
2 | Разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | Охват территории Воскресенского района материалами дистанционного наблюдения и анализа изменений ее функционального использования | % | 0 | 100 | 0