ПРОЕКТ

Муниципальное учреждение

«Администрация Воскресенского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ № _______________

О внесении изменений в Постановление муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» от 03.10.2013 №2133 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы

культуры Воскресенского муниципального района Московской области»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» и постановления Правительства МО от 28.02.2013 N 112/8 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» от 03.10.2013 №2133 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области» следующие изменения:

  - Пункт 1 раздела III « Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение» изложить в следующей редакции:

«1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области (по сравнению с предыдущим годом), процентов | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Увеличение количества (доли) объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов | В настоящее время на территории Воскресенского муниципального района нет объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |
| Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Воскресенского муниципального района, процентов | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Воскресенского муниципального района Московской области, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Увеличение количества временных выставочных проектов (выставки из собственных фондов музея, выставки из фондов других музеев Московской области, выставки из фондов музеев других регионов, межмузейные выставочные проекты, иные выставки, в составе которых не менее 25% составляют предметы Музейного фонда Российской Федерации), процентов по отношению к 2013 году | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Увеличение числа работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, человек | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Воскресенском муниципальном районе Московской области, процентов | 2 | 3,3 | 5,1 | 6 | 7,1 | 8 |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры, процентов по отношению к 2013 году | - | 5 | 10 | 17 | 23 | 30 |
| Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, процентов по отношению к 2013 году | - | 5 | 10 | 17 | 23 | 30 |
| Оптимизация численности работников учреждений культуры, процентов отношению к 2013 году | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры Воскресенского муниципального района, процентов | 35 | 37 | 47 | 51 | 53 | 55 |

»;

1.2раздел IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области предполагается осуществлять с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, постановления администрации Воскресенского муниципального района  Московской области от 19.04.2013 N 892 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района Московской области».

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, является:

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области, процентов | 59,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100,0 |

«Дорожная карта» является платформой для дальнейшей работы, направленной на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт.»;

1.3  раздел V «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт» изложить в следующей редакции:

«

- V. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| N п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, их руководителей и работников | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 2 | Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, и их руководителей | Аналитический доклад | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 3 | Внесение изменений в положения об оплате труда муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно, по мере необходимости |
| 4 | Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы | Информация в Министерство культуры Московской области. | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 5 | Привлечение средств от приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | Отчет в Министерство культуры Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 6 | Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | 2014 – 2017 годы |
| 7 | Утверждение и внедрение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | 2015-2017 годы |
| 8 | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | 2015 год |
| 9 | Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений | Информация в Министерство культуры Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области | 2013-2018 годы |
| 9 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой 100 % | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно, по мере необходимости |
| 10 | Представление руководителями муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет | 100% размещенные в сети Интернет справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 11 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Воскресенского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | Акты проверок | Муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 12 | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 6, установленных нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми актами | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 13 | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Воскресенского муниципального района, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления выплат стимулирующего характера соотношение средней заработной платы работников данного учреждения и средней заработной платы в Московской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 14 | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 № 920 | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 15 | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных (муниципальных) учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Аналитическая записка об итогах повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников муниципальных учреждений культуры | Руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 16 | Осуществление мероприятий, включающих внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | 2015 – 2018 годы |
| 17 | Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на «эффективный контракт», трудовые договоры, дополнительные соглашения | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию), Руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно, начиная с 2014 года |
| 18 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области, поддержание установленной доли | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 19 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений культуры до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | Аналитический доклад в министерство культуры | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2014 года |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 20 | - Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, и региональной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | Аналитические справки | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежеквартально, начиная с 2014 года |
| 21 | Уточнение дополнительной потребности и учет при формировании бюджета Московской области расходов на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Воскресенского муниципального района, в соответствии с Указом № 597 | Проекты нормативных правовых актов администрации Воскресенского муниципального района, администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области устанавливающих расходные обязательства Воскресенского муниципального района | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | 2013 – 2017 годы |
| 22 | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597 | Формы федерального статистического наблюдения | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежеквартально |
| 23 | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом № 597 | Информация в Министерство культуры Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Один раз в полугодие |
| 24 | Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Московской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, формам, утвержденным приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 234а «О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» | Информация в Министерство культуры Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Начиная с 2014 года, ежегодно 10 января, 10 июля |
| 25 | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Информация в Министерство культуры Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежеквартально |
| 26 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | Информация в Министерство культуры Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 27 | Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе мерах по повышению оплаты труда | Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и в информационно- коммуникационной сети Интернет | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры |  |  |  |  |
| 28 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 29 | Обеспечение координации работы по реализации в районе независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Нормативные правовые акты администрации Воскресенского муниципального района, нормативные правовые акты администраций поселений Воскресенского муниципального района Московской области | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 30 | Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов |  | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | 2014 год |
| 31 | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры Воскресенского муниципального района | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | II полугодие 2015 года |
| 32 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры | Создание официальных сайтов учреждений культуры | Руководители учреждений культуры | IV квартал 2015 года |
| 33 | Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | IV квартал 2015 года |
| 34 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества организаций культуры | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |
| 35 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Отчет о реализации независимой системы оценки качества в Министерство культуры Московской области, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 234а | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», администрации поселений Воскресенского муниципального района Московской области (по согласованию) | Ежегодно |

»;

1.4 Приложение к Плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Воскресенского муниципального района московской области Московской области» «Источники финансирования для обеспечения достижения показателя «Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Севостьянову О.В.

Руководитель администрации

Воскресенского муниципального района                                           В.Н. Кондрашов

Лист согласования

к проекту постановления администрации  Воскресенского муниципального района Московской области О внесении изменений в Постановление муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» от 03.10.2013 №2133 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы

культуры Воскресенского муниципального района Московской области»

Проект представлен:

И.о. начальника управления культуры                                                                        Е.В. Баклушина

Проект согласован:

Первый заместитель  руководителя администрации

Воскресенского муниципального района                                                                           В.И. Дудка

Заместитель руководителя администрации

Воскресенского муниципального района                                                               О.В. Севостьянова

Начальник управления экономики

администрации Воскресенского

муниципального района                                                                                                Н.С. Снегирева

Начальник финансового управления

администрации Воскресенского

муниципального района                                                                                                Е.В. Овсянкина

Начальник ИАиОКУ                                                                                                       И.В. Приймак

администрации Воскресенского

муниципального района

Начальник правового управления

администрации Воскресенского

муниципального района                                                                                                  Д.С. Муконин

Начальник отдела правового обеспечения

деятельности администрации и правовой

экспертизы правового управления администрации

Воскресенского муниципального района                                                                      Л.Н. Ермачкова

Заместитель начальника ИАиОКУ                                                                               М.А. Горячева

администрации Воскресенского

муниципального района

Исполнитель: И.о. начальника управления культуры                                                 Е.В. Баклушина                                                 Тел.: 8-496-44-47-66

Документ подлежит рассылке:

управление культуры – 2 экз,  управление экономики – 1 экз. управление финансов – 1 экз.