- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением МУ «Администрация

- Воскресенского муниципального района Московской области»

- от                                     №

Муниципальная  целевая программа

"Здравоохранение Воскресенского района Московской области на 2014-2016  годы"

Программа определяет цели, задачи, основные направления и  мероприятия развития муниципального здравоохранения  Воскресенского  муниципального района Московской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

1.Паспорт Программы.

| Наименование Программы. | Муниципальная целевая программа "Здравоохранение Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы" (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Бюджетный кодекс Российской Федерации. -ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». -Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 N 327/15 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации". --Постановление Правительства Московской области от 28.04.2012 №620/16 «О разработке долгосрочной целевой программы Московской области «Совершенствование медицинской помощи детям, беременным женщинам и матерям в Московской области на период 2013-2015 годов». -Указ президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 года №597. -Указ президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 07.05.2012 года №598. -Постановление Правительства Московской области от 20.05.2012 N 741/17 "О разработке долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие здравоохранения Московской области на 2013-2015 год». -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2599-р по утверждению «Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения». -Постановление Правительства Московской области от 28.08.2012 г. №1058/32 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие здравоохранения Московской области на 2013-2015 годы». -Постановление Правительства Московской области от 13.03.2013 года №173/10 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие здравоохранения Московской области на 2013-2015 годы». -Постановление МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» №2166 от 03.10.2013 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района» - Постановление МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» 31797 от 28.08.2013 г. «О порядке составления проекта бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год». |
| Цель Программы. | Обеспечение доступности оказания медицинской помощи населению, улучшение качества оказания медицинской помощи, улучшение качества жизни населения Воскресенского муниципального района. |
| Задачи Программы. | -Профилактика заболеваний населения и формирование здорового образа жизни. -Развитие первичной медико-санитарной, в том числе скорой медицинской помощи. -Развитие специализированной медицинской помощи. -Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. -Развитие медицинской реабилитации, совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детям. -Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными специалистами. -Совершенствование системы лекарственного обеспечения. -Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием. -Информатизация системы здравоохранения. -Разработка и внедрение инновационных технологий. -Рациональное использование средств бюджета Московской области, средств местного муниципального бюджета на обеспечение деятельности муниципальных лечебных учреждений здравоохранения. |
| Заказчик Программы. | МУ «Управление здравоохранения администрации Воскресенского муниципального района Московской области». |
| Координатор Программы. | Заместитель руководителя МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» по вопросам социальной сферы. |
| Разработчик Программы. | МУ «Управление здравоохранения администрации Воскресенского муниципального района Московской области». |
| Сроки реализации Программы. | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программ, составляет 64 065,00 рублей, в том числе: 2014 год-52 900,00 тыс. рублей. 2015год-55 265,00 тыс. рублей. 2016 год-55 900,00 тыс. рублей Из них по источникам финансирования: Средства бюджета Московской области 34 600,00 тыс.руб., в том числе: 2014 год- 9 900,00 тыс. рублей. 2015год-12 100,00 тыс. рублей. 2016 год-12 600,00 тыс. рублей Средства бюджета Воскресенского муниципального района 120000,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год-40000,00 тыс. рублей. 2015год-40000,0 тыс. рублей. 2016 год-40000,0 тыс. рублей. Иные источники 9 465,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год- 3 000,00 тыс. рублей. 2015год- 3 165,00 тыс. рублей. 2016 год- 3 300,00 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты Программы. | -Увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 70,9 до 73 лет. -Снижение смертности от всех причин с 14,9 до 13,2 случаев на 1000 населения -Сохранение уровня материнской смертности на показателе 0,0 на 100 тысяч детей, родившихся живыми. -Снижение показателя младенческой смертности с 7,4 до 7,0 на 1000 детей, родившихся живыми (в промилле). -Снижение детской смертности в возрасте с 0 до 17 лет с 6,3 до 5,5 на 10 тыс. населения. -Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 871,0 до 771,3 на 100 тыс. населения. -Снижение смертности пострадавших в ДТП с 10,3 до 9,2 на 100 тыс. населения. -Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, с 231,6 до 215,0 на 100 тыс. населения. -Снижение смертности от туберкулеза с 8,3 до 7,9 на 100 тыс. населения. -Снижение заболеваемости туберкулезом населения, постоянно проживающего на территории Воскресенского района, с 48,5 до 44,7 на 100 тыс. населения. -Увеличение доли выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут с 77,0 до 79,3 процентов. -Сохранение доли пациентов, доставленных по экстренным показателям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях на уровне 45,0 процентов. -Снижение занятости среднегодовой койки в муниципальных учреждениях здравоохранения с 357,3 до 337,5. -Снижение показателя средней продолжительности пребывания пациента на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения с 11,9 до 11,7. -Увеличение обеспеченности врачами с 30,8 до 32,0 на 10 тыс. населения. -Увеличение доли числа врачей первичного звена от общего числа врачей с 54,8 до 62,0 процентов. -Увеличение доли аккредитованных специалистов на уровне с 27,5 до 29,8 процентов. -Соотношение врачей и среднего медицинского персонала с 1/2 до 1/2,3. -Соотношение средней заработной платы врачей и иных медицинских работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с 111.3 до 146,2 процентов от средней заработной платы в Московской области. -Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 64,3 до 74,3 процентов от средней заработной платы в Московской области. -Соотношение средней заработной платы младшего среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 36,8 до 55,3 процентов от средней заработной платы в Московской области. -Увеличение доли медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Воскресенского муниципального района, трудоустроившихся после завершения обучения в муниципальные лечебные учреждения Воскресенского района с 75,0 до 86,0 процентов. -Уменьшение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 10,0 до 8,6 процента. -Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Программу гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 41,0 до 41,7 процентов. -Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в форме неотложной помощи от всех расходов на Программу гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1,0 до 1,5 процентов. -Увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 4,7 до 4,9 процентов. -Сохранение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на Программу гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на уровне 43,3 процентов. |
| Разделы Программы | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни». Развитие первичной медико-санитарной помощи». Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологическую, медицинской помощи скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации». Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка». Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям». Подпрограмма 5 «Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами». Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Воскресенского района , в том числе в амбулаторных условиях». Подпрограмма 7 «Информатизация системы здравоохранения». Подпрограмма 8 «Укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения». |

1. Характеристика состояния здоровья населения Воскресенского района и его прогноз с учетом реализации Программы.

Главной задачей системы здравоохранения Воскресенского муниципального  района является организация доступной и качественной медицинской помощи населению Воскресенского  муниципального района.

Одним из важнейших направлений деятельности является реализация мер, направленных на снижение смертности, профилактика и своевременное выявление на ранних стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности населения, снижение материнской и младенческой смертности, повышение рождаемости.

Возрастной состав населения Воскресенского муниципального района характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. Количество лиц моложе трудоспособного возраста - 25685 человек, в трудоспособном возрасте - 88918 человек, старше трудоспособного возраста - 39522 человек. Рождаемость в 2012 году составляла 10,3 на 1000 населения (областной показатель – 12,0), смертность – 14,9 на 1000 населения (областной показатель - 14,4).

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 2012 году остались болезни системы кровообращения 60,0 процентов в общем числе умерших (областной показатель 61,4 процента), новообразования 15,5 процента (областной показатель - 16,25 процента) и внешние причины 8,4 процента (областной показатель 8,5 процента).

Медицинская помощь населению Воскресенского муниципального района оказывается шестью муниципальными учреждениями здравоохранения:

- МУЗ «Воскресенская первая районная  больница»;

- МАУЗ «Воскресенская районная  больница №2»;

- МУЗ «Воскресенская районная  больница №3»;

- МУЗ «Городская поликлиника поселка Белоозерский»;

- МУЗ «Воскресенская стоматологическая поликлиника»;

- МУЗ «Воскресенская станция скорой медицинской помощи».

В Воскресенском муниципальном районе на протяжении ряда лет проводилась реструктуризация системы оказания медицинской помощи населению, направленная на повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения.

Следствием реструктуризации сети организаций здравоохранения явилось:

уменьшение количества юридических лиц, не повлекшее ликвидацию или закрытие лечебных учреждений;

перепрофилирование маломощных участковых больниц в амбулатории с койками дневного стационара либо перевод их в больницы (отделения) сестринского ухода;

переориентация оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаев необоснованных госпитализаций в стационар.

Коечный фонд на 01.01.2013 составил 810 круглосуточных коек.

Плановая мощность муниципальной амбулаторно-поликлинической службы составляет 3975 посещений в смену. Число посещений поликлиники на одного жителя (включая посещения врачей на дому и посещения стоматологов) составило 8,9. Число посещений на дому в расчете на одного жителя составило 0,53.

В 2012 году количество мест в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях увеличилось по сравнению с 2007 годом в 2 раза и составляет 130 пациенто-мест (с учетом работы в 2 смены).

Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по профилактике заболеваний и патологических состояний. Ведущая роль в современном выявлении заболеваний принадлежит профилактическим, скрининговым осмотрам и диспансеризации населения. Одним из методов первичной профилактики является проведение информационной работы среди населения.

Система профилактических мероприятий, направленных на иммунизацию населения, позволило снизить заболеваемость управляемыми инфекциями, в том числе коклюшем, вирусным гепатитом, краснухой. С 1994 г. не регистрируются случаи заболевания полиомиелитом, вызванным «диким» штаммом вируса.

С целью снижения заболеваемости, первичного выхода на инвалидность и смертности, в том числе от инфекционных и социально – значимых заболеваний, в лечебных учреждениях района планируется проведение ряда мероприятий,  в том числе: увеличение количества лиц, направленных на флюорографические обследования и профилактические осмотры на предмет выявления онкологических заболеваний, внедрение новых методик лечения и диагностики, совершенствование вакцинопрофилактики, укрепление материально – технической базы ЛПУ, укрепление  кадрового потенциала медицинских работников. С целью увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез и злокачественные новообразования в 2014 г. запланировано обследование населения с помощью передвижного флюорографа (из 1 Медицинского округа). Кроме того, запланировано приобретение вакцин, в том числе для профилактики гриппа, приобретение современного оборудования, лекарственных средств для бесплатного обеспечение больных туберкулезом при амбулаторном и стационарном лечении, оказание медицинской помощи по медико – экономическим стандартам, внедрение современных методов лечения и диагностики, проведение капитальных ремонтов ЛПУ района.

Усиление профилактических мер в первичном звене системы предполагает диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями, как фактор снижения рецидивов, осложнений и инвалидизации, оказание медицинской помощи по коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний (в кабинетах медицинской профилактики). Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях организованны и функционируют кабинеты профилактики.

Лечебно-профилактические учреждения Воскресенского муниципального района представлены 3 больницами, 2 самостоятельными поликлиниками и станцией скорой помощи. Общее количество зданий в лечебных учреждениях составляет 60. За период длительной эксплуатации многие здания и инженерные системы пришли в изношенное состояние  и требуют капитального ремонта или замены. Имеется недостаточная оснащенность учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации. Техническое обслуживание медицинской техники и проверка оборудования осуществляется не в полном объеме и с нарушением сроков поверки.

В рамках Программы модернизации проведены мероприятия по совершенствованию работы МУЗ «Воскресенская станция скорой медицинской помощи», в том числе оснащение машин навигационными системами ГЛОНАСС, укрепление материально-технической базы станции скорой медицинской помощи.

С целью более оперативного реагирования и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в кратчайшие сроки и в полном объеме в Воскресенском муниципальном районе  функционирует  бригада экстренной медицинской помощи, созданная  на базе Территориального центра медицины катастроф Московской области.

В 2012 году в лечебных учреждениях здравоохранения Воскресенского муниципального района внедрены федеральные стандарты и порядки оказания медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда, острыми нарушениями мозгового кровообращения, гипертонической болезнью и некоторыми нарушениями ритма сердца. Это заболевания, которые обусловливают основную смертность населения.

Специализированная медицинская помощь, оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в Воскресенском муниципальном районе будут включать следующие мероприятия:

развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи с маршрутизацией направления пациентов в медицинские учреждения трехуровневой системы оказания медицинской помощи;

оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицинских организаций и интенсификации занятости койки с учетом ее профиля;

оптимизация объема медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях.

В ЛПУ района оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при ДТП планируется: приобретение современного оборудования, плановое повышение квалификации медперсонала, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, обновление санитарного транспорта МУЗ «Воскресенская станция скорой медицинской помощи», оказание медицинской помощи по стандартам.

Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района является важной  составляющей в снижении уровня заболеваемости населения, в связи с чем, запланировано приобретение современного оборудования.	Увеличение доли лечебно-профилактических учреждений, отвечающих современным требованиям к организации лечебно-диагностического процесса,  позволит улучшить качество оказания медицинской помощи и снизить значение показателей, влияющих на уровень неэффективных расходов – таких как «среднегодовая занятость койки» и «средняя продолжительность пребывание пациента на койке».

Программа будет способствовать реализации государственной политике по борьбе с заболеваниями социального характера и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики заболеваний, раннего выявления, лечения и реабилитации больных, а так же снижению уровня показателя заболеваемости, инвалидизации и смертности населения Воскресенского муниципального района.

- 2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы.

Заказчиком  Программы является МУ «Управление здравоохранения администрации Воскресенского муниципального района  Московской области».

Разработчиком Программы является МУ «Управление здравоохранения администрация Воскресенского муниципального района  Московской области».

Исполнителями мероприятий Программы являются МУ «Управление здравоохранения администрация Воскресенского муниципального района  Московской области», МУЗ «Воскресенская первая районная больница», МАУЗ «Воскресенская районная больница №2», МУЗ «Воскресенская районная больница №3», МУЗ «Городская поликлиника поселка Белоозерский», МУЗ «Воскресенская станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Воскресенская стоматологическая поликлиника».

Исполнители Программы несут ответственность за подготовку и своевременную реализацию ее мероприятий и обеспечение достижения количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы.

- 3. Цели и задачи Программы.

Цель: формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Задачи:

-Профилактика заболевания и формирование мотивации населения на здоровый образ жизни.

-Снижение заболеваемости, в том числе от инфекционных и социально-значимых заболеваний.

-Улучшение демографических показателей, в том числе снижение смертности населения, в том числе младенческой смертности, увеличение рождаемости, увеличение средней продолжительности жизни.

-Улучшение качества жизни.

-Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием.
-Улучшение обеспечения муниципальных лечебных учреждений медицинскими кадрами.

4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы и пути реализации.

Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".

- Одним из приоритетов государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

- Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей, должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, направленными на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и  создание условий для ведения здорового образа жизни, снижение уровней факторов риска  неинфекционных заболеваний.

- В рамках данной подпрограммы запланировано проведение мероприятий:

- Мероприятие 1.1. Профилактическая работа.

- Предусматривает решение следующих задач:

- -создание системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и создание условий для регулярного прохождения населением медицинских профилактических осмотров, ориентированных на определение уровня функциональных резервов и степени их отклонений

- -проведение диспансеризации населения разных возрастных групп с применением скрининговых исследований.

- -проведение диспансеризации детей-сирот.

Ожидаемый результат:

Выявляемость заболеваний на ранних стадиях, уменьшение числа граждан с первично выявленными заболеваниями  на поздних стадиях их развития; минимизация времени ожидания пациентом диспансеризации; определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий; уменьшение числа граждан  с первично выявленными заболеваниями  на поздних стадиях их развития.

- Мероприятие 1.2. Профилактика развития депрессивных состояний и суицидального поведения.

- Предусматривает решение следующих задач:

- -организация кабинетов психологической помощи на базе женской консультации МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

- Ожидаемый эффект:

- Снижение конфликтных ситуаций в семье, мотивация на вынашивание беременности и рождение здорового ребенка.

- Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции.

- Предусматривает решение следующих задач:

- -приобретение современных лекарственных средств для лечения больных ВИЧ-инфекцией.

- -обеспечение неснижаемого запаса лекарственных средств для проведения экстренной профилактики трансмиссии ВИЧ – инфекции от матери к плоду.

Ожидаемый результат:

Снижение роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Мероприятие 1.4. Вакцинопрофилактика.

- Предусматривает решение следующих задач:

-приобретение  медицинских иммуно-биологических препаратов.

-обеспечение  эффективными средствами транспортировки и хранения вакцин.

Ожидаемый эффект:

Охват 95% населения профилактическими прививками; соответствие требованиям стандартов хранения и транспортировки вакцин; повышение квалификации персонала, проводящего иммунопрофилактику.

Мероприятие 1.5. Профилактика злоупотребления алкогольной продукции и психотропными веществами.

- Предусматривает решение следующих задач:

-организация телефона доверия на базе психо-наркологического диспансерного отделения МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

-проведение информированного, добровольного, анонимного тестирования учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионально звена на употребление психоактивных веществ.

Ожидаемый результат:

Формирование мотивации на здоровый образ жизни.

Мероприятие 1.6. Формирование здорового образа жизни у населения.

- Предусматривает решение следующих задач:

-охват населения массовыми мероприятиями, направленными на пропаганду действий по формированию здорового образа жизни и профилактику заболеваний:

-проведение акции «Бросай курить».

-проведение акции против гипертонии.

-выпуск пропагандистских (санитарно-просветительских) материалов для населения (буклеты, памятки, брошюры, плакаты, баннеры)

-продолжение работы  школ здоровья для населения:

-сахарного диабета на базе МУЗ «Воскресенская первая районная больница», МАУЗ «Воскресенская районная больница №2»

-артериальной гипертензии на  базе МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

-коронарный клуб на базе МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

-школа матерей на базе женской консультации МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

- открытие школ здоровья:

-школа  бронхиальной астмы для детей на базе МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

проведение Дней пациента с привлечением специалистов:

-День пациента сахарным диабетом.

-День пациента бронхиальной астмой.

-День пациента гипертонической болезнью.

-День пациента с артериальной гипертензией.

-День пациента ИБС.

-Открытие кабинета здорового ребенка в детской поликлинике МАУЗ «Воскресенская районная больница №2».

Ожидаемый результат:

Формирование у населения здорового образа жизни, отказа от курения, занятия спортом; обучение населения контролю за собственным здоровьем, профилактике заболеваемости; увеличение охвата обследованием Центра здоровья населения города и района; обучение принципам самоконтроля имеющихся хронических заболеваний, снижение осложнений заболеваний, информирование пациентов о новых методах и способах лечения и самоконтроля.

Мероприятие 1.7. Работа со средствами массовой информации.

- Предусматривает решение следующих задач:

-выступления в СМИ (печатные, ТВ) ведущих специалистов больницы о профилактике заболеваний, достижениях муниципального здравоохранения

-объективное освещение деятельности медицинской организации в СМИ

Ожидаемый эффект:

Информирование населения о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний, санитарно-гигиенических правилах, достижениях  здравоохранения с целью формирование положительного образа муниципального здравоохранения у населения, а также с санитарно-просветительской целью

Мероприятие 1.8. Дальнейшее развитие   работы врача общей практики.

- Предусматривает решение следующих задач:

–открытие  второго кабинетов врача общей практики  в Виноградовской амбулатории МУЗ «Воскресенская районная больница №3».

–открытие кабинета врача общей практики  в поликлинике №3 МАУЗ «Воскресенская районная больница №2».

Ожидаемый результат:

Повышение доступности врачебной помощи на дому,  повышение доступности квалифицированной медицинской помощи  населению, в том числе сельскому.

Мероприятие 1.9. Изменение системы оказания медицинской помощи сельскому населению.

- Предусматривает решение следующих задач:

-организация выездных форм работы в сельской местности МУЗ «Воскресенская первая районная больница», МАУЗ «Воскресенская районная больница №2».

Ожидаемый результат:

Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи сельскому населению, повышение доступности врачебной помощи, в  том числе на дому

Мероприятие 1.10. Организация кабинетов и отделений неотложной помощи.

- Предусматривает решение следующих задач:

-дальнейшее открытие  кабинетов неотложной помощи для детского и взрослого населения на базе муниципальных ЛПУ.

Ожидаемый результат:

Улучшение качества оказания медицинской помощи.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, медицинской помощи скорой, в том числе специализированной медицинской помощи, медицинскую эвакуацию».

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения, наряду с сохранением и укреплением здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни, является повышение доступности и качества медицинской помощи за счет повышения эффективности функционирования системы здравоохранения. Одной из главных задач является активное внедрение в практику муниципального здравоохранения стационарзамещающих технологий, оптимизация и ,при необходимости, перепрофилизация структуры коечного фонда муниципальных лечебно-профилактических учреждений, создание оптимального баланса между потребностью в оказании медицинской помощи в стационарных условиях и экономической целесообразностью.

- В рамках данной подпрограммы запланировано проведение мероприятий:

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.

- Предусматривает решение следующих задач:

-открытие специализированных коек по профилю «эндокринология» на базе терапевтических отделений МУЗ «Воскресенская первая районная больница»,  МАУЗ «Воскресенская районная больница  №2».

-открытие кабинета «диабетическая стопа» на базе  поликлиники №1 МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

Ожидаемый результат:

Уменьшение осложнений сахарного диабета, снижение инвалидизации и увеличение длительности жизни пациентов; систематизация больных СД, возможность статистической обработки информации о заболеваемости.

Мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

- Предусматривает решение следующих задач:

-приобретение высокоэффективных современных противотуберкулезных лекарственных средств для  туберкулезного отделения  МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

-привлечение передвижного флюорографа из медицинского округа №1.

Ожидаемый результат:

Снижение заболеваемости туберкулезом, снижение рецидивов заболевания.

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека.

- Предусматривает решение следующих задач:

-приобретение высокоэффективных современных лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных в детском инфекционном отделении МУЗ «Воскресенская первая районная больница», инфекционном  отделении МАУЗ «Воскресенская  районная больница №2»

-профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Ожидаемый результат:

Информирование населения о заболевании позволит снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией, мерах профилактики; улучшение диагностики инфекции

Мероприятие 2.4.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

- Предусматривает решение следующих задач:

-оснащение онкологических кабинетов поликлиники №1 МУЗ «Воскресенская первая районная больница», поликлиники №2 МАУЗ «Воскресенская  районная больница №2» необходимым современным оборудованием.

отделения необходимым современным оборудованием

-открытие  специализированных коек по профилю «онкология» на базе терапевтического отделения МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

-обеспечение современными препаратами для проведения химиотерапии на специализированных койках в терапевтическом, хирургическом отделениях МАУЗ «Воскресенская  районная больница №2».

Ожидаемый результат:

Информирование населения об онкологических заболеваниях позволит увеличить охват населения профилактическими осмотрами, увеличит выявляемость онкопатологии; позволит уменьшить смертность и инвалидизацию от онкологических заболеваний; систематизация пациентов с онкопатологией, возможность статистической обработки информации об онкологической заболеваемости; повышение качества лечения, уменьшение числа осложнений; увеличение числа пролеченных больных онкопатологией в амбулаторных условиях, снизив нагрузку на круглосуточный стационар.

Мероприятие 2.5. Совершенствование оказания медицинской помощи больным вирусными гепатитами.

- Предусматривает решение следующих задач:

-приобретение современного диагностического оборудования для диагностики вирусных гепатитов

-обучение врачей-специалистов по диагностике  вирусных гепатитов.

-приобретение современных лекарственных препаратов для лечения больных вирусными гепатитами в соответствии со стандартами лечения

Ожидаемый результат:

Повышение уровня квалификации врачей, улучшение диагностики, лечения  вирусных гепатитов; уменьшение смертности и осложнений от данного заболевания.

Мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи больным бронхиальной астмой.

- Предусматривает решение следующих задач:

-открытие специализированных коек по профилю «пульмонология» на базе терапевтического отделения МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

-открытие школы «бронхиальной астм» у детей на базе детской поликлиники -организация телефонов «доверия» на базе ПНДО МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

Ожидаемый результат:

Систематизация пациентов с бронхиальной астмой; снижение смертности и инвалидизации пациентов от заболеваний дыхательной системы.

Мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным ревматическими болезнями.

- Предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение пациентов с ревматическими болезнями современными лекарственными средствами в соответствии со стандартами лечения.

-повышение информированности врачей по вопросам ранней диагностики и лечения ревматических заболеваний.

Ожидаемый результат:

Улучшение диагностики ревматических заболеваний, в том числе на ранних стадиях; снижение смертности и инвалидизации пациентов от ревматологических заболеваний.

Мероприятие 2.8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, развитие травматологической и ортопедической помощи населению.

- Предусматривает решение следующих задач:

-дооснащение травматологического отделения МУЗ «Воскресенская первая районная больница»  современным оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009г. №991н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком».

Ожидаемый результат:

Снижение смертности, инвалидизации и сроки нахождения в стационаре травматологических больных; повышение доступности специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам.

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания офтальмологической помощи населению.

- Предусматривает решение следующих задач:

-дооснащение кабинетов охраны зрения в детских поликлиниках МУЗ «Воскресенская первая районная больница», МАУЗ «Воскресенская районная больница №2».

-дооснащение  современным оборудованием офтальмологического отделения   МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

Ожидаемый результат:

Получение пациентами специализированной офтальмологической хирургической помощи,  снижение числа осложнений, сроков пребывания пациентов в стационаре, расширение спектра выполняемых операций, повышение доступности специализированной офтальмологической помощи, расширение профилактической работы среди детского населения.

Мероприятие 2.10. Совершенствование системы оказания медицинской помощи нефрологическим больным и развитие диализной помощи.

- Предусматривает решение следующих задач:

-организация отделения гемодиализа  на базе МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

Ожидаемый результат:

Доступность специализированной  нефрологической помощи в условиях АПУ, снижение числа осложнений у нефрологических больных.

Мероприятие 2.11. Совершенствование лекарственного обеспечения населения.

- Предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение рационального использования лекарственных препаратов.

- Ожидаемый результат:

Снижение  инвалидизации населения.

Мероприятие 2.12. Повышение качества оказания скорой медицинской помощи.

- Предусматривает решение следующих задач:

-приобретение машин класса Б и С для МУЗ «Воскресенская скорая медицинская помощь».

-оснащение машин МУЗ «Воскресенская скорая медицинская помощь»  системой ГЛОНАС.

-приобретение  для бригад МУЗ «Воскресенская скорая медицинская помощь»  современных тромболитических препаратов.

-проведение тромболитической терапии на  догоспитальном этапе.

-повышение профильности вызовов.

Ожидаемый результат:

-снижение догоспитальной летальности на 15-20 процентов от острого инфаркта миокарда, уменьшение  времени доезда.

-снижение неэффективных затрат на здравоохранение; снижение затрат на дорогостоящую скорую медицинскую помощь, повышение доступности врачебной помощи; улучшение преемственности между амбулаторным и стационарным этапом лечения.

- Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка».

- Несмотря на положительные тенденции, демографическая ситуация сохраняется напряженной, показатель смертности превышает показатель рождаемости, не обеспечивается простое воспроизводство населения. На фоне демографического кризиса  отмечается снижение индекса здоровья девушек, женщин репродуктивного возраста, новорожденных и детей первого года жизни.

- Государственная политика в сфере здравоохранения направлена в первую очередь на охрану здоровья женщин и детей.

- Дальнейшие вложения в службу родовспоможения и детства, реализация мероприятий Программы  позволит улучшить качество медицинской помощи женщинам и детям, снизить материнскую, младенческую и перинатальную смертность, улучшить качество жизни беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

- В рамках данной подпрограммы запланировано проведение мероприятий:

Мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения.

- Предусматривает решение следующих задач:

-оснащение лечебных учреждений оборудованием в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

-обеспечение родовспомогательных учреждений квалифицированными медицинскими кадрами.

-внедрение в практику работы новых инновационных методов лечения.

-открытие кабинета экстрагенитальной патологии на базе женской консультации  МУЗ «Воскресенская первая районная больница»;

-открытие кабинета патологии шейки матки на базе женской консультации МУЗ «Воскресенская первая районная больница»;

-открытие кабинета по невынашиванию беременности на базе женской консультации  МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

Ожидаемые результаты:

Снижение материнской, перинатальной смертности.

Мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений ребенка.

- Предусматривает решение следующих задач:

- -проведение аудиологического скрининга новорожденных и детей раннего возраста..

- -проведение ранней пренатальной диагностики врожденных пороков развития и наследственных заболеваний.

Ожидаемый результат:

Снижение рождения детей с неизлечимыми пороками развития и наследственными заболеваниями, снижение смертности от указанных причин, снижение инвалидизации детей.

Мероприятие 3.3. Выхаживание детей с низко и экстремально низкой массой тела.

- Предусматривает решение следующих задач:

-предусматривается дооснащение современным медицинским оборудованием отделения реанимации новорожденных.

-обеспечение родовспомогательных учреждений квалифицированными медицинскими кадрами.

Ожидаемый результат:

Снижение  ранней неонатальной, неонатальной  смертности.

Мероприятие 3.4. Развитие специализированной помощи детям.

- Предусматривает решение следующих задач:

-открытие на базе детской поликлиники МУЗ «Воскресенская первая районная больница» стоматологического и ортодонтического кабинетов

-открытие на базе детской поликлиники МАУЗ «Воскресенская районная больница №2» кабинета здорового ребенка.

-открытие на базе детской поликлиники МАУЗ «Воскресенская районная больница №2» кабинета охраны зрения.

Ожидаемый результат:

Приближение специализированной медицинской помощи к детскому населению, улучшение профилактической направленности работы детских поликлиник.

Мероприятие 3.5.Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери плоду.

- Предусматривает решение следующих задач:

-проведение химиопрофилактики во время беременности, в родах и послеродовый период.

-обучение ВИЧ-инфицированных беременных женщин о средствах и методах химиопрофилактики ВИЧ во время беременности, в родах и послеродовый период.

Ожидаемый результат:

Снижение вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 5%, предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку при грудном вскармливании в послеродовом периоде.

- Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

- Медицинская реабилитация, по определению комитета экспертов ВОЗ- это активный процесс, целью которого является достижение полного восстановления нарушенных функций или оптимальная  реализация физического, психического и социального потенциала инвалида, наиболее адекватная интеграция его в обществе.

Решение проблем охраны здоровья и социальной защиты детей, страдающих тяжелыми хроническими (инвалидизирующими) заболеваниями, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей возможно при обеспечении доступности и качества медицинской реабилитации путем дальнейшего развития реабилитационных отделений, в том числе в амбулаторно-поликлинической сети.

Цель: обеспечение доступности и качества медицинской реабилитации, в том числе детям.

- Предусматривает решение следующих задач:

-развитие амбулаторно-поликлинической реабилитации на базе муниципальных лечебно-профилактических учреждениях района.

Ожидаемые результаты:

-сохранению и укреплению здоровья населения,

-снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности,

-повышению качества жизни больных с хроническими заболеваниями и инвалидов,

-снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний.

Подпрограмма 5. «Обеспечение медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения медицинскими кадрами».

Необходимым условием достижения главной цели модернизации здравоохранения – обеспечение равного доступа каждого гражданина к качественной медицинской помощи – является проведение эффективной кадровой политики в отрасли.

В настоящее время возникла крайняя необходимость пересмотра идеологии  и подходов к организации кадрового обеспечения учреждений здравоохранения  квалифицированным персоналом.

- Предусматривает решение следующих задач:

-создание системы мотивации медицинских работников к самообразованию.

-целевая подготовка медицинских кадров.

-обеспечение медицинских работников жильем.

Ожидаемые результаты:

-увеличение показателя обеспеченности врачами, средним медицинским персоналом.

-увеличение доли медицинского персонала, обеспеченным жильем.

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях».

В настоящее время необходимо проводить мероприятия по совершенствованию существующих механизмов  обеспечения качественными и безопасными лекарственными препаратами значительной части населения.

- Предусматривает решение следующих задач:

-открытие новых пунктов выдачи лекарственных препаратов, отпускаемых по бесплатным рецептам по областной и по федеральной льготе.

Ожидаемые результаты:

Наиболее полное удовлетворение реальных потребностей населения в лекарственных препаратах.

Подпрограмма 7 "Информатизация системы здравоохранения".

Цель- повышение эффективности процессов здравоохранения  посредством использования информационных систем и технологий.

- Предусматривает решение следующих задач:

-персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты.

-электронная запись на прием к врачу.

-ведение единого регистра медицинских работников.

-ведение электронного паспорта медицинского учреждения.

Ожидаемый результат:

Улучшение медицинского обслуживания населения, улучшение доступности оказания медицинской помощи населению.

- Подпрограмма 8. «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (моральный и физический износ отдельных частей или целых конструкций зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, потребность в дополнительных площадях, необходимость обновления парка оборудования современным высокотехнологичным лечебно-диагностическим и технологическим оборудованием) является одной из приоритетных задач социально-экономического развития здравоохранения района.

Реализация подпрограммы обеспечит эффективность и качество медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, выравнивание условий ее оказания, равную доступность для населения современных медицинских технологий на территории Егорьевского района. Ускорит внедрение современных технологий диагностики и лечения в практику медицинских организаций. Обеспечит необходимые условия осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечит противопожарную и антитеррористическую защищенность сотрудников и пациентов.

Улучшение качественных показателей оказания медицинской помощи населению зависит непосредственно от уровня условий труда работников здравоохранения, в том числе, от состояния противопожарной безопасности и видеонаблюдения поликлинических и стационарных отделений лечебно-профилактических учреждений, их укомплектованности средствами пожаротушения и индивидуальной защиты, степени подготовленности персонала к действиям при возникновении пожара, их умения ориентироваться в экстремальной ситуации и оказывать квалифицированную помощь коллегам и пациентам при необходимости эвакуации.

- Предусматривает решение следующих задач:

-оснащение лечебно-профилактических учреждений современным оборудованием;

- проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений учреждений здравоохранения;

- проведение противопожарных и мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения.

Ожидаемые результаты:

Улучшение условий пребывания больных в учреждениях здравоохранения, созданию необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников и обслуживающего персонала, созданию основ для дальнейшего развития медицинских учреждений, и в результате – к своевременному, качественному оказанию медицинской и консультативно-диагностической помощи населению, улучшению условий труда медицинского персонала.

Мероприятие по Проведение капитального ремонта муниципальных лечебно-профилактических учреждений Воскресенского района.

| № п/п | Наименование учреждение | Наименование объекта | Вид работ | Лимит финансирования на год тыс.руб. | Укрупненная сметная стоимость тыс.руб. | Срок сдачи объекта и производства работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |
|  |  | Хирургический корпус | Ремонт шиферной кровли |  | 4500,0 | 4500,0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Поликлиника № 1 | Ремонт входной группы |  | 1649,0 | 1649,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Поликлиника №2 | Ремонт мягкой кровли |  | 1850,0 | 1850,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт входной группы |  | 840,0 | 840,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт детской поликлиники 1,2 этаж |  | 12000,0 | 10211,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт поликлиники взрослых |  | 65310,0 | 0 | 24250 | 38800,0 |  | 0 |
|  |  | Итого |  |  | 82100 | 19050,0 | 24250,0 | 38800,0 |  |  |
| 2 | МАУЗ «Воскресенская районная больница№2» | Детская поликлиника | Ремонт мягкой кровли |  | 740,0 | 740,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Корпус гнойной хирургии | Ремонт шиферной кровли |  | 1061,2 | 1061,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Корпус гнойной хирургии | Ремонт 2 этажа |  | 1030,0 | 1030,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Инфекционный корпус | Реконструкция и капитальный ремонт инфекционного корпуса |  | 28668,8 | 12918,8 | 15750,0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 31500,0 | 15750,0 | 15750,0 | 0 |  |  |
| 3 | МУЗ «Воскресенская районная больница №3» | Терапевтический корпус | Ремонт мягкой кровли |  | 5200,0 | 5200,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 5200,0 | 5200,0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | МУЗ «Городская поликлиника пос. Белоозерский» | Поликлиника | Ремонт мягкой кровли |  | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,00 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 |  |  |
|  |  | Всего по капитальному ремонту |  |  | 120000,0 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |  |

Мероприятия по реализации Программы представлены  в Приложении №1.

5.Ожидаемые результаты реализации Программы.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается достижение запланированных целевых показателей:

-Увеличение числа лиц, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности:

-увеличение охвата населения в возрасте старше 18 лет профилактическими осмотрами с целью более раннего выявления  туберкулеза с 67,2  на 1 тысячу населения до 88,0 на 1 тыс. населения.

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами с целью более раннего выявления злокачественных новообразований с 34,1 на 1 тыс.населения  до 45,5 на 1 тыс. населения

-увеличения числа лиц, обученных в Центре здоровья с 4,6 на 1 тысячу населения до 12,0 тысячу населения.

-увеличения числа лиц, обученных в школах «артериальной гипертонии»  с 4,5на 1 тысячу населения до 10,0 на  1 тысячу населения человек.

-Достижение высокого уровня охвата детского населения профилактическими прививками (не ниже 95-98%), исключение случаев заболевания полиомиелитом, корью.

-Увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 70,9 до 73 лет.

-Снижение смертности от всех причин  с 14,9 до 13,2 случаев на 1000 населения

-Сохранение уровня  материнской смертности на показателе  0,0 на 100 тысяч детей, родившихся живыми.

-Снижение показателя младенческой смертности с 7,4 до 7,0 на 1000 детей, родившихся  живыми (в промилле).

-Снижение детской смертности в возрасте с 0 до 17 лет с 6,3 до 5,5 на 10 тыс. населения.

-Снижение смертности от болезней системы кровообращения с 871,0 до 771,3 на 100 тыс. населения.

-Снижение смертности пострадавших в ДТП с 10,3 до 9,2 на 100 тыс. населения.

-Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, с 231,6 до 215,0 на 100 тыс.  населения.

-Снижение смертности от туберкулеза с 8,3 до 7,9 на 100 тыс. населения.

-Снижение  заболеваемости туберкулезом населения, постоянно проживающего на территории Воскресенского района, с  48,5 до 44,7 на 100 тыс. населения.

-Увеличение доли выездов бригад СМП со временем доезда  до больного менее 20 минут с 77,0 до 79,3 процентов.

-Сохранение  доли пациентов, доставленных по экстренным показателям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях на уровне  45,0 процентов.

-Снижение  занятости среднегодовой  койки в муниципальных учреждениях здравоохранения  с 357,3 до 337,5.

-Снижение   показателя средней продолжительности пребывания пациента  на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения  с 11,9 до  11,7.

-Увеличение обеспеченности врачами с 30,8 до 32,0  на 10 тыс. населения.

-Увеличение доли числа врачей первичного звена от общего числа врачей с 54,8  до 62,0 процентов.

-Увеличение доли аккредитованных специалистов на уровне  с 27,5 до   29,8 процентов.

-Соотношение врачей и среднего медицинского персонала с 1/2  до 1/2,3.

-Соотношение  средней заработной платы врачей и иных медицинских работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское  (фармацевтическое)  или иное высшее профессиональное  образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с 111.3  до 146,2 процентов от средней заработной платы в Московской области.

-Соотношение  средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 64,3 до 74,3 процентов от средней заработной платы в Московской области.

-Соотношение средней заработной платы  младшего среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 36,8 до 55,3 процентов от средней заработной платы в Московской области.

-Увеличение доли медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Воскресенского муниципального района, трудоустроившихся после завершения обучения в муниципальные лечебные учреждения Воскресенского района  с 75,0 до 86,0 процентов.

-Уменьшение доли расходов на оказание  скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу гос. гарантий бесплатного  оказания  гражданам медицинской помощи с 10,0  до 8,6 процента.

-Увеличение доли расходов  на оказание  медицинской помощи в амбулаторных  условиях от всех  расходов на Программу гос. гарантий бесплатного  оказания  гражданам медицинской помощи с 41,0 до 41,7 процентов.

-Увеличение доли расходов  на оказание  медицинской помощи в амбулаторных  условиях в форме неотложной помощи от всех  расходов на Программу гос. гарантий бесплатного  оказания  гражданам медицинской помощи с 1,0  до 1,5 процентов.

-Увеличение доли расходов  на оказание  медицинской помощи в  условиях дневных стационаров от всех  расходов на Программу гос. гарантий бесплатного  оказания  гражданам медицинской помощи с  4,7  до 4,9 процентов.

-Сохранение  доли расходов на оказание  медицинской помощи в стационарных условиях от всех  расходов на Программу гос. гарантий бесплатного  оказания  гражданам медицинской помощи на уровне  43,3 процентов.

-Укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения»:

-Уменьшение  доли объектов муниципальных лечебных учреждений, требующих капитального ремонта, с 50,0% до 40,0%.

-Увеличение доли  муниципальных лечебных учреждений,  в которых произведено переоснащение  медицинского оборудования с 65,0 до 90,0%.

Планируемые результаты реализации Программы в Приложении №2.

6.Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчет показателя | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности | человек | Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 2. | Число лиц, обученных в подразделениях медицинской профилактики | человек | Число лиц, обученных в подразделениях медицинской профилактики | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 3. | Число лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной гипертонией | человек | Число лиц, обученных в школах здоровья | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 4. | Показатель охвата профилактическими прививками | процент | (Количество привитых / количество подлежащих вакцинации) x 100 | Форма N 5 "Сведения о профилактических прививках" и форма N 6 "Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний", утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 N 482 | ежегодно |
| 5. | Заболеваемость дифтерией, полиомиелитом, корью | число случаев | (Количество впервые выявленных случаев инфекционных заболеваний / Среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 N 482 | ежегодно |
| 6. | Смертность от всех причин на 1000 человек населения | число случаев | (Число умерших / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма 106/у-08 "Медицинское свидетельство о смерти", утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" | ежегодно |
| 7. | Смертность трудоспособного населения от всех причин | случаев | (Общее число умерших трудоспособного возраста / среднегодовая численность населения (обоих полов) трудоспособного возраста) x 1000 | Форма 106/у-08 "Медицинское свидетельство о смерти", утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" | ежегодно |
| 8. | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | число случаев | (Число умерших данного профиля / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма 106/у-08 "Медицинское свидетельство о смерти", утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" | ежегодно |
| 9. | Смертность от транспортных травм | число случаев | (Число умерших данного профиля / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма 106/у-08 "Медицинское свидетельство о смерти", утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" | ежегодно |
| 10. | Материнская смертность | Число случаев на 100.000 родившихся живыми | Отношение числа умерших беременных (с начала беременности) , рожениц, родильниц в течении 42 дней после прекращения беременности на 100000 живорожденных | Форма №С51 гос. Службы статистики РФ «распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти», Форма №106/У «Медицинское свидетельство о смерти», Уч. форма №103/У «Медицинское свидетельство о рождении», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" |  |
| 11. | Младенческая смертность | Число случаев на 1000 родившихся живыми | Отношение числа детей, умерших в возрасте от 0 до 12 месяцев, на 1000 родившихся живыми за календарный год. | Форма №С51 гос. Службы статистики РФ «распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти», Форма №102/У «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" |  |
| 12. | Перинатальная смертность | Число случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми | Отношение числа детей, родившихся мертвыми в возрасте 0-6 дней, на 1000 родившихся живыми и мертвыми. | Форма №С51 гос. Службы статистики РФ «распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти», Форма №102/У «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти», утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти" |  |
| 13. | Ранняя неонатальная смертности новорожденных с массой тела от 500 до 1000 грамм | Число случаев на 1000 родившихся живыми | Отношение числа детей данной весовой категории. Умерших в возрасте 0-6 суток жизни на 1000 родившихся живыми | Форма №32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам», |  |
| 14. | Заболеваемость новорожденных | Число случаев на 1000 родившихся живыми | Отношение числа новорожденных, заболевших в акушерских стационарах, на 1000 родившихся живыми. | Форма №32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам», |  |
| 15. | Заболеваемость гемолитической болезнью новорожденных | Число случаев на 1000 родившихся живыми | Отношение числа заболевших гемолитической болезнью новорожденных на 1000 родившихся живыми | Форма №32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам», |  |
| 16. | Заболеваемость врожденными пороками развития новорожденных | Число случаев на 1000 родившихся живыми | Отношение числа с врожденными пороками развития новорожденных на 1000 родившихся живыми | Форма №32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам», |  |
| 17. | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа | лет | Сумма прожитых лет всех умерших больных сахарным диабетом / число умерших больных сахарным диабетом | Показатель рассчитывается Эндокринологическим научным центром РАМН на основе данных Государственного регистра больных сахарным диабетом на территории Московской области | ежегодно |
| 19. | Первичная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения | число случаев | (Число больных активным туберкулезом всех форм, впервые диагностированным / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 8 "Сведения о заболеваниях активным туберкулезом", утвержденная приказом Росстата от 28.01.2009 N 12 | ежегодно |
| 20. | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | число случаев | (Число умерших от туберкулеза, всего / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 33 "Сведения о больных туберкулезом", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 N 483 | ежегодно |
| 21. | Показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете на конец года | процент | (Число больных, прекративших выделение микобактерий туберкулеза / число больных, выделявших микобактерии туберкулеза) x 100 | Форма N 33 "Сведения о больных туберкулезом", утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 N 483 | ежегодно |
| 22. | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения | число случаев | (Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 61 "Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией", утвержденная постановлением Росстата от 09.01.2008 N 1 | ежегодно |
| 23. | Риск перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции | процент | (Число детей, заболевших ВИЧ-инфекцией / Число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей) x 100 | Форма N 61 "Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией", утвержденная постановлением Росстата от 09.01.2008 N 1 | ежегодно |
| 24. | Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин и их детей химиопрофилактикой перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции | процент | (Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин и их детей, охваченных химиопрофилактикой перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции / общее число ВИЧ-инфицированных беременных женщин и их детей) x 100 | Форма N 61 "Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией", утвержденная постановлением Росстата от 09.01.2008 N 1 | ежегодно |
| 25. | Доля больных с визуальными локализациями опухоли, выявленными на 1 и 2 стадиях | процент | (Число больных с визуальными локализациями опухоли, выявленными на 1 и 2 стадиях / общее число впервые выявленных больных новообразованиями) x 100 | Форма N 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 26. | Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | процент | (Число умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза / общее число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в предыдущем году) x 100 | Форма N 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 27. | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | число случаев на 100 тыс. населения | (Число умерших от злокачественных новообразований, всего / Среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 28. | Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения | число случаев | (Количество впервые выявленных случаев заболевания острым вирусным гепатитом B, всего / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.10.2010 N 482 | ежегодно |
| 29. | Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения | число случаев | (Количество впервые выявленных случаев заболевания острым вирусным гепатитом C, всего / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.10.2010 N 482 | ежегодно |
| 30. | Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов | процент | (Число пациентов, впервые поступивших в стационар / Число пациентов, находящихся на психиатрическом наблюдении и получающих консультативно-лечебную помощь) x 100 | Форма N 36 "Сведения о контингентах психически больных", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 13.08.2009 N 171 | ежегодно |
| 31. | Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар | процент | (Количество поступивших больных минус количество больных, поступивших впервые в данном году / Количество поступивших больных) x 100 | Форма N 10 "Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)", Форма N 36 "Сведения о контингентах психически больных", утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 13.08.2009 N 171 | ежегодно |
| 32. | Летальность больных острым и повторным инфарктом миокарда | процент | (Число умерших больных от данного заболевания / число выбывших (выписано + умерло) больных с данным заболеванием) x 100 | Форма N 14 "Сведения о деятельности стационара", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 33. | Летальность больных с острым нарушением мозгового кровообращения | процент | (Число умерших больных от данного заболевания / число выбывших (выписано + умерло) больных с данным заболеванием) x 100 | Форма N 14 "Сведения о деятельности стационара", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 34. | Число больных бронхиальной астмой, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях, на 1 тыс. населения | число больных | (Число больных бронхиальной астмой, состоящих на диспансерном учете / Среднегодовая численность населения) x 1000 | Форма N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 N 483 | ежегодно |
| 35. | Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения | число случаев | (Количество впервые выявленных случаев наркологических заболеваний, всего / среднегодовая численность населения) x 100000 | Форма N 11 "Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 13.08.2009 N 171 | ежегодно |
| 36. | Смертность больных наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения | Человек на 100 тыс. населения | (Число умерших данного профиля / среднегодовая численность населения) x 100000 | Учетная форма 106/у-08 "Медицинское свидетельство о смерти", утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 78н | ежегодно |
| 37. | Число больных, получающих лечение гемодиализом, на 1 миллион населения | число случаев | (Число больных, получающих лечение гемодиализом / численность населения) x 1000000 | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 38. | Число нефрологических кабинетов | единиц | Число нефрологических кабинетов | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 39. | Количество проведенных лазерных операций на органе зрения | единиц | Число лазерных операций | Форма N 14 "Сведения о деятельности стационара", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 40. | Летальность больных, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | процент | Число умерших больных, пострадавших в ДТП / число выбывших (выписано + умерло) больных с данным заболеванием | Форма N 14 "Сведения о деятельности стационара", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 41. | Доля операций остеосинтеза костей конечностей у больных с множественной и сочетанной травмой, выполненных в первые трое суток | процент | (Число операций остеосинтеза костей конечностей у больных с множественной и сочетанной травмой в первые трое суток / к общему числу операций остеосинтеза костей конечностей у больных с множественной и сочетанной травмой) x 100 | Данные государственных и муниципальных учреждений здравоохранения | ежегодно |
| 42. | Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации (федеральный бюджет) | процент | (обслуженные рецепты / выписанные рецепты) x 100 | Результаты мониторинга по форме к письму Управления федеральной службы Росздравнадзора по г. Москве и Московской области (приложение N 5) | в режиме реального времени |
| 43. | Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой за счет бюджета Московской области, по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации (региональный бюджет) | процент | (обслуженные рецепты / выписанные рецепты) x 100 | портал ЕРИС (единая региональная информационная система) | в режиме реального времени |
| 44. | Доля зданий государственных учреждений Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения в Московской области, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | процент | (Число зданий государственных учреждений Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения в Московской области, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи / к общему число зданий государственных учреждений Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения в Московской области) x 100 | Данные государственных и муниципальных учреждений здравоохранения | ежегодно |
| 45. | Доля зданий государственных учреждений здравоохранения Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения в Московской области, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем | процент | (Число зданий государственных учреждений здравоохранения Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения в Московской области, прошедших капитальный ремонт / число зданий государственных учреждений Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения в Московской области, нуждающихся в капитальном ремонте) x 100 | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 46. | Доля учреждений здравоохранения, в которых произведено переоснащение оборудованием | процент | (Количество учреждений здравоохранения, в которых произведена замена оборудования / общее количество учреждений здравоохранения) x 100 | Данные государственных и муниципальных учреждений здравоохранения | ежегодно |
| 47. | Среднегодовая занятость койки | дни | Число койко-дней, проведенных больными в стационарах в течение года / среднегодовое число коек (фактически развернутых + свернутых на ремонт) | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 48. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке | дни | Число койко-дней, проведенных больными в стационарах в течение года / число пользованных больных | Форма N 30 "Сведения об учреждениях здравоохранения", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2011 N 520 | ежегодно |
| 49. | Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя | койко-дни на 1 человека | Число койко-дней, проведенных больными в стационарах в течение года / среднегодовая численность населения | форма N 62 "Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению", утвержденная приказом Росстата от 29.07.2009 N 154 | ежегодно |
| 50. | Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на одного жителя | Пациенто- места | Число дней лечения, проведенных больными в дневных стационарах / на среднегодовую численность населения | форма N 62 "Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению", утвержденная приказом Росстата от 29.07.2009 N 154 | ежегодно |
| 51. | Объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя | число вызовов на 1 человека | Число вызовов скорой медицинской помощи / среднегодовая численность населения | Форма N 62 "Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению", утвержденная приказом Росстата от 29.07.2009 N 154 | ежегодно |
| 52. | Объем медицинской помощи в дневных стационарах в расчете на одного жителя | Пациенто- дни на 1 человека | Дни лечения, проведенные больными в стационаре / среднегодовая численность населения | Форма N 62 "Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению", утвержденная приказом Росстата от 29.07.2009 N 154 | ежегодно |
| 53. | Доля пациентов, у которых ведутся электронные истории болезни, амбулаторные карты с персонифицированным учетом оказания медицинских услуг и лекарственного обеспечения | процент | (Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты / общее количество лечившихся) x 100 | Данные государственных и муниципальных учреждений здравоохранения | ежегодно |
| 54. | Обеспеченность населения врачебными кадрами | человек на 10 тыс. населения | (Число врачей, работающих в учреждениях здравоохранения Московской области / среднегодовая численность населения) x 10000 | Форма N 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах", утвержденная приказом Государственного комитета России по статистике от 04.09.2000 N 76 |  |
| 55. | Обеспеченность средними медицинскими работниками | человек на 10 тыс. населения | (Число средних медицинских работников, работающих в учреждениях здравоохранения Московской области / среднегодовая численность населения) x 10000 | Форма N 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах", утвержденная приказом Государственного комитета России по статистике от 04.09.2000 N 76 | ежегодно |
| 56. | Показатель обеспеченности врачами общей практики на 10 тыс. населения | число врачей | (Число врачей общей практики / среднегодовая численность населения) x 10000 | Форма N 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах", утвержденная приказом Государственного комитета России по статистике от 04.09.2000 N 76 | ежегодно |

7.Отчетность по реализации Программы.

Контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком разработки и  реализации муниципальных Программ Воскресенского муниципального района.