## ПАСПОРТ (изм)
Приложение № 1 к Постановлению МУ "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области"
«Администрация Воскресенского муниципального | от |  | №
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
П А С П О Р Т
Наименование муниципальной программы | «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы» (далее – Программа)
Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан;.
2. Повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском муниципальном районе Московской области.
Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства;
2. Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры;
3. Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе;
4. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения.
5. Повышение доступности учреждений культуры и дополнительного образования детей для инвалидов и маломобильных групп населения.
Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (далее -Управление культуры)
Разработчик муниципальной программы | Управление культуры
Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской области О. В. Севостьянова
Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы
Источники финансирования муниципальной программы | Всего: (тыс. руб.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
Общий объем средств, в т.ч: | 60625 | 14125 | 26500 | 20000
Бюджет Воскресенского муниципального района | 50950 | 4450 | 26500 | 20000
Межбюджетные трансферты | 9631 | 9631
Средства от приносящей доход деятельности | 44 | 44
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования;
2. Улучшение качества дополнительного образования детей;
3. Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий;
4. Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий;
5. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области.
6. Увеличение количества учреждений культуры и дополнительного образования детей (имеющих отдельные помещения), оснащенных кнопками вызова

## Приложение 1 (изм)
Приложение № 2 к Постановлению МУ "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области"
[5 empty] | от |  | №
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016
Раздел 1. "Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства"
1.1. | Строительство здания для МОУДОД ДШИ «Элегия» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015-2016 г.г. | 46000 |  | 26000 | 20000 | Управление культуры
1.1.1. | ПИР на строительство здания. | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 г. | 6000 |  | 6000 |  | Управление культуры
1.1.2. | Строительство объекта | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015-2016 г.г. | 40000 |  | 20000 | 20000 | Управление культуры
1.2. | Текущий и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей, в том числе: | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 500 | 500 | 0 |  | Управление культуры
1.2.1. | Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №3 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 370 | 370 |  |  | Управление культуры
1.2.2. | Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №4 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 80 | 80 |  |  | Управление культуры
1.2.2. | Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №5 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014г. | 50 | 50 |  |  | Управление культуры
| Итого по разделу 1, в том числе: |  |  | 46500 | 500 | 26000 | 20000
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 46500 | 500 | 26000 | 20000
Раздел 2. «Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры»
2.1. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря в МУ «Управление культуры» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 50 | 50 |  |  | МУ «Управление культуры»
2.2. | Текущий и капитальный ремонт МУ «ДК «Юбилейный» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 196 | 196
2.3. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря, приобретение и пошив костюмов МУ «ДК «Юбилейный» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 680 | 680
2.4. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря МУК «ВСКДЦ «Истоки» | Межбюджетные трансферты (ГП им. Цюрупы) | 2014 г. | 335.6 | 335.6
2.5. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря в МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 306 | 306
2.6. | Текущий и капитальный ремонт помещений МУК «ВСКДЦ «Истоки» | Межбюджетные трансферты (СП Фединское) | 2014 г. | 6936.1 | 6936.1
| Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 8503.7 | 8503.7 | 0 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 1232 | 1232 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты |  |  | 7271.7 | 7271.7
Раздел 3. «Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе»
3.1. | Приобретение микроавтобуса для МУК «Театр ростовых кукол «Софит» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 2000 | 2000 |  |  | МУ «Управление культуры»
3.2. | Пошив (приобретение) костюмов для МУК «Камерный хор «Хорал» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 54 | 54
| Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | 2054 | 2054 | 0 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2054 | 2054 | 0 | 0
Раздел 4. «Развитие библиотечного дела и популяризация чтения»
4.1. | Комплектование книжных фондов МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2016 г.г. | 900 | 400 | 500 |  | МУ «Управление культуры»
4.2. | Комплектование книжных фондов МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека», в том числе: | Межбюджетные трансферты | 2014 г. | 647.4 | 647.4
4.2.1. | ГП Воскресенск |  |  | 250 | 250
4.2.2. | ГП Белоозерский |  |  | 80 | 80
4.2.3. | СП Фединское |  |  | 100 | 100
4.2.4. | СП Ашитковское |  |  | 100 | 100
4.2.5. | ГП Хорлово |  |  | 77.4 | 77.4
4.2.6. | ГП им. Цюрупы |  |  | 40 | 40
4.3. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря МУК «ВМБ» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 44 | 44
4.4. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря МУК «ВМБ» | Межбюджетные трансферты (ГП Белоозерский) | 2014 г. | 32 | 32
4.5. | Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 220 | 220
4.6. | Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ» | Межбюджетные трансферты (ГП Белоозерский) | 2014 г. | 900 | 900
4.7. | Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ» | Межбюджетные трансферты (ГП им.Цюрупы) | 2014 г. | 350 | 350
4.8. | Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ» | Межбюджетные трансферты (СП Фединское) | 2014 г. | 429.9 | 429.9
| Итого по разделу 4 |  |  | 3523.3 | 3023.3 | 500 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 1164 | 664 | 500 | 0
| Межбюджетные трансферты |  |  | 2359.3 | 2359.3 | 0 | 0
Раздел 5. Повышение доступности учреждений культуры и дополнительного образования детей для инвалидов и маломобильных групп населения
5.1. | Установка кнопок вызова | Средства от приносящей доход деятельности | 2014 г. | 44 | 44
| Итого по разделу 5, в том числе: |  |  | 44 | 44
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  | 44 | 44
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 60625 | 14081 | 26500 | 20000
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 50950 | 4450 | 26500 | 20000
| Межбюджетные трансферты |  |  | 9631 | 9631 | 0 | 0
| Средста от приносящей доход деятельности |  |  | 44 | 44
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 50950 | 4450 | 26500 | 20000
| Межбюджетные трансферты (ГП Белоозерский) |  |  | 932 | 932 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты (ГП им.Цюрупы) |  |  | 685.6 | 685.6 | 0 | 0

## Приложение 2 (изм)
Приложение №3 к Постановлению МУ "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области"
[9 empty] | от |  | №
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  |  |  | Показатели, характеризующие достижение целей | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
1 | Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | Количество учащихся в мкр. Новлянский | Кол-во учащихся | 350 | 350 | 350 | 600
[7 empty] | Количесто отделений в МОУДОД ДШИ «Элегия» | Кол-во отделений | 2 | 2 | 2 | 5
2 | Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры |  |  | 1232 | 7271.7 |  | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе |  |  | 2054 |  |  | Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3.2 | 4 | 5 | 6
4 | Развитие библиотечного дела и популяризация чтения |  |  | 1164 | 2359.3 |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области (по сравнению с предыдущим годом) | % | 15 | 20 | 20
5 | Повышение доступности учреждений культуры и дополнительного образованиядетей для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  | 44 | Увеличение количества учреждений культуры и дополнительного образования детей (имеющих отдельные помещения), оснащенных кнопками вызова (по сравнению с предыдущим годом) | % | О | 50
| ИТОГО: |  |  | 50950 | 9631 | 44

## ПАСПОРТ 2664 от 08.11.13 (hidden)
Приложение к Постановлению МУ "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области"
«Администрация Воскресенского муниципального | от |  | №
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
П А С П О Р Т
Наименование муниципальной программы | «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы» (далее – Программа)
Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан;.
2. Повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском муниципальном районе Московской области.
Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства;
2. Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры;
3. Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе;
4. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения.
Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (далее -Управление культуры)
Разработчик муниципальной программы | Управление культуры
Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской области О. В. Севостьянова
Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы
Источники финансирования муниципальной программы | Всего: (тыс. руб.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
Общий объем средств, в т.ч: | 55385 | 8885 | 26500 | 20000
Бюджет Воскресенского муниципального района | 50950 | 4450 | 26500 | 20000
Межбюджетные трансферты | 4435 | 4435
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования;
2. Улучшение качества дополнительного образования детей;
3. Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий;
4. Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий;
5. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области.

## Приложение 1 2664 от 08.11.13 (hidden)
Приложение 1
к муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016
Раздел 1. "Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства"
1.1. | Строительство здания для МОУДОД ДШИ «Элегия» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2016 г.г. | 46000 |  | 26000 | 20000 | МУ «Управление культуры»
1.1.1. | ПИР на строительство здания. | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 г. | 6000 |  | 6000
1.1.2. | Строительство объекта | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2016 г.г. | 40000 |  | 20000 | 20000
1.2. | Текущий и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей, в том числе: | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 500 | 500 | 0
1.2.1. | Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №3 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 370 | 370
1.2.2. | Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №4 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 80 | 80
1.2.2. | Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №5 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014г. | 1050 | 50 |  | 1000
| Итого по разделу 1, в том числе: |  |  | 46500 | 500 | 26000 | 20000
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 46500 | 500 | 26000 | 20000
Раздел 2. «Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры»
2.1. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря в МУ «Управление культуры» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 50 | 50 |  |  | МУ «Управление культуры»
2.2. | Текущий и капитальный ремонт МУ «ДК «Юбилейный» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 196 | 196
2.3. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря, приобретение и пошив костюмов МУ «ДК «Юбилейный» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 680 | 680
2.4. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря МУК «ВСКДЦ «Истоки» | Межбюджетные трансферты (ГП им. Цюрупы) | 2014 г. | 505.6 | 505.6
2.5. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря в МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 306 | 306
2.6. | Текущий и капитальный ремонт помещений МУК «ВСКДЦ «Истоки» | Межбюджетные трансферты (СП Фединское) | 2014 г. | 2000 | 2000
| Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 3737.6 | 3737.6 | 0 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 1232 | 1232 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты |  |  | 2505.6 | 2505.6
Раздел 3. «Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе»
3.1. | Приобретение микроавтобуса для МУК «Театр ростовых кукол «Софит» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 2000 | 2000 |  |  | МУ «Управление культуры»
3.2. | Пошив (приобретение) костюмов для МУК «Камерный хор «Хорал» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 54 | 54
| Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | 2054 | 2054 | 0 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2054 | 2054 | 0 | 0
Раздел 4. «Развитие библиотечного дела и популяризация чтения»
4.1. | Комплектование книжных фондов МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2016 г.г. | 900 | 400 | 500 |  | МУ «Управление культуры»
4.2. | Комплектование книжных фондов МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека», в том числе: | Межбюджетные трансферты | 2014 г. | 647.4 | 647.4
4.2.1. | ГП Воскресенск |  |  | 250 | 250
4.2.2. | ГП Белоозерский |  |  | 80 | 80
4.2.3. | СП Фединское |  |  | 100 | 100
4.2.4. | СП Ашитковское |  |  | 100 | 100
4.2.5. | ГП Хорлово |  |  | 77.4 | 77.4
4.2.6. | ГП им. Цюрупы |  |  | 40 | 40
4.3. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря МУК «ВМБ» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 44 | 44
4.4. | Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря МУК «ВМБ» | Межбюджетные трансферты (ГП Белоозерский) | 2014 г. | 32 | 32
4.5. | Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 г. | 220 | 220
4.6. | Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ» | Межбюджетные трансферты (ГП Белоозерский) | 2014 г. | 900 | 900
4.7. | Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ» | Межбюджетные трансферты (ГП им.Цюрупы) | 2014 г. | 350 | 350
| Итого по разделу 4 |  |  | 3093.4 | 2593.4 | 500 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 1164 | 664 | 500 | 0
| Межбюджетные трансферты |  |  | 1929.4 | 1929.4 | 0 | 0
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 55385 | 8885 | 26500 | 20000
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 50950 | 4450 | 26500 | 20000
| Межбюджетные трансферты |  |  | 4435 | 4435 | 0 | 0

## Приложение 2 2664 от 08.11.13 (hidden)
Приложение 2
к муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы» Московской области на 2012-2014 годы"
№ п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  |  |  | Показатели, характеризующие достижение целей | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Бюджет Воскресенского муниципального района | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные средства |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | Количество учащихся в мкр. Новлянский | Кол-во учащихся | 350 | 350 | 350 | 600
[7 empty] | Количесто отделений в МОУДОД ДШИ «Элегия» | Кол-во отделений | 2 | 2 | 2 | 5
2 | Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры |  |  | 1232 | 2505.6 |  | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе |  |  | 2054 |  |  | Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3.2 | 4 | 5 | 6
4 | Развитие библиотечного дела и популяризация чтения |  |  | 1164 | 1929.4 |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области (по сравнению с предыдущим годом) | % | 15 | 20 | 20
| ИТОГО: |  |  | 50950 | 4435