## Перечень мероприятий
Отчет о выполнении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013- 2015 г.г." за 2014 год
Поряд-ковый № разделов и меро-приятий | Перечень програмных мероприятий | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) | [5 empty] | Выпол-нено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс.руб.)
|  | всего: | в том числе: | [6 empty] | всего: | в том числе:
|  |  | феде-ральный бюджет | бюджет Моско-вской области | бюджет Воскресенского района | межбюджетные трансферты | внебюд-жетные источ-ники |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Моско-вской области | бюджет Воскресенского района | межбюджетные трансферты | внебюд-жетные источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
Раздел 2. Проведение энергетического обследования с целью определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы
2.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды.Оформление энергетических паспортов на все учреждения.
2.1.1. | Учреждения здравоохранения | 1147.41 |  |  | 1147.41 |  |  | 1147.4 |  | 1147.4 |  |  | 1147.4
2.1.2. | Учреждения культуры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.3. | Учреждения образования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.4. | Учреждения комитета по спорту | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по разделу 2: |  | 1147.41 | 0 | 0 | 1147.41 | 0 | 0 | 1147.4 |  | 1147.4 | 0 | 0 | 1147.4 | 0 | 0
Раздел 3. Обеспечение учета ЭР в Учреждениях. | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | #REF! |  | #REF!
3.1. | Проектирование, закупка, установка приборов учета энергоресурсов.
3.1.1. | Администрация Воскресенского муниципального района | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1. | Здание администрации ул. Советская. д. 4 б | 100 |  |  | 100 |  |  |  | перенос на 2015г
3.1.2. | Учреждения здравоохранения | 9107.65 | 0 | 0 | 9107.65 | 0 | 0 | 9107.65 |  | 9107.65 | 0 | 0 | 9107.65 | 0 | 0
3.1.2.1. | МУЗ "Воскресенская первая районная больница" | 5038.39 |  |  | 5038.39 |  |  | 5038.39 |  | 5038.39 |  |  | 5038.39
3.1.2.2. | МАУЗ "Воскресенская районная больница № 2" | 2495.04 |  |  | 2495.04 |  |  | 2495.04 |  | 2495.04 |  |  | 2495.04
3.1.2.3. | МУЗ "Воскресенская районная больница № 3" | 725.34 |  |  | 725.34 |  |  | 725.34 |  | 725.34 |  |  | 725.34
3.1.2.4. | МУЗ "Городская поликлиника пос. Белоозерский" | 764.88 |  |  | 764.88 |  |  | 764.88 |  | 764.88 |  |  | 764.88
3.1.2.5. | МУЗ "Воскресенская стоматологическая поликлиника" | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40
3.1.2.6. | МУЗ "Воскресенская станция скорой медицинской помощи" | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  | 44 |  |  | 44
3.1.3. | Учреждения культуры | 2380 | 0 | 0 | 2165 | 215 | 0 | 1954.95 |  | 1954.95 | 0 | 0 | 1836.83 | 118.12 | 0
3.1.3.1. | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | 170 |  |  | 170 |  |  | 95.33 |  | 95.33 |  |  | 95.33
3.1.3.2. | Библиотека-филиал № 16 | 20 |  |  |  | 20 |  | 0.77 |  | 0.77 |  |  |  | 0.77
3.1.3.3. | Библиотека-филиал № 30 | 65 |  |  |  | 65 |  | 49.32 |  | 49.32 |  |  |  | 49.32
3.1.3.4. | Библиотека-филиал № 31 | 65 |  |  |  | 65 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.5. | Библиотека-филиал № 37 | 65 |  |  |  | 65 |  | 68.03 |  | 68.03 |  |  |  | 68.03
3.1.3.6. | МОУДОД "ДШИ "Лира" | 265 |  |  | 265 |  |  | 258.34 | 100% | 258.34 |  |  | 258.34
3.1.3.7. | МОУДОД "ДМШ №2" | 40 |  |  | 40 |  |  | 23.27 | 100% | 23.27 |  |  | 23.27
3.1.3.8. | МОУДОД "ДШИ №3" | 245 |  |  | 245 |  |  | 238.61 | 100% | 238.61 |  |  | 238.61
3.1.3.9. | МОУДОД "ДШИ №4" | 245 |  |  | 245 |  |  | 239.8 | 100% | 239.8 |  |  | 239.8
3.1.3.10. | МОУДОД "ДШИ №5" | 305 |  |  | 305 |  |  | 297.03 | 100% | 297.03 |  |  | 297.03
3.1.3.11. | МОУДОД "ДШИ "Элегия" | 190 |  |  | 190 |  |  | 83.14 | 100% | 83.14 |  |  | 83.14
3.1.3.12. | МОУДОД "ДШИ "Фламинго" | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 100% | 200 |  |  | 200
3.1.3.13. | МОУДОД "ЦВР "Юность" | 45 |  |  | 45 |  |  | 39.72 | 100% | 39.72 |  |  | 39.72
3.1.3.14. | МУ "Дворец культуры "Юбилейный" | 200 |  |  | 200 |  |  | 137.79 | 100% | 137.79 |  |  | 137.79
3.1.3.15. | МУ КЦ "Усадьба Кривякино" | 220 |  |  | 220 |  |  | 187.87 | 100% | 187.87 |  |  | 187.87
3.1.3.16. | МУ "Управление культуры" | 40 |  |  | 40 |  |  | 35.93 | 100% | 35.93 |  |  | 35.93
3.1.3.17. | МКУ "Централизованная бухгалтерия" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.4. | Учреждения образования | 20048.1 | 0 | 0 | 20048.1 | 0 | 0 | 8304.2 |  | 8304.2 | 0 | 0 | 8304.2 | 0 | 0
3.1.4.1 | МУ "Управление образования" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.4.2 | МОУ "Гимназия №1" | 400 |  |  | 400 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0
3.1.4.3 | МОУ СОШ №2 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  | 12.6 |  | 12.6 |  |  | 12.6
3.1.4.4 | МОУ СОШ №3 | 200 |  |  | 200 |  |  | 170.2 | 100% | 170.2 |  |  | 170.2
3.1.4.5 | МОУ СОШ №4 | 210 |  |  | 210 |  |  | 209.7 | 100% | 209.7 |  |  | 209.7
3.1.4.6 | МОУ СОШ №5 ( 3 здания ) | 683.2 |  |  | 683.2 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0
3.1.4.7 | МОУ "Лицей №6" | 142 |  |  | 142 |  |  | 142 |  | 142 |  |  | 142
3.1.4.8 | МОУ СОШ №9 | 220 |  |  | 220 |  |  | 24.1 | выполнео 11 % перенос на 2015 г. (195,99 тыс. руб) | 24.1 |  |  | 24.1
3.1.4.9 | МОУ СОШ №11 | 302 |  |  | 302 |  |  | 302 |  | 302 |  |  | 302
3.1.4.10 | МОУ СОШ №12 ( 2 здания ) | 440 |  |  | 440 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.11 | МОУ СОШ №13 ( 2 здания ) | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300
3.1.4.12 | МОУ СОШ №14 | 278.5 |  |  | 278.5 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.13 | МОУ СОШ №17 | 142 |  |  | 142 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.14 | МОУ СОШ №18 | 330.5 |  |  | 330.5 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.15 | МОУ СОШ №20 | 240 |  |  | 240 |  |  | 240 |  | 240 |  |  | 240
3.1.4.16 | МОУ Лицей №22 | 162.8 |  |  | 162.8 |  |  | 162.8 |  | 162.8 |  |  | 162.8
3.1.4.17 | МОУ "Лицей №23" | 267 |  |  | 267 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.18 | МОУ "Гимназия №24" | 142 |  |  | 142 |  |  | 142 |  | 142 |  |  | 142
3.1.4.19 | МОУ СОШ №25 | 269.8 |  |  | 269.8 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.20 | МОУ СОШ №26 ( 2 здания) | 646.1 |  |  | 646.1 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.21 | МОУ Косяковская СОШ | 129 |  |  | 129 |  |  | 128.9 | 100% | 128.9 |  |  | 128.9
3.1.4.22 | МОУ Ратчинская СОШ | 330.9 |  |  | 330.9 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.23 | МОУ Барановская СОШ | 663.5 |  |  | 663.5 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.24 | МОУ Виноградовская СОШ | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 | 100% | 220 |  |  | 220
3.1.4.25 | МОУ Губинская СОШ | 190.4 |  |  | 190.4 |  |  | 190.4 | 100% | 190.4 |  |  | 190.4
3.1.4.26 | МОУ Золотовская СОШ | 150.1 |  |  | 150.1 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.27 | МОУ Степанщинская СОШ | 142 |  |  | 142 |  |  | 142 | 100% | 142 |  |  | 142
3.1.4.28 | МОУ Фаустовская СОШ | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 100% | 200 |  |  | 200
3.1.4.29 | МОУ Цыбинская СОШ | 190.3 |  |  | 190.3 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.30 | МОУ Чемодуровская СОШ | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 | 100% | 98 |  |  | 98
3.1.4.31 | МОУ СОШ №39 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 | 100% | 300 |  |  | 300
3.1.4.32 | МОУ Фединская СОШ | 265.9 |  |  | 265.9 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.33 | МОУ СОШ №99 | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 | 100% | 220 |  |  | 220
3.1.4.34 | МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №8» | 62.1 |  |  | 62.1 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.35 | МДОУ Детский сад №40 "Журавлик" | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 | 100% | 220 |  |  | 220
3.1.4.36 | МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2 здания) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.4.37 | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида «Хорловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 440 |  |  | 440 |  |  | 360.7 | 100% | 360.7 |  |  | 360.7
3.1.4.38 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №3 «Белочка» (для детей с нарушениями речи) | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200
3.1.4.39 | МДОУ Детский сад №5 "Одуванчик" | 297.9 |  |  | 297.9 |  |  | 297.9 |  | 297.9 |  |  | 297.9
3.1.4.40 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 «Чайка» (3 здания) | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 600
3.1.4.41 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | 318 |  |  | 318 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.42 | МДОУ Детский сад №9 "Светлячок" | 176.3 |  |  | 176.3 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.43 | МДОУ Детский сад №10 "Спутник" | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 | 100% | 220 |  |  | 220
3.1.4.44 | МДОУ Детский сад №11 "Аленушка" | 170 |  |  | 170 |  |  | 170 | 100% | 170 |  |  | 170
3.1.4.45 | МДОУ Детский сад №12 "Радуга" | 176.2 |  |  | 176.2 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.46 | МДОУ Детский сад №15 "Дюймовочка" | 420 |  |  | 420 |  |  | 420 | 100% | 420 |  |  | 420
3.1.4.47 | МДОУ Детский сад №18 "Улыбка" | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 | 100% | 220 |  |  | 220
3.1.4.48 | МДОУ Детский сад №19 "Яблонька" | 196.2 |  |  | 196.2 |  |  | 196.2 | 100% | 196.2 |  |  | 196.2
3.1.4.49 | МДОУ Детский сад №23 "Снежок" | 327.4 |  |  | 327.4 |  |  | 327.4 | 100% | 327.4 |  |  | 327.4
3.1.4.50 | МДОУ Детский сад №24 "Радость" | 240 |  |  | 240 |  |  | 240 | 100% | 240 |  |  | 240
3.1.4.51 | МДОУ Детский сад №25 "Незабудка" | 239.6 |  |  | 239.6 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.52 | МДОУ Детский сад №26 "Василек" | 305.4 |  |  | 305.4 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.53 | МДОУ Детский сад №27 "Лесная сказка" | 325.8 |  |  | 325.8 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.54 | МДОУ Детский сад №28 "Родничок" | 263.5 |  |  | 263.5 |  |  | 263.5 | 100% | 263.5 |  |  | 263.5
3.1.4.55 | МДОУ Детский сад №29 "Волшебная сказка" | 232.4 |  |  | 232.4 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.56 | МДОУ Детский сад №30 "Парус" | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 100% | 200 |  |  | 200
3.1.4.57 | МДОУ Детский сад №31 "Рябинка" | 243.8 |  |  | 243.8 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.58 | МДОУ Детский сад №32 "Снежинка" | 267 |  |  | 267 |  |  | 267 | 100% | 267 |  |  | 267
3.1.4.59 | МДОУ Детский сад №33 "Ромашка" | 264.3 |  |  | 264.3 |  |  | 264.3 | 100% | 264.3 |  |  | 264.3
3.1.4.60 | МДОУ Детский сад №34 "Солнышко" | 564.3 |  |  | 564.3 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.61 | МДОУ Детский сад №36 "Полянка" | 254.9 |  |  | 254.9 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.62 | МДОУ Детский сад №37 "Малыш" | 234.9 |  |  | 234.9 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.63 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | 539.6 |  |  | 539.6 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.64 | МДОУ Детский сад №39 "Ягодка" | 305.2 |  |  | 305.2 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.65 | МДОУ Детский сад №41 "Сказка" | 259 |  |  | 259 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.66 | МДОУ Детский сад №42 "Веснушка" | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 |  | 220 |  |  | 220
3.1.4.67 | МДОУ Детский сад №43 "Березка" | 220 |  |  | 220 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.68 | МДОУ Детский сад №45 "Колосок" | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200
3.1.4.69 | МДОУ Детский сад №48 "Ладушка" | 300 |  |  | 300 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.70 | МДОУ Детский сад №50 "Земляничка" | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200
3.1.4.71 | МДОУ Детский сад №57 "Колокольчик" | 180 |  |  | 180 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.72 | МДОУ Детский сад №58 "Рыбка" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.4.73 | МДОУ Детский сад №60 "Колобок" | 284.2 |  |  | 284.2 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.74 | МДОУ Детский сад №61 "Мечта" | 245.5 |  |  | 245.5 |  |  | 12.5 | выполнено 4,8% перенос на 2015 г. (245,50 тыс. руб) | 12.5 |  |  | 12.5
3.1.4.75 | МДОУ Детский сад №62 "Ручеек" | 237.1 |  |  | 237.1 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.76 | МДОУ Детский сад №63 "Карусель" | 298 |  |  | 298 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.4.77 | МДОУ Детский сад №64 "Теремок" | 390.9 |  |  | 390.9 |  |  | 0 | перенос на 2015г | 0 |  |  | 0
3.1.5. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |  | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
3.1.5.1 | МОУ ДОД "СДЮСШОР "Академия спорта" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.5.2 | МУ "СК "Химик" | 18.5 |  |  | 18.5 |  |  | 18.5 |  | 18.5 |  |  | 18.5
3.2. | Установка автоматизированного теплового пункта
3.2.1. | Администрация Воскресенского муниципального района | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1. | Здание администрации ул. Советская, 4б | 250 |  |  | 250 |  |  |  | перенос на 2015г |  |  |  | 0
3.2.2. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1. | МУ "СК "Химик" | 0
3.2.2.2. | МУ "ДВС "Дельфин" | 0
3.3. | Замена прибора учета электрической энергии в учреждениях образования | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
3.3.1. | МДОУ Детский сад №61 "Мечта" | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 12.5 |  |  | 12.5
ИТОГО по разделу 3: |  | 31916.75 | 0 | 0 | 31701.75 | 215 | 0 | 19397.8 |  | 19397.8 | 0 | 0 | 19279.68 | 118.12 | 0
Раздел 4. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы
4.1. | Энергосервисные мероприятия
4.1.1. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |  | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
4.1.1.1. | МУ "СК "Химик" | 30.5 |  |  | 30.5 |  |  | 30.5 |  | 30.5 |  |  | 30.5
4.5. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции | [8 empty] | 0
4.5.2. | Учреждения здравоохранения | 64.9 |  |  | 64.9 |  |  | 64.9 |  | 64.9 |  |  | 64.9
4.5.2.1. | МУЗ "Городская поликлиника пос.Белоозерский" | 64.9 |  |  | 64.9 |  |  | 64.9 |  | 64.9 |  |  | 64.9
4.7. | Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы | 907.17 | 0 | 0 | 907.17 | 0 | 0 | 853.97 |  | 853.97 | 0 | 0 | 853.97 | 0 | 0
4.7.2.1. | МАУЗ "Воскресенская районная больница №2" | 215.99 |  |  | 215.99 |  |  | 215.99 |  | 215.99 |  |  | 215.99
4.7.2.2. | МУЗ "Воскресенская первая районная больница" | 180.4 |  |  | 180.4 |  |  | 180.4 |  | 180.4 |  |  | 180.4
4.7.2.3. | МУЗ "Воскресенская районная больница №3" | 37.78 |  |  | 37.78 |  |  | 37.78 |  | 37.78 |  |  | 37.78
4.7.4. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 419.8 |  | 419.8 | 0 | 0 | 419.8 | 0 | 0
4.7.4.1. | МОУ ДОД "СДЮСШОР" | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20
4.7.4.2. | МУ "СК "Химик" | 453 |  |  | 453 |  |  | 399.8 |  | 399.8 |  |  | 399.8
4.8. | Проектирование систем внутреннего электроснабжения, капитальный ремонт систем электроснабжения в учреждениях образования.
4.8.1. | Учреждения образования | 428.65 | 0 | 0 | 428.65 | 0 | 0 | 401.69 |  | 401.69 | 0 | 0 | 401.69 | 0 | 0
4.8.1.1 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | 58.43 |  |  | 58.43 |  |  | 58.43 |  | 58.43 |  |  | 58.43
4.8.1.2 | МДОУ Детский сад №23 "Снежок" | 73.14 |  |  | 73.14 |  |  | 73.14 |  | 73.14 |  |  | 73.14
4.8.1.3 | МДОУ Детский сад №32 "Снежинка" | 42.84 |  |  | 42.84 |  |  | 42.84 |  | 42.84 |  |  | 42.84
4.8.1.4 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | 64.14 |  |  | 64.14 |  |  | 64.14 |  | 64.14 |  |  | 64.14
4.8.1.5 | МОУ СОШ №2 | 91.1 |  |  | 91.1 |  |  | 64.14 |  | 64.14 |  |  | 64.14
4.8.1.6 | МОУ Лицей №6 | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 99
4.8.2. | капитальный ремонт систем электроснабжения в учреждениях образования | 4735.06 | 0 | 0 | 4735.06 | 0 | 0 | 4735.06 |  | 4735.06 | 0 | 0 | 4735.06 | 0 | 0
4.8.2.1 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | 1829.25 |  |  | 1829.25 |  |  | 1829.25 |  | 1829.25 |  |  | 1829.25
4.8.2.4 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | 1925.86 |  |  | 1925.86 |  |  | 1925.86 |  | 1925.86 |  |  | 1925.86
4.8.2.5 | МДОУ Детский сад №42 "Веснушка" | 979.95 |  |  | 979.95 |  |  | 979.95 |  | 979.95 |  |  | 979.95
4.9. | Монтаж наружного освещения в учреждениях образования | 112.32 | 0 | 0 | 112.32 | 0 | 0 | 112.32 |  | 112.32 | 0 | 0 | 112.32 | 0 | 0
4.9.1. | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | 112.32 |  |  | 112.32 |  |  | 112.32 |  | 112.32 |  |  | 112.32
ИТОГО по разделу 4: |  | 6278.6 | 0 | 0 | 6278.6 | 0 | 0 | 6198.44 |  | 6198.44 | 0 | 0 | 6198.44 | 0 | 0
ИТОГО по программе: |  | 39342.76 | 0 | 0 | 39127.76 | 215 | 0 | 26743.64 |  | 26743.64 | 0 | 0 | 26625.52 | 118.12 | 0

## Показатели эффективности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№№ по пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2014г | Достигнутое значение показателя в 2014г
|  | средства бюджета ВМР | другие источники | средства бюджета ВМР | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
МП «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
1 | Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства | #REF! | 0 | #REF! | 0 | Количество учащихся в мкр. Новлянский | Кол-во учащихся | 350 | 350 | 350
[6 empty] | Количесто отделений в МОУ ДОД ДШИ «Элегия» | Кол-во отделений | 2 | 2 | 2
2 | Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2 | 3 | 31.2
3 | Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3.2 | 4 | 21.6
4 | Развитие библиотечного дела и популяризация чтения | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области (по сравнению с предыдущим годом) | % | 15 | 20 | 22.3
5 | Установка кнопок вызова | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Увеличение количества учреждений культуры и дополнительного образования детей, оснащенных кнопками вызова (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0 | 50 | 50
МП "Развитие здравоохранения Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 - 2016 годы"
1 | Профилактика заболеваний населения и формирование здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | Число лиц, обученных в школе здоровья для больных артериальной гипертонией | чел. | 4520 | 6200 | 5820
[6 empty] | Уровень заболеваемости туберкулезом 100 тыс.населения | число случаев | 40.2 | 40.1 | 48.4
[6 empty] | Смертность от туберкулеза на 100. тыс.населения | число случаев | 12.9 | 12 | 5.8
[6 empty] | Смертность от онкологических злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | число случаев | 228.2 | 225 | 218.1
[6 empty] | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.населения | число случаев | 828.1 | 828 | 858.9
[6 empty] | Смертность от всех причин на 1000 населения | число случаев | 14.5 | 14.3 | 15.3
[6 empty] | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | тыс.человек | 54.8 | 73.5 | 91
[6 empty] | Охват населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | тыс.человек | 38 | 38.5 | 47.6
2. | Кадровое обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Обеспеченность населения врачами на 10 тыс.населения | процент | 25.8 | 31 | 26.3
[6 empty] | Обеспеченность населения средними медицинским работниками на 10 тыс.населения | процент | 67.8 | 68.5 | 70.2
[6 empty] | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей | процент | 60.8 | 61 | 65.1
3. | Укрепление материально-технической базы | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | Уменьшение доли зданий муниципальных учреждений здравоохранения, нуждающихся в проведении капитального ремонта | процент | 50 | 45 | 39
[6 empty] | Снижение показателя среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дни | 358.4 | 340 | 345.4
МП "Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2013-2015 годы «Воскресенский район – «Кузница чемпионов»
1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений с целью удовлетворение потребностей жителей Воскресенского муниципального района в современных физкультурно-оздоровительных услугах; | #REF! | 0 | #REF! | 0 | Увеличение числа жителей Воскресенского муниципального результаты района, систематически занимающихся физкультурой и спортом не менее, чем на 1% | чел. | 39500 | 40564 | 40570
2 | Вовлечение жителей Воскресеснского муниципального района в занятия физкультурой и спортом | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Увеличение числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом не менее, чем на 1% | чел. | 39500 | 40564 | 40570
[6 empty] | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. |  | 1 | 0
3 | Пропаганда спорта, как здорового образа жизни жителей Воскресенского муниципального района. | #REF! | 0 | #REF! | 0 | Количество проведённых муниципальных (межпоселенческих, областных, региональных) мероприятий, спортивной направленности | ед. | 1 | 60 | 60
4 | Создание условий для укрепления позиций воскресенского спорта, формирование юношеских команд по хоккею Воскресенского муниципального района и их обеспечение | #REF! | 0 | #REF! | 0 | Участие в межмуниципальных, областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях сборных юношеских команд по хоккею. | ед. | 7 | 370 | 370
5 | Обеспечение доступа к спортивным объектам жителей района с ограниченными возможностями здоровья | #REF! | 0 | #REF! | 0 | Оборудование спортивных обьектов средствами для доступа к ним лиц с ограниченными возможностями | ед | 1 | 3 | 3
МП "Развитие дошкольного и общего образования Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы
1 | Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного и общего образования. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях с учетом нормативной и фактической потребности. Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения. | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Ожидаемая очередность на места ДОУ детей в возрасте от 0 до 7 лет | чел. | 1475 | 1303 | 1303
[6 empty] | Ожидаемая очередность на места ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 589 | 0 | 169
[6 empty] | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих группы альтернативных форм пребывания детей | % | 0 | 1 | 0
2 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования. | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных учреждений | % | 26.4706 | 0 | 0
[6 empty] | Снижение процента общеобразовательных учреждений, работающих в две смены | % | 10 | 5 | 10
3 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к концу 2014 года | % | 0 | 12.8 | 13.9
4 | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
5 | Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в муниципальных общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
МП «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»
1 | Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территорий. | #REF! | 0 | #REF! | 0 | Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды. | шт. | 0 | 10 | 10
[6 empty] | Составление реестра и ранжирования факторов экологической опасности, проявляющихся на территории Воскресенского района. | шт. | 0 | 2 | 2
[6 empty] | Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского района. | шт. | 0
2 | Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с.Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46). | % | 69.75 | 75 | 75
[6 empty] | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с.Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | % | 69.75 | 75 | 69.75
3 | Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Воскресенского муниципального района Московской области | кол. мероприятий | 24 | 30 | 30
[6 empty] | Участие населения в природоохранных мероприятиях. | тыс.человек | 20 | 25 | 25
МП "Разработка градостроительной документации Воскресенского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы"
1 | Разработка схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района как стратегического документа социально-экономического и градостроительного планирования территории района | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность процесса реализации целей и задач политики пространственного развития территории Воскресенского района, определённых Градостроительным кодексом РФ | % | 50
2 | Разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Воскресенского муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | Охват территории Воскресенского района материалами дистанционного наблюдения и анализа изменений ее функционального использования | % | 0 | 100 | 0
МП "Совершенствование системы информационного обеспечения муниципального управления Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы"
1 | Развитие единой муниципальной информационно-телекоммуникационной среды для обмена информацией с выходом в глобальные сети передачи информации | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | увеличение количества удалённых точек доступа к единой муниципальной информационно-телекоммуникационной сети до 90 штук | шт. | 3 | 90 | 90
2 | Внедрение информационных систем и процессов обработки информации в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях района | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение количества документов органов местного самоуправления, обработанных с использованием систем электронного документооборота от общего числа документов, поступающих в делопроизводство до 50% | % | 10 | 50 | 50
3 | Создание условий для доступа населения к муниципальным информационным ресурсам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение количества населения района, информированного о деятельности органов местного самоуправления с использованием ИКТ до 53% | % | 30 | 53 | 53
4 | Создание условий для электронного взаимодействия с гражданами и организациями (получателями государственных и муниципальных услуг) на базе новых информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение количества граждан и организаций, получающих муниципальные услуги от органов местного самоуправления и муниципальных учрежде­ний в электронном виде на 38% | % | 0 | 38 | 38
[6 empty] | увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде до 30 услуг | ед. | 0 | 30 | 30
5 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных информационных систем персональных данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | увеличение количества автоматизированных рабочих мест, прошедших аттестацию по информационной безопасности на 30 % | % | 0 | 30 | 30
6 | Поэтапная модернизация средств вычислительной техники, сетевого оборудования и оргтехники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | #REF! | 0 | #REF! | 0 | увеличение количества современных ПЭВМ, оргтехники, периферийного и сетевого оборудования до 75% | % | 10 | 75 | 75
7 | Повышение уровня профессиональной подготовленности в сфере информатизации муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение в сфере информационных технологий до 35 % | % | 5 | 35 | 35
МП "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 -2015 годы"
1 | Снижение административных барьеров | 0 | 0 | 0 | 0 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Воскресенского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. |  | 2 | 2.4
[6 empty] | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг | процент |  | 5 | 2
[6 empty] | Уровень удовлетворенности граждан Воскресенского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент |  | 80 | 89.9
[6 empty] | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Воскресенского муниципального района для получения муниципальных услуг | минута |  | 15 | 13.5
[6 empty] | Доля регламентированных муниципальных услуг, от общего количества муниципальных услуг из реестра муниципальных услуг (функций) Воскресенского муниципального района | процент | 85 | 100 | 100
[6 empty] | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг из реестра муниципальных услуг (функций) Воскресенского муниципального района | процент |  | 100 | 100
2 | Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Количество «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе: | ед. |  | 15 | 14
[6 empty] | на базе МФЦ; | ед. |  |  | 14
[6 empty] | Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы | ед. |  |  | 0
[6 empty] | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг | ед. |  | 70 | 70
[6 empty] | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процент |  | 40
[6 empty] | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей | процент |  | 70 | 90
3 | Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение к автоматизированной системе мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества созданных МФЦ | процент |  | 100 | 100
[6 empty] | Доля МФЦ, в которых осуществляется мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг, от общего числа МФЦ | процент |  | 100 | 100
[6 empty] | Доля поселений Воскресенского муниципального района, в которых проводится мониторинг качества предоставления муниципаольных услуг, от общего количества поселений Воскресеснского муниципального района | процент |  | 17 | 17
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2016 годы"
1 | Совершенствование и реализация системы мер поддержки малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества малых предприятий (включая микро- предприятия) | ед. | 1300 | 1370 | * | по статистике в мае 2015г
2 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и органинизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к ресурсной поддержке (финансово-кредитной, информационной,консультационной, правовой, организационной) | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий (включая микропредприятия) | ед. | 10200 | 11000 | * | по статистике в мае 2015г
[6 empty] | Увеличение среднемесячной заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) | руб. | 18623.8 | 21086.3 | * | по статистике в мае 2015г
[6 empty] | Увеличение оборота малых предприятий (включая микропредприятия) | млн. руб. | 32571.3 | 38342.1 | * | по статистике в мае 2015г
3 | Развитие молодежного предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение фонда заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) | млн. руб. | 1372.2 | 1600.2 | * | по статистике в мае 2015г
4 | Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение числа созданных рабочих мест на 1 малом предприятии (включая микропредприятия) | чел. | 2 | 2 | * | по статистике в мае 2015г
[6 empty] | Увеличение количества созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 30 | 30 | * | по статистике в мае 2015г
МП "Повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы"
1 | Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный вес расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, формируемых в рамках программ Воскресенского муниципального района Московской области (муниципальных, ведомственных и других целевых программ и проектов), в общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 9.3 | 30.7 | 27.2
[6 empty] | Удельный вес расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 9.3 | 30.7 | 27.2
[6 empty] | Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году (при условии не снижения единых и дополнительных нормативов отчислений) | % | 6.5 | 12 | 15
2 | Повышение качества исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Отклонение исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня | % | 8 | 7.5 | 6.2
[6 empty] | Увеличение доли исполнения расходных обязательств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году | % | 92.2 | 93.2 | 92.2
[6 empty] | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области | % | 0 | 100 | 100
[6 empty] | Удельный вес муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Московской области, у которых функционал прогноза и планирования осуществляется на установленных в муниципальных учреждениях удаленных автоматизированных рабочих местах, в общем объеме муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Московской области, в общем объеме муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Московской области | % | 0 | 100 | 100
[6 empty] | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области | % | 0 | 100 | 100
МП «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий на территории Воскресенского муниципального района Московской области с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы"
1 | Оказание поддержки врачам и учителям Воскресенского муниципального района Московской области в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных кредитов | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности учителей, врачей и молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит | процент | 0 | 100 | 100
[6 empty] | Количество участников Программы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | единиц |  | 4 | 4
[6 empty] | Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит | процент |  | 100 | 100
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы"
2 | Проведение энергетического обследования с целью определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 1147.41 | 0 | 1147.4 | 0
3 | Обеспечение учета ЭР в Учреждениях | 31701.75 | 215 | 19279.68 | 118.12
4 | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы. | 6278.6 | 0 | 6198.44 | 0 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт. ч на 1 человека | кВт | 110.9657 | 104.41 | **
[6 empty] | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв м общей площади | Гкал на 1 кв м | 0.1796 | 0.17421 | **
[6 empty] | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека | куб.м. | 1.36 | 1.3192 | **
[6 empty] | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека | куб.м. | 2.8634 | 2.7775 | **
Note on I36: Дегтева Анна Владимировна: по данным, взятым из "Дорожной карты" ликвидации очерёдности к 2014 году
Note on I39: Дегтева Анна Владимировна: на начало 12 года в 34-х общеобразовательных школах 4 здания находились в аварийном состоянии и 5 зданий требовали кап. ремонта