## Приложение 1 культура здрав
Приложение 2
к постановлению МУ "Администрация Воскресенского муниципального арйона Московской области от ___________ 2014 № __________
Приложение 1
к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
| Раздел 1. Создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением | [6 empty] | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.1. | Назначение ответственных лиц в учреждениях за реализацию программных мероприятий | За счет основной деятельности | 2013 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.2. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | За счет основной деятельности | 2013 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.3. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | За счет основной деятельности | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.4. | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | За счет основной деятельности | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.5. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | За счет основной деятельности | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.6. | Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). | За счет основной деятельности | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.7. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | За счет основной деятельности | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.8. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, стр | За счет основной деятельности | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
1.9. | Локальный учета расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям). | За счет основной деятельности | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
Итого по разделу 1, в том числе:
| Раздел II. Проведение энергетического обследования с целью определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Учреждениях | бюджет Воскресенско-го муниципально-го района | 2013 | 7002.94 | 7002.94
2.1. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. |  |  | 8448.656 | 7289.1 | 1159.556 | 0
2.1.1. | Учреждения здравоохранения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 1576.256 | 416.7 | 1159.556
2.1.2. | Учреждения культуры | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 744.72 | 744.72
|  | Межбюджетные трансферты |  | 437.41 | 437.41
2.1.3. | Учреждения образования | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 5375.37 | 5375.37
2.1.4. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 314.9 | 314.9
| Итого по разделу 2, в том числе: |  |  | 8448.656 | 7289.1 | 1159.556 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 8011.246 | 6851.69 | 1159.556 | 0
| Межбюджетные трансферты |  |  | 437.41 | 437.41 | 0 | 0
| Раздел III. Обеспечение учета ЭР в Учреждениях. | бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | #REF! |  | #REF!
3.1. | Проектирование, закупка, установка приборов учета энергоресурсов. |  |  | 30802.9 |  | 30802.9
3.1.1. | Администрация Воскресенского муниципального района |  |  | 100 |  | 100
3.1.1.1. | Здание администрации ул. Советская. д. 4 б | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 100 |  | 100 |  | Администрация
3.1.2. | Учреждения здравоохранения |  |  | 9868.1 |  | 9868.1
3.1.2.1. | МУЗ "Воскресенская первая районная больница" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 5260 |  | 5260 |  | Управление здравоохранения
3.1.2.2. | МАУЗ "Воскресенская районная больница № 2" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 2525.5 |  | 2525.5 |  | Управление здравоохранения
3.1.2.3. | МУЗ "Воскресенская районная больница № 3" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 770 |  | 770 |  | Управление здравоохранения
3.1.2.4. | МУЗ "Городская поликлиника пос. Белоозерский" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 772.6 |  | 772.6 |  | Управление здравоохранения
3.1.2.5. | МУЗ "Воскресенская стоматологическая поликлиника" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 40 |  | 40 |  | Управление здравоохранения
3.1.2.6. | МУЗ "Воскресенская станция скорой медицинской помощи" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 500 |  | 500 |  | Управление здравоохранения
3.1.3. | Учреждения культуры |  |  | 2210 | 0 | 2210 | 0
3.1.3.1. | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 1995 |  | 1995 |  | Управление культуры
|  | Межбюджетные трансферты | 2014 | 215 |  | 215
3.1.3.2. | Библиотека-филиал № 16 | Межбюджетные трансферты | 2014 | 20 |  | 20
3.1.3.3. | Библиотека-филиал № 30 | Межбюджетные трансферты | 2014 | 65 |  | 65
3.1.3.4. | Библиотека-филиал № 31 | Межбюджетные трансферты | 2014 | 65 |  | 65
3.1.3.5. | Библиотека-филиал № 37 | Межбюджетные трансферты | 2014 | 65 |  | 65
3.1.3.6. | МОУДОД "ДШИ "Лира" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 265 |  | 265 |  | Управление культуры
3.1.3.7. | МОУДОД "ДМШ №2" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 40 |  | 40 |  | Управление культуры
3.1.3.8. | МОУДОД "ДШИ №3" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 245 |  | 245 |  | Управление культуры
3.1.3.9. | МОУДОД "ДШИ №4" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 245 |  | 245 |  | Управление культуры
3.1.3.10. | МОУДОД "ДШИ №5" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 305 |  | 305 |  | Управление культуры
3.1.3.11. | МОУДОД "ДШИ "Элегия" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 190 |  | 190 |  | Управление культуры
3.1.3.12. | МОУДОД "ДШИ "Фламинго" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление культуры
3.1.3.13. | МОУДОД "ЦВР "Юность" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 45 |  | 45 |  | Управление культуры
3.1.3.14. | МУ "Дворец культуры "Юбилейный" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление культуры
3.1.3.15. | МУ КЦ "Усадьба Кривякино" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление культуры
3.1.3.16. | МУ "Управление культуры" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 40 |  | 40 |  | Управление культуры
3.1.3.17. | МКУ "Централизованная бухгалтерия" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление культуры
3.1.4. | Учреждения образования |  |  | 18600 | 0 | 18600 | 0
3.1.4.1 | МУ "Управление образования" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.2 | МОУ "Гимназия №1" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.3 | МОУ СОШ №2 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 20 |  | 20 |  | Управление образования
3.1.4.4 | МОУ СОШ №3 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 40 |  | 40 |  | Управление образования
3.1.4.5 | МОУ СОШ №4 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.6 | МОУ СОШ №5 ( 3 здания ) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 440 |  | 440 |  | Управление образования
3.1.4.7 | МОУ "Лицей №6" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.8 | МОУ СОШ №9 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.9 | МОУ СОШ №11 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.10 | МОУ СОШ №12 ( 2 здания ) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 440 |  | 440 |  | Управление образования
3.1.4.11 | МОУ СОШ №13 ( 2 здания ) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 280 |  | 280 |  | Управление образования
3.1.4.12 | МОУ СОШ №14 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.13 | МОУ СОШ №17 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.14 | МОУ СОШ №18 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.15 | МОУ СОШ №20 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.16 | МОУ Лицей №22 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.17 | МОУ "Лицей №23" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.18 | МОУ "Гимназия №24" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.19 | МОУ СОШ №25 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.20 | МОУ СОШ №26 ( 2 здания) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 460 |  | 460 |  | Управление образования
3.1.4.21 | МОУ Косяковская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.22 | МОУ Ратчинская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.23 | МБОУ "Воскресенская кадетская школа" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.24 | МОУ Виноградовская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.25 | МОУ Губинская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.26 | МОУ Золотовская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.27 | МОУ Степанщинская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.28 | МОУ Фаустовская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.29 | МОУ Цыбинская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.30 | МОУ Чемодуровская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.31 | МОУ СОШ №39 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.32 | МОУ Фединская СОШ | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.33 | МОУ СОШ №99 | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.34 | МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №8» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.35 | МДОУ Детский сад №40 "Журавлик" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.36 | МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2 здания) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 460 |  | 460 |  | Управление образования
3.1.4.37 | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида «Хорловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 440 |  | 440 |  | Управление образования
3.1.4.38 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №3 «Белочка» (для детей с нарушениями речи) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.39 | МДОУ Детский сад №5 "Одуванчик" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.40 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 «Чайка» (3 здания) | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 600 |  | 600 |  | Управление образования
3.1.4.41 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.42 | МДОУ Детский сад №9 "Светлячок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.43 | МДОУ Детский сад №10 "Спутник" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.44 | МДОУ Детский сад №11 "Аленушка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.45 | МДОУ Детский сад №12 "Радуга" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.46 | МДОУ Детский сад №15 "Дюймовочка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 420 |  | 420 |  | Управление образования
3.1.4.47 | МДОУ Детский сад №18 "Улыбка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.48 | МДОУ Детский сад №19 "Яблонька" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.49 | МДОУ Детский сад №23 "Снежок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.50 | МДОУ Детский сад №24 "Радость" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.51 | МДОУ Детский сад №25 "Незабудка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.52 | МДОУ Детский сад №26 "Василек" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.53 | МДОУ Детский сад №27 "Лесная сказка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.54 | МДОУ Детский сад №28 "Родничок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.55 | МДОУ Детский сад №29 "Волшебная сказка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.56 | МДОУ Детский сад №30 "Парус" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.57 | МДОУ Детский сад №31 "Рябинка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.58 | МДОУ Детский сад №32 "Снежинка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.59 | МДОУ Детский сад №33 "Ромашка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.60 | МДОУ Детский сад №34 "Солнышко" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 440 |  | 440 |  | Управление образования
3.1.4.61 | МДОУ Детский сад №36 "Полянка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.62 | МДОУ Детский сад №37 "Малыш" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.63 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 260 |  | 260 |  | Управление образования
3.1.4.64 | МДОУ Детский сад №39 "Ягодка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.65 | МДОУ Детский сад №41 "Сказка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.66 | МДОУ Детский сад №42 "Веснушка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.67 | МДОУ Детский сад №43 "Березка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.68 | МДОУ Детский сад №45 "Колосок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.69 | МДОУ Детский сад №48 "Ладушка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 60 |  | 60 |  | Управление образования
3.1.4.70 | МДОУ Детский сад №50 "Земляничка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.71 | МДОУ Детский сад №57 "Колокольчик" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.72 | МДОУ Детский сад №58 "Рыбка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Управление образования
3.1.4.73 | МДОУ Детский сад №60 "Колобок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.74 | МДОУ Детский сад №61 "Мечта" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.75 | МДОУ Детский сад №62 "Ручеек" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 220 |  | 220 |  | Управление образования
3.1.4.76 | МДОУ Детский сад №63 "Карусель" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 240 |  | 240 |  | Управление образования
3.1.4.77 | МДОУ Детский сад №64 "Теремок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 400 |  | 400 |  | Управление образования
3.1.5. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |  |  | 24.8 | 0 | 24.8 | 0
3.1.5.1 | МОУ ДОД "СДЮСШОР "Академия спорта" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 4.8 |  | 4.8 |  | Спорткомитет
3.1.5.2 | МУ "СК "Химик" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 20 |  | 20 |  | Спорткомитет
3.2. | Установка автоматизированного теплового пункта |  |  | 650 | 0 | 650 | 0
3.2.1. | Администрация Воскресенского муниципального района |  |  | 250 | 0 | 250 | 0
3.2.1.1. | Здание администрации ул. Советская, 4б | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 250 |  | 250 |  | Администрация
3.2.2. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |  |  | 400 | 0 | 400 | 0
3.2.2.1. | МУ "СК "Химик" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Спорткомитет
3.2.2.2. | МУ "ДВС "Дельфин" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 200 |  | 200 |  | Спорткомитет
| Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | 31452.9 | 0 | 31452.9 | 0
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 31452.9 | 0 | 31452.9 | 0
Раздел IV. Снижение объемов потребления ЭР в Учреждениях.
4.1. | Энергосервисные мероприятия |  | 2014-2015 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0
4.1.1. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |  |  | 30.8 | 0 | 30.8 | 0
4.1.1.1. | МУ "СК "Химик" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 30.8 |  | 30.8
4.2. | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  | Установленные сроки поверки узлов учета | 0 |  | Расходы на реализацию мероприятия подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий год в соответствии с перечнем мероприятий, включенных в энергетический паспорт |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
4.3. | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промы |  | 2015 | 7330 | 0 | 0 | 7330
4.3.1. | Учреждения культуры | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 750 |  |  | 750 | Управление культуры
4.3.2. | Учреждения образования | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 6580 |  |  | 6580 | Управление образования
4.4. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 50530 | 0 | 0 | 50530
4.4.1. | Учреждения образования | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 48900 |  |  | 48900 | Управление образования
4.4.2. | Учреждения здравоохранения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 330 |  |  | 330 | Управление здравоохранения
4.4.3. | Учреждения культуры | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 1300 |  |  | 1300 | Управление культуры
4.5. | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 137984.1 | 0 | 67.4 | 137916.7
|  | Внебюджетные средства | 2013-2015 | 1400 | 750 | 0 | 650
4.5.1. | Учреждения образования | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 135286.7 |  |  | 135286.7 | Управление образования
4.5.2. | Учреждения здравоохранения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 | 807.4 |  | 67.4 | 740 | Управление здравоохранения
4.5.2.1. | МУЗ "Городская поликлиника пос. Белоозерский" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 67.4 |  | 67.4 |  | Управление здравоохранения
4.5.3. | Учреждения культуры | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2013-2015 | 1890 |  |  | 1890 | Управление культуры
|  | Внебюджетные средства | 2013 | 1400 | 750 |  | 650
4.6. | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 4910 | 0 | 0 | 4910
4.6.1. | Учреждения образования | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 4610 |  |  | 4610 | Управление образования
4.6.2. | Учреждения здравоохранения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 300 |  |  | 300 | Управление здравоохранения
4.7. | Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 | 1557.5 | 0 | 497.5 | 1060
4.7.1. | Учреждения образования | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 500 |  |  | 500 | Управление образования
4.7.2. | Учреждения здравоохранения | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 | 324.5 |  | 24.5 | 300 | Управление здравоохранения
4.7.2.1. | МАУЗ "Воскресенская районная больница № 2" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 24.5 |  | 24.5
4.7.3. | Учреждения культуры | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2015 | 200 |  |  | 200 | Управление культуры
4.7.4. | Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 | 533 | 0 | 473 | 60
4.7.4.1. | МОУ ДОД "СДЮСШОР" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014-2015 | 80 |  | 20 | 60 | Спорткомитет
4.7.4.2. | МУ "СК "Химик" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 453 |  | 453 |  | Спорткомитет
4.8. | Проектирование систем внутреннего электроснабжения. | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 238.55 | 0 | 238.55 | 0
4.8.1. | Учреждения образования |  |  | 238.55 | 0 | 238.55 | 0
4.8.1.1 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 58.43 |  | 58.43 |  | Управление образования
4.8.1.2 | МДОУ Детский сад №23 "Снежок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 73.14 |  | 73.14 |  | Управление образования
4.8.1.3 | МДОУ Детский сад №32 "Снежинка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 42.84 |  | 42.84 |  | Управление образования
4.8.1.4 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 64.14 |  | 64.14 |  | Управление образования
4.9. | Реконструкция электрических распределительных сетей, с целью увеличения их мощности. |  |  | 7761.45 | 0 | 7761.45
4.9.1. | Учреждения образования |  |  | 7761.45 |  | 7761.45
4.9.1.1 | МДОУ Детский сад №8 "Золотая рыбка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 1941.57 |  | 1941.57 |  | Управление образования
4.9.1.2 | МДОУ Детский сад №23 "Снежок" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 1926.86 |  | 1926.86 |  | Управление образования
4.9.1.3 | МДОУ Детский сад №32 "Снежинка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 1957.16 |  | 1957.16 |  | Управление образования
4.9.1.4 | МДОУ Детский сад №38 "Чебурашка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 1935.86 |  | 1935.86 |  | Управление образования
4.10. | Капитальный ремонт систем электроснабжения. |  |  | 2000 | 0 | 2000
4.10.1. | Учреждения образования |  |  | 2000 |  | 2000
4.10.1.1 | МДОУ Детский сад №42 "Веснушка" | Бюджет Воскресенского муниципального района | 2014 | 2000 |  | 2000 |  | Управление образования
| Итого по разделу 4, в том числе: |  |  | 213742.4 | 750 | 10595.7 | 202396.7
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 212342.4 | 0 | 10595.7 | 201746.7
| Внебюджетные средства |  |  | 1400 | 750 | 0 | 650
| Итого по Программе, в том числе: |  |  | 253858.956 | 8039.1 | 43423.156 | 202396.7
| Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 251806.546 | 6851.69 | 43208.156 | 201746.7
| Межбюджетные трансферты |  |  | 652.41 | 437.41 | 215 | 0
| Внебюджетные средства |  |  | 1400 | 750 | 0 | 650