Приложение 1

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

от 				№

Отчет

об исполнении в 2014 году Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2010-2014 годы, утвержденной решением

Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 19.01. 2010 №90/6

(с изменениями 29.04.2011 №338/34, 27.04.2012 № 514/51, 28.12.2012 № 662/64, 25.04.2013 № 720/68, 30.05.2014 № 906/85)

Программа комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2010-2014 г.г. (далее Программа) разработана в соответствии с полномочиями муниципального района, установленными ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реализуется с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения Воскресенского муниципального района. Всего в 2014 году на выполнение программных мероприятий из всех источников финансирования   было направлено 482,82 млн. рублей, в т.ч. из бюджета Воскресенского муниципального района 213,02 млн. рублей.

Выполнение запланированных объемов финансирования было обеспечено на 80 %.

Повышение эффективности бюджета Воскресенского муниципального района

В направлении повышения эффективности бюджета Воскресенского муниципального района в отчетном периоде отраслевыми (функциональными) органами администрации Воскресенского муниципального района проводилась работа по реализации плана мобилизации доходов в бюджет и обеспечению деятельности межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Формирование и исполнение бюджета Воскресенского муниципального района, проводились с учетом реализации целей и задач, утвержденных муниципальных программ. С целью перехода к программному бюджету в конце 2014 года отраслевыми (функциональными) органами администрации Воскресенского муниципального района были утверждены 16 муниципальных программ со сроком реализации в 2015-2019 годах, определяющих развитие деятельности органов местного самоуправления в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, малого и среднего бизнеса, муниципального управления. Доля расходов бюджета на реализацию муниципальных программ составит более 95%.

В течение срока реализации Программы администрацией Воскресенского муниципального района в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы проводились контрольные мероприятия, целью которых стали: обеспечение контроля за исполнением выданных бюджетным и автономным учреждениям муниципальных заданий, а также использования материальных ценностей, находящихся в собственности Воскресенского муниципального района, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Система муниципальных закупок является одним из самых важных регуляторов экономических процессов на муниципальном уровне. Через муниципальный заказ проходит вся продукция, закупаемая для муниципальных нужд.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в Воскресенском районе с 1 января 2013 года был создан уполномоченный орган по размещению закупок для казенных и бюджетных учреждений Воскресенского муниципального района. Данные функции возложены на отдел закупок администрации Воскресенского муниципального района.

В рамках программного мероприятия в отчетном периоде было обучено 152 специалиста муниципальных учреждений, размещающих заказы, при плановом значении 69 человек.

В части реализации антикризисных мер в соответствии с правовыми нормами Правительства Московской области осуществлялся мониторинг социально-экономического состояния Воскресенского муниципального района по финансовым показателям муниципальных учреждений социальной сферы и предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также по показателям, характеризующим жилищное строительство и строительство объектов социальной сферы на территории района.

Работа по реализации Программы в направлении повышения эффективности бюджета Воскресенского муниципального района способствовала снижению кредиторской задолженности муниципальных учреждений до уровня 4,9 млн. рублей при базовом значении 151,1 млн. рублей, сокращению величины просроченной кредиторской задолженности до нулевого значения.

Здравоохранение

На выполнение мероприятий второго раздела Программы, направленных на создание условий для укрепления здоровья населения, в отчетном периоде в общей сложности было использовано 44,27 млн. рублей, или 90,98 % от запланированного объема финансирования, в том числе: за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 44,18 млн. рублей; за счет средств других источников – 0,09 млн. рублей.

При этом основная доля финансирования была направлена на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения.

Запланированные в Программе средства на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальных учреждений здравоохранения были освоены на: ремонт МУЗ «Воскресенская первая районная больница»; ремонт МАУЗ "Воскресенская районная больница №2"; ремонт   МУЗ «Воскресенская районная больница № 3».

В соответствии с Программой в отчетном периоде приобретен рентгеновский диагностический цифровой комплекс для   МУЗ «Воскресенская первая районная больница».

Значения показателей эффективности Программы достигли запланированного уровня.

Дошкольное образование

В 2014 году для решения задачи по оптимизации сети и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в 20 детских садах были открыты дополнительные группы на 136 мест, в связи с чем за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района произведен ремонт помещений   на сумму 27,75 млн. рублей и приобретение мебели и оборудования на 1,99 млн.руб.

В 2014 году продолжено строительство Детского сада по ул. Рабочая в Москворецком квартале, на реализацию которого в пределах настоящей Программы в отчетном году было направлено 78,45 млн. рублей. Неполное освоение запланированных объемов финансирования и перенос сроков строительства связаны со сменой субподрядной организации.

Общее образование

Был проведен капитальный ремонт МОУ «СОШ №4» на общую сумму 2,38 млн.руб.

В 2014 году приобретена мебель и инновационное оборудование на сумму 4,6 млн. рублей для МОУ Золотовская СОШ и МОУ СОШ №17.    В отчетном периоде был приобретен автобус для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения.

В пределах установленных настоящей Программой целей и задач в отчетном периоде продолжалось создание новой модели образования – дошкольные группы на базе школ. Проведен капитальный ремонт помещений для дошкольных групп на базе МОУ «Золотовская СОШ» на сумму 4,6 млн. рублей.

В 2014 году на повышение оплаты труда работников общеобразовательных было выделено 10,56 млн.руб.

Эффективность работы общеобразовательных учреждений позволила обеспечить стопроцентную долю выпускников IХ классов, получивших положительные оценки на итоговой аттестации по русскому языку и алгебре, а также увеличение доли выпускников Х1(ХП) классов до 100%, получивших положительные оценки на государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ) по русскому языку, математике.

В общей сложности на выполнение задач и мероприятий по направлению Программы, связанному с реализацией прав граждан на образование, было использовано 134,46 млн. рублей за счет всех источников финансирования, или 52% от запланированной суммы, в т.ч. 50,25 млн. рублей средств бюджета Воскресенского муниципального района

Культура

В 2014 году учреждениями культуры района проведено свыше 3000 культурно-массовых и досуговых мероприятий, посвященных государственным, календарным и профессиональным праздникам, памятным датам, количество участников которых ежегодно увеличивается и в 2014 году составило более 350 тысяч человек.

В 2014 году на высоком уровне прошли районные культурно-массовые мероприятия. Среди них День Победы, 85-летие района, открытый районный фестиваль народного творчества «Созвездие талантов», Закрытие XI районных Рождественских чтений, цикл традиционных праздников сёл и деревень. Во Дворце культуры «Химик» им. Н.И. Докторова с триумфом прошёл XI   Московский областной фестиваль-конкурс народного танца «ВОСКРЕСЕНСКИЕ ВЕНЗЕЛЯ», в котором приняли участие более 700 артистов из 30 образований Московской области.

После капитального ремонта были открыты сельский клуб д. Степанщино и дом культуры д. Ратчино.

В 2014 году услугами МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» воспользовались более 47 тысяч человек. В течение года в библиотечный фонд Воскресенского муниципального района поступили 11,1 тысяч экземпляров новых книг и журналов.

Приоритетной задачей в 2014 году являлось достижение показателей, обозначенных в «майском» Указе Президента РФ и «дорожной карте», главной из которых является достижение установленного уровня заработной платы работников бюджетных учреждений. Во исполнение вышеуказанных нормативных актов, заработная плата по отрасли культуры и дополнительного образования в сфере культуры дважды повышалась в истекшем году и достигла установленного уровня.  Таким образом, в 2014 году средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 26 623 рублей (67,47% от средней заработной платы по Московской области).  Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составила 35 270 рублей (80,51% от средней заработной платы педагогов в Московской области).

В течение 2014 года проводилось обучение руководителей и специалистов подведомственных учреждений по вопросам организации гражданской обороны (6 человек), охраны труда (20 человек) и пожарно - техническому минимуму (17 человек).

Мероприятие по строительству МОУДОД ДШИ «Фламинго» на сегодняшний день утратило свою актуальность в связи с передачей здания, которое долгое время арендовалось учреждением, в собственность муниципального района, а затем в оперативное управление школе искусств.

В настоящее время заканчивается процедура оформления земельного участка под строительство МОУДОД ДШИ «Элегия». Реализация мероприятия по строительству будет возможна при условии включения объекта в государственную программу «Образование Подмосковья». Данное мероприятие включено в адресную инвестиционную программу Московской области.

Спорт

В 2014 году общий объем средств, направленный на развитие физической культуры и спорта, в рамках   составил 83,31 млн. рублей, из них:

- за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района – 40,10 млн. рублей;

- за счет средств бюджета Московской области – 43,21 млн. рублей.

Запланированные мероприятия по укреплению материально технической базы выполнены в полном объеме.   Были приобретены основные средства, оборудование, спортинвентарь и материалы для МУ "СК "Химик"», осуществлялись ремонтные работы в МУ "СК "Химик"» и МУ «ДВС «Дельфин».

В 2014 году было начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по улице Ломоносова. В соответствии с контрактом срок строительства составляет 10 месяцев, по май 2015 года. В 2014 году общий объем выполненных и профинансированных работ составил 32, 03 млн. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы осуществлялась работа с инвалидами. Так для МУ «СКИ «Лидер» было приобретено спортивное оборудование на сумму 400,00 тыс. рублей. Обустроена спортивная площадка (3 млн. рублей). Было проведено 42 мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Планируемые к достижению показатели выполнены. Общее количество жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 40 570 человек. Было проведено 60 муниципальных (межпоселенческих, областных, региональных) мероприятий спортивной направленности и принято участие в 370 межмуниципальных, областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и учебно-тренировочных мероприятиях сборных юношеских команд по хоккею.

Социально-экономическое развитие

В 2014 году в соответствии с пятым разделом Программы, определяющим создание условий для социально-экономического развития района, продолжалась работа по формированию показателей Прогноза социально-экономического развития района и Показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, проводился анализ выполнения Программы комплексного социально-экономического развития района и целевых программ социально-экономического развития Воскресенского муниципального района. Итоги исполнения этих документов легли в основу оценки деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района и определения роли и места района в развитии Московской области. Результаты проведенной оценки деятельности органов местного самоуправления за 2013 год размещены на официальном сайте Министерства экономики Московской области.

Сведения о социально-экономическом развитии района и принятых нормативно-правовых актах органов местного самоуправления продолжали размещаться в средствах массовой информации Воскресенского муниципального района, на что в 2014 году из местного бюджета было использовано 2,39 млн. рублей.

В порядке продвижения информации о Воскресенских предприятиях и популяризации их деятельности, Воскресенской торгово-промышленной палатой было организовано участие предприятий Воскресенского района в выставках.

На организацию и проведение выставок было использовано 0,54 млн. рублей из внебюджетных источников.

Реализация программных мероприятий в данном направлении способствовала созданию условия для роста инвестиций на 18,9% по сравнению с прошлым годом.

Развитию инвестиционной деятельности, в частности строительной, будет способствовать и применение в административной работе АИС СОГИ. Передача информационной системы осуществлена на безвозмездной основе. 24.04.2014 г. представителями компании ОАО «Армада» проведено обучение сотрудников отдела архитектурно-планировочного регулирования работе с программным продуктом АИС СОГИ. В связи с тем, что Воскресенский муниципальный район является первым в Московской области, внедрившим систему АИС СОГИ, обучение проводилось бесплатно.

Воскресенский муниципальный район обладает развитой дорожной сетью, обеспечивающей существующие потребности населения и экономики.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по Воскресенскому муниципальному району составляет 448,4 км.

В соответствии с планом ремонта улично-дорожной сети местного значения в 2014 году отремонтировано 34 км автодорог на общую сумму 88,7 млн. рублей.

Протяжённость отремонтированных дорог составила (км):

поселение	2012г.	2013г. 	2014г.

г.п. Белоозёрский	6,1	4,1	4,0

г.п. Воскресенск	12,2	10,5	7,6

г.п. Хорлово	4,7	3,5	0,6

г.п. им. Цюрупы	3,0	5,6	3,7

с.п. Ашитковское	4,8	5,3	8,9

с.п. Фединское	5,6	3,3	9,2

итого по району:	36,4	32,3	34,0

Дополнительно на территории Воскресенского муниципального района отремонтировано автодорог регионального значения 26 км. на общую сумму 129,6 млн. рублей.

Ремонт дворовых территорий в 2014 году произведен на площади 102574 м2 с общим объёмом финансирования в 58 млн. рублей.

Всего по району, с учётом региональных дорог, сумма финансирования работ по ремонту дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов составила 276,3 млн. рублей.

В 2014 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, из бюджета Воскресенского муниципального района было выделено 350 тыс. рублей, из бюджета Московской области – 1 050 тыс. рублей, из федерального бюджета – 2 450 тыс. руб. Фактически в 2014 году освоено 2 860,6 тыс. рублей или 74,3%.

В рамках реализации мероприятий Программы был проведен конкурс по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств в форме субсидий (грантов) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей. По результатам конкурса субсидия была предоставлена субъекту малого и среднего предпринимательства: ООО «Фабрика Николь-Пак». По договору компенсируются затраты, фактически произведенные в текущем финансовом году, поэтому средства были освоены не полностью.

С целью оказания содействия в трудоустройстве безработным гражданам в отчетном периоде Воскресенским центром занятости проводились учебные курсы и ярмарки вакансий. Работа службы занятости была охарактеризована увеличением доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в службу занятости с целью поиска работы с 66,92% в базовом 2009 году до 71,6% в отчетном.

Профилактика экстремизма и терроризма

В соответствии с комплексной программой «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воскресенского муниципального района на 2012 – 2014 годы» в 2014 году продолжались работы по совершенствованию системы антитеррористической защищённости муниципальных объектов и оборудование их современными системами контроля и управления доступом, системами охранного телевидения.

В ходе реализации п. 7.1.1. мероприятий раздела 3 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" комплексной программы "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воскресенского муниципального района на 2013-2014 годы" было израсходовано - 545 тыс. 700 рублей (планировалось по программе – 626 тыс. рублей).

Рабочей группой АТК района были проведены межведомственные профилактические рейды в местах массового отдыха и скопления молодёжи с целью выявления экстремистских настроенных лиц, нарушителей миграционного законодательства.

По вопросам межконфессиональных отношений и по противодействию экстремизму на территории района налажено взаимодействие с председателем мусульманской общины, имам-хатыбом города Воскресенска Русланом Бадамшиным и Благочинным церквей Воскресенского района отцом Сергием (Якимовым).

Библиотечные сети района пополнились 24-мя экземплярами журналов по тематике многонациональности и культуры народов, проживающих на территории Российской Федерации и 30-тью экземплярами литературы по профилактике экстремизма.

Специалистами управления образования проведены цикл бесед с обучающимися школ по вопросам воспитания толерантного отношения, общечеловеческих ценностей и уважения культурных традиций национальностей, проживающих на территории Российской Федерации.

В ходе реализации  п. 7.2.1.	мероприятий раздела 4 "Профилактика терроризма" комплексной программы "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воскресенского муниципального района на 2013-2014 годы" было израсходовано – 49 млн. 082 тыс. 900 рублей (планировалось по программе – 14 млн. 725 тыс. рублей).

В течение 2014 года выполнены следующие мероприятия:

1.	Система охранного телевидения установлена:

-  в 15 школах района (на настоящее время установлено в 100% общеобразовательных учреждениях);

-  в 10 детских садах (на данный момент установлено в 48% от всех дошкольных образовательных учреждений);

- в детской школе искусств;

- в Конобеевской сельской амбулатории.

2.       Оборудовано системой контроля управления доступом 6 детских садов (в настоящее время установлено в 12,6% от общего числа всех дошкольных образовательных учреждений).

3.	Завершено частичное восстановление и ремонт ограждения в 9 учреждениях образования (СОШ №№ 2, 9, 18, 25, 26, 99, Золотовская, Фаустовская, Лицей № 6).

Установлено ограждение по периметру МОУ ДОД «ДШИ 3 №».

Завершена работа по установке ограждения во всех общеобразовательных учреждениях.

4.	Проведён капитальный ремонт оборудования экстренного вызова наряда полиции – на 20 лечебных учреждениях и в 3 сельских клубах. Все муниципальные учреждения образования, культуры и спорта района на 100% оборудованы кнопками экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦН ОВО по Воскресенскому району.

5.	Все общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения района на 100 % обеспечены физической охраной, предоставляемой частными охранными организациями.

6.	Создана система организации и контроля обеспечения мер по предупреждению террористических и экстремистских проявлений в период проведения массовых мероприятий на территории района.

Развитие системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Развитие энергосберегающих технологий в учреждениях социальной сферы проводилось в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013-2015 г.г.».

Фактически в 2014 году было израсходовано 26 743,64 тыс. рублей, что составляет 67,98 % планового объема.

В рамках запланированных на 2014 год мероприятий выполнено:

- энергетическое обследование с получением энергопаспорта и технического отчета в МУЗ «Воскресенская первая районная больница» с целью определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 147,41 тыс.руб.),

- энергосервисные мероприятия в МУ «СК «Химик»: установлены датчики движения в рамках мероприятий, рекомендованных по итогам проведенного в 2013 году энергетического обследования (30,5 тыс.руб.),

- заменены старые окна на пластиковые в МУЗ «Городская поликлиника пос. Белоозерский» в рамках теплосберегающих мероприятий, рекомендованных по итогам проведенного в 2013 году энергетического обследования (64,9 тыс.руб.),

- заменены лампы накаливания на энергосберегающие осветительные приборы в МАУЗ «Воскресенская районная больница № 2», МУЗ «Воскресенская первая районная больница», МУЗ «Воскресенская районная больница № 3», МОУ ДОД «СДЮСШОР», МУ «СК «Химик» (853,97 тыс.руб.),

- проектирование и капитальный ремонт систем внутреннего электроснабжения в учреждениях образования – МДОУ д/с № 8, МДОУ д/с № 23, МДОУ д/с № 32 МДОУ д/с № 38, МДОУ д/с 42, МОУ «СОШ №2», МОУ «Лицей №6» в рамках мероприятий, рекомендованных по итогам проведенного в 2013 году энергетического обследования (5 136,75 тыс.руб.),

- монтаж наружного освещения в МДОУ д/с № 8 (112,32 тыс.руб),

- на реализацию мероприятия по проектированию, закупке, установке приборов учета энергоресурсов были запланированы финансовые средства в объеме 31 654,25 тыс. руб. В 2014 году освоено 19 385,3 тыс. руб., что составляет 61,24 % от плана. В рамках мероприятия выполнены проекты на установку приборов учета. Проекты согласованы с ресурсоснабжающими организациями. Невыполнение мероприятия связано с уточнением работ и сметной документации после проведенного предпроектного обследования.

Муниципальное управление

В 2014 году деятельность органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществлялась в рамках реализации Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2010–2014 годы.

В 2014 году проведена работа по формированию новой Программы комплексного социально-экономического развития на период 2015 -2019 годов и переходу на программный бюджет. Было разработано 16 муниципальных программ, более 95% расходов бюджета планируется направить на реализацию программных мероприятий.

В отчетном году проводилась работа по разработке нормативно-правовых актов, регулирующих формирование, контроль и отчетность выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями. Также разработан новый перечень муниципальных услуг (работ) на базе которого учреждениям были сформированы муниципальные задания на 2014 год.

В 2014 году проводился ежеквартальный мониторинг заседаний Наблюдательных Советов автономных учреждений.

Реализуемые в 2014 году мероприятия муниципальной программы «Совершенствование системы информационного обеспечения муниципального управления Воскресенского муниципального района на 2012-2014 годы» решали задачу внедрения и применения современных информационных и интернет-технологий с целью повышения качества, достоверности и скорости обработки информации, связанной с оказанием гражданам государственных и муниципальных услуг.

На эти цели в 2014 году планировалось выделить 6,68 миллионов рублей из средств муниципального бюджета. В связи с внесёнными разработчиком изменениями в Программу фактический объем финансирования составил 7,38 млн. рублей.

В 2014 году выполнены и профинансированы мероприятия по созданию системы и развитию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна": Фактически в 2014 году освоено 10 585,38 тыс. рублей. В 2014 году средства были направлены на материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ и оплату труда работников МФЦ.

Но с учетом того, что на начало финансирования в МФЦ работало только 6 окон, суммы были израсходованы из расчета 6 окон. Показатели эффективности, характеризующие достижение программных целей на 2014 г., достигли своего запланированного уровня.

В заключение следует отметить, что запланированные мероприятия Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района в целом за 2010-2014 г.г. выполнены на 87 %. Отклонение связано с переносом окончания строительства детского сада на ул.Рабочей, окончанием строительства ФОКа в 2015 году, которые будут завершены в рамках Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 г. а также переносом строительства МОУДОД ДШИ «Элегия».