Приложение

к постановлению администрации

ПОРЯДОК

разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Воскресенского  муниципального района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского муниципального района,  а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа – это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

координатор муниципальной программы – заместитель руководителя администрации  Воскресенского муниципального района, курирующий соответствующую сферу деятельности администрации Воскресенского муниципального района;

муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) (далее – муниципальный заказчик) – отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Воскресенского муниципального района, осуществляющий в пределах своих полномочий разработку муниципальной программы и ее реализацию, а также координацию деятельности ответственных  исполнителей по подготовке проекта программы и ее реализации, по формированию отчетности для мониторинга и оценки эффективности исполнения программных мероприятий;

разработчик муниципальной программы – муниципальный заказчик, либо определенный муниципальным заказчиком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, хозяйствующий субъект;

ответственный исполнитель – структурное подразделение, ответственное за соответствующее направление деятельности;

цель – планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат социально-экономического развития Воскресенского муниципального района посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

задача – совокупность взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель – показатель, позволяющий в количественном и (или) качественном выражении оценить результат достижения поставленных целей (задач);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) – степень достижения запланированных результатов;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с ожидаемыми результатами программы.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа должна содержать следующие основные разделы:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- краткую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере;

- описание целей и задач муниципальной программы;

- обобщенную характеристику основных мероприятий программы с обоснованием необходимости их осуществления;

- сроки реализации муниципальной программы;

3) перечень мероприятий Программы по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;

4) целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач согласно приложению №4 к настоящему Порядку;

5) перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

6) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

7) методику расчета значений показателей эффективности и результативности реализации муниципальной программы;

8) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- 9) контроль за ходом реализации муниципальной программы;

10) подпрограммы.

2.2. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

1) паспорт подпрограммы по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

2) текстовую часть подпрограммы, которая содержит:

- общую характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы;

- описание целей и задач подпрограммы;

3) перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и объемов финансовых ресурсов согласно приложению № 3  к настоящему Порядку

4) целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач согласно приложению №  4 к настоящему Порядку;

5) методику расчета значений показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы;

6) состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

7) контроль за ходом реализации подпрограммы;

- 3. Разработка и утверждение муниципальных программ.

- 3.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с Перечнем муниципальных программ Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района.

Основой для формирования перечня муниципальных программ являются вопросы местного значения, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При этом необходимо учитывать:

- переданные государственные полномочия в соответствии с законодательством Московской области;

- перечень и условия предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств Воскресенского муниципального района из бюджета Московской области (в случае заинтересованности в получении соответствующих субсидий);

- государственные программы Московской области.

3.2. Основой для выделения программы должен являться принцип определения соответствующей сферы социально-экономического развития и направленность мероприятий программы на достижение единой цели (группы целей).

3.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее пяти лет.

3.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муниципальной программы.

Одна подпрограмма может быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

3.5. Проект Перечня муниципальных программ (далее – Перечень) формируется управлением экономики администрации Воскресенского муниципального района  с учетом  предложений отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района.

3.6. Для каждой муниципальной программы должны быть определены координатор, муниципальный заказчик программы, ответственные исполнители.

3.7. Координатор муниципальной программы предлагает муниципальных заказчиков программ (подпрограмм), в соответствии с направлениями деятельности.

3.8. Разработка муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется структурным подразделением администрации Воскресенского  муниципального района, определенным в качестве муниципального заказчика муниципальной программы (подпрограммы) (далее – муниципальный заказчик).

- 3.9. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет его для согласования в управление экономики администрации Воскресенского муниципального района (далее – управление экономики) и финансовое управление администрации Воскресенского муниципального района (далее – финансовое управление).

- 3.10. В перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в соответствующей сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы) с учетом ожидаемых результатов ее реализации.

- Программные мероприятия группируются в разделы в соответствии с поставленными задачами муниципальной программы (подпрограммы).

- 3.11. Включение в муниципальную программу (подпрограмму) мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- 3.12. Для включения в муниципальную программу объектов капитального строительства муниципальный заказчик готовит и направляет предложения по объектам капитального строительства по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) с приложением по каждому объекту характеристики проблемного  вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включая:

- 1) социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности Воскресенского муниципального района в соответствующих объектах капитального строительства);

- 2) влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, установленных Указами Президента Российской Федерации;

- 3) планируемые сроки строительства,

3.13. Управление экономики в срок до десяти рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию (оформлению) муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным направлениям  социально-экономического развития Воскресенского муниципального района;

обоснованности достижения целей и решения поставленных  задач в подпрограммах;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам,  обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, Поручениях Губернатора Московской области.

По итогам проведенной экспертизы управление экономики готовит положительное или отрицательное заключение разработчику Программы.

Положительное заключение направляется управлением экономики в финансовое управление вместе с пакетом документов.

3.12. Финансовое управление в срок до десяти рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия объёма расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета Воскресенского муниципального района на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3.13. В случае подготовки управлением экономики, финансовым управлением отрицательного заключения, проект муниципальной программы (подпрограммы) дорабатывается разработчиком с учетом замечаний в течение 14 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в управление экономики, финансовое управление для проведения повторной экспертизы муниципальной программы в ходе ее доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 7 дней.

3.14. Согласованный с управлением экономики и финансовым управлением проект муниципальной программы направляется в контрольно-счетную палату Воскресенского муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы.

3.15. До 15 октября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Воскресенского муниципального района.

3.16. Утвержденная муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в разделе «Муниципальные программы»

3.17. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района о бюджете Воскресенского муниципального района не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- 3.18. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится в соответствии с  предложениями муниципальных заказчиков.

4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу (подпрограмму) вносятся изменения в случаях:

1) снижения (увеличения) ожидаемых поступлений в бюджет Воскресенского муниципального района;

2) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

3) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8 настоящего Порядка;

4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков или объемов их финансирования в связи с предоставлением средств  из федерального бюджета, бюджета Московской области, внебюджетных источников на их реализацию.

5) изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Московской области в разрезе Воскресенского муниципального района.

6) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

7) изменения мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную  программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.3. В случае, если внесение изменений в Программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объёма бюджетных ассигнований на её реализацию в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в Программу  осуществляется на основании соответствующего решения Совета Депутатов Воскресенского муниципального района о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год.

4.4. В течение финансового года (или текущего финансового года и планового периода) в утвержденную Программу по инициативе разработчика и без внесения изменений  в решение о бюджете могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы;

3) изменение мероприятий Программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.5. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляются в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальной программы.

- 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в объемах, установленных решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района о бюджете Воскресенского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные источники).

- 5.2. Финансирование из бюджета Воскресенского муниципального района муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района о бюджете Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период,  осуществляется с первого года планового периода.

5.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде корректируется с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

5.4. Бюджетные ассигнования на исполнение программных мероприятий должны предусматриваться заказчикам программы - главным распорядителям бюджетных средств по уникальной для каждой  программы целевой статье или виду расходов в составе ведомственной структуры расходов Бюджета Воскресенского муниципального района.

- 5.5. Объемы финансирования муниципальных программ подлежат ежегодному уточнению.

- 6. Управление реализацией муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципальных заказчиков программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, рабочей группы по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

6.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) определяет разработчика муниципальной программы, за исключением случаев, когда разработка осуществляется муниципальным заказчиком;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) определяет исполнителей муниципальной программы (подпрограммы), в том числе отдельных мероприятий программы (подпрограммы);

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчет о реализации муниципальной программы;

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) размещает на официальном сайте администрации утвержденную муниципальную программу, в том числе с учетом изменений, внесенных в муниципальную программу (подпрограмму),  а также годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы;

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

6.4. Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы.

6.5. Координатор муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Воскресенского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и (или) качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы  в целом.

6.6. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

- 6.6. Утвержденная муниципальная программа в обязательном порядке включается в  программу комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района.

- 7. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем администрации Воскресенского муниципального района.

7.2. С целью контроля за реализацией Программы разработчик Программы два раза в год (по итогам первого полугодия – до 15 июля, нарастающим итогом за год – до 29 января  года следующего за отчетным) направляет в управление экономики оперативный отчет, который содержит:

а) перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования, и результатов выполнения Программы;

б)   анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Отчет в управление экономики направляется в бумажном и электронном виде.

7.3. Финансовое управление (по итогам первого полугодия – до 15 июля, нарастающим итогом за год – до 29 января  года следующего за отчетным) направляет в управление экономики отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района.

7.4. Управление экономики с учетом информации, полученной от разработчиков Программы и финансового управления,  до 29 июля текущего года,  и до 29 февраля года, следующего за отчетным, готовит и направляет руководителю администрации Воскресенского муниципального района сводный отчет о ходе реализации Программ с заключениями по итогам проведения оценки эффективности каждой Программы.

Порядок проведения  и критерии оценки эффективности реализации Программы установлены в разделе 8 настоящего Порядка.

7.5. В целях предупреждения возникающих проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ, управление экономики проводит ежеквартальный (или в случае необходимости внеплановый) мониторинг реализации Программ.  В рамках проводимого мониторинга, управление экономики запрашивает у разработчиков Программ оперативные данные о текущем состоянии программных мероприятий по форме согласно приложению №5. На основании полученной информации, управление экономики готовит аналитическую записку и представляет её на рассмотрение координаторам Программ и руководителю администрации Воскресенского муниципального района.

7.6. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет руководителю администрации Воскресенского муниципального района на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

7.7. Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям подпрограммы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Воскресенского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

по показателям, не достигшим ожидаемого уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.8. Годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложениям № 6 и № 7  к настоящему Порядку.

7.9. Годовой отчет о реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

7.10. Итоговый отчет о реализации Программы подлежит размещению на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

- 8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

8.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением экономики администрации Воскресенского района на основании годового отчета о реализации Программы, который представляется разработчиком Программы по итогам отчетного финансового года.

8.3.   Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

-	степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

-	динамика показателей эффективности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

8.4. Оценка эффективности реализации подпрограмм в составе муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в Приложении №9 настоящего Порядка.

8.4. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации Программы осуществляется в течение 20 дней от даты поступления годового отчета о реализации Программы.

8.5. По итогам оценки эффективности реализации Программы управление экономики готовит соответствующее заключение и направляет его координатору Программы и разработчику Программы, а также формирует сводное заключение по всем муниципальным программам для представления на рассмотрение руководителю администрации Воскресенского муниципального района.

8.6. По результатам оценки эффективности реализации Программы руководителем администрации Воскресенского муниципального района  не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения Программы;

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

о досрочном прекращении реализации Программы.

8.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов, в бюджете Воскресенского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

ФОРМА ПАСПОРТА

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 201… г. | 201… г. | 201… г. | 201… г. | 201… г. |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

ФОРМА ПАСПОРТА

подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения подпрограммы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 201… г. | 201… г. | 201… г. | 201… г. | 201… г. |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

Форма

перечня мероприятий Программы (подпрограммы)

___________________________________________________________________________________

наименование подпрограммы

| № п/п | Перечень задач подпрограммы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации (КБК)* | Объём финансиро-вания мероприятия всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.: |  |  |  |  | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Раздел1 Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 | Средства бюджета Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Разделу 1 в т.ч. по бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Раздел 2 Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 | Средства бюджета Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 в т.ч. по бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме в т.ч. по бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

ФОРМА

ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы (подпрограммы) Воскресенского муниципального района

___________________________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Значение показателя по годам реализации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 201…год | 201…год | 201…год | 201…год | 201…год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

ФОРМА

оперативного  отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы)

_____________________________________________________________

наименование программы

за  _____________ 20__ года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Фактический объем финансирова-ния тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Примечание * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |

* Указывается степень и результат выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, заключены контракты на сумму, подписаны акты выполненных работ на сумм и т.д.)

Координатор Программы      ____________________          (ФИО)

подпись

дата

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

Форма

оценки результатов реализации Программы (подпрограммы)

_________________________________________________________________________________

наименование

за ______ отчетный год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |

Координатор Программы    _____________________    (ФИО)

подпись

дата

Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы за ______ год

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, всего, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Воскресенского муниципального района, тыс. руб. |  | в т.ч.межбюджетные трансферты, тыс. руб. |  | в т.ч. из бюджета Московской области, тыс. руб. |  | в т.ч. из федерального бюджета |  | в т.ч. из внебюджетных источников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Координатор Программы  ____________________ (ФИО)

Подпись

Дата

- Приложение N 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет Воскресенского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение №9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Воскресенского муниципального района

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения ожидаемого уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к ожидаемому результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется путем соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, применяется соотношение фактически сложившегося показателя к  запланированному.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся.

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму, рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение фактических результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического финансирования подпрограммы, скорректированный на индекс результативности подпрограммы, к плановому объему финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень эффективности подпрограммы признается высоким.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень эффективности подпрограммы признается запланированным.

В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень эффективности подпрограммы признается низким.

Муниципальная программа признается эффективной, в случае если все ее подпрограммы являются высоко эффективными или достигнувшими запланированного уровня эффективности.