## Лист2 (2)
Приложение
к решению Совета депутатов
Воскресенского муниципального района
от 29.08.2014 № 941/91
Отчет об исполнении в 2013 году Программы Воскресенского муниципального района Московской области "Газификация сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы", утверждённой решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от28.06.2013 № 740/70.
№ п/п | Наименование объектов Программы | Основные технические характеристики (км) | Сроки исполнения по программе |  | Ориентировочная стоимость работ (млн.руб.) | Проведенные мероприятия по газификации
|  |  | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальное образование "Сельское поселение Ашитковское"
1 | Перевод работы газопроводов в п.Виноградово, ул.Зеленая с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 2.0 | 2012-2013 | 2013 | 3.15 | Газопровод принят комиссией.
По заказу администрации Ашитковского сельского поселения ООО"Гранит" разработал проект по переводу с сжиженного на природный газ систем внутридомового газоснабжения.
Всего реконструкции подлежат 360 квартир, стоимость поквартирной газификации составляет 19 223 рубля.
Работы по переводу с сжиженного на природный газ систем внутридомового газоснабжения проводят ООО"Газстрой-89" и ООО"Сафоновский промкомбинат".
Очерёдность проведения СМР по газификации домов ведётся в зависимости от проплаты жильцами стоимости работ.
В настоящее время по степени газификации дома находятся в следующей стадии:
д.№5 - газифицирован;
д.№8 - СМР закончены, ведутся мероприятия по пуску газа;
д.№3 - ведутся СМР;
д.№6 - ведутся СМР;
д.№1а - ведётся монтаж фасадной газовой трубы;
2 | Газификация с.Фаустово | 7.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 38.5 | Разработан проект газификации (стоимость проекта 4 млн.рублей), прошёл государственную экспертизу в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Проведены все согласования. В настоящее время ведутся работы по строительству газопровода.
3 | Газификация с.Ашитково | 5.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 32.2 | Разработан проект газификации (стоимость проекта 3,2 млн.рублей), прошёл государственную экспертизу в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Проведены все согласования. В настоящее время ведутся работы по строительству газопровода.
4 | Газификация д.Щербово | 3.0 | 2015-2016 | 2016-2017 | 23.0 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Газстрой-89" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,457 млн.рублей). В настоящее время проект на согласовании.
5 | Газификация д.Старая | 3.0 | 2014-2015 | 2015-2016 | 23.0 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Сафоновский промкомбинат" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 2,5 млн.рублей). В настоящее время проект на согласовании в ГУП МО "Мособлгаз".
6 | Газификация улиц в с.Конобеево | 15.0 | 2013 | 2014-2015 | 57.0 | Проект разработан в 2012 году (стоимость проекта 5,416 млн.рублей). В 2013 году проходил согласование на разрешение прокола под железной дорогой. В настоящее время готовится к сдаче в экспертизу.
7 | Газификация д.Бессоново | 5.0 | 2012-2013 | 2014-2015 | 27.4 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Сафоновский промкомбинат" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,682 млн.рублей). В настоящее время проект на согласовании в ГУП МО "Мособлгаз".
8 | Газификация д.Исаково | 2.5 | 2013-2014 | 2016-2017 | 25.0 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газпромпромгаз" начато проектирование газопровода.
9 | Газификация д.Расловлево | 4.4 | 2015-2016 | 2017 | 15.0 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газпромпромгаз" начато проектирование газопровода.
10 | Газификация сл.Алешино | 2.5 | 2014-2015 | 2016-2017 | 20.0 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газпромпромгаз" начато проектирование газопровода.
Муниципальное образование "Сельское поселение Фединское"
11 | Газификация с.Ачкасово | 4.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Спецстройпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,98 млн.рублей). Проект получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время ГУП МО "Мособлгаз" ведёт работы по определению подрядной организации для строительства газопровода.
12 | Газификация с.Сабурово | 3.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Спецстройпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,86 млн.рублей). Проект получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время ГУП МО "Мособлгаз" провёл работы по определению подрядной организации для строительства газопровода.
13 | Газификация д.Гостилово | 8.0 | 2013 | 2014-2015 | 17.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Рязаньпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 2,15 млн.рублей). Проект проходит стадию согласования.
14 | Газификация с.Петровское | 10.5 | 2013 | 2014-2015 | 20.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Рязаньпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 2,15 млн.рублей). Проект проходит стадию согласования.
15 | Газификация с.Косяково | 0.86 | 2013-2014 | 2015 | 8.5 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газпромпромгаз" начато проектирование газопровода.
16 | Газификация п.Сетовка | 2.5 | 2013-2014 | 2014-2015 | 9.5 | Министерством энергетики в 2014 году включена в Перечень программы развития газификации Московской области до 2017 года
Муниципальное образование "Городское поселение им.Цюрупы"
17 | Газификация д.Дворниково | 5.5 | 2014-2015 | 2016-2017 | 9.1 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газстрой-89" начато проектирование газопровода.
18 | Газификация д.Знаменка | 1.6 | 2014-2015 | 2016-2017 | 6.5 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газстрой-89" начато проектирование газопровода.
19 | Газификация д.Марьинка | 3.6 | 2014-2015 | 2016-2017 | 8.0 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газстрой-89" начато проектирование газопровода.
20 | Газификация улиц в рп. им.Цюрупы(улиц Левычинская,Дачная, Малинная, Юбилейная, Красная) | 6.0 | 2013-2014 | 2015-2016 | 16.8 | ГУП МО "Мособлгаз" в лице подрядной организации ОАО"Газстрой-89" начато проектирование газопроводов, вместо улицы Дачная планируется проектирование газопровода улицы Новый микрорайон.
При условии выполнения требований ГУП МО "Мособлгаз" об устранении кадастровых ошибок по размещению домовладений ул.Дачная, возможно начало проектирования газопровода данной улицы в 2014 году.

## Лист2
Приложение.
Отчет об исполнении в 2013 году Программы Воскресенского муниципального района Московской области "Газификация сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы", утверждённой решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от28.06.2013 № 740/70.
№ п/п | Наименование объектов Программы | Основные технические характеристики (км) | Сроки исполнения по программе |  | Ориентировочная стоимость работ (млн.руб.) | Проведенные мероприятия по газификации
|  |  | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальное образование "Сельское поселение Ашитковское"
1 | Перевод работы газопроводов в п.Виноградово, ул.Зеленая с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 2.0 | 2012-2013 | 2013 | 3.15 | Газопровод принят комиссией.
По заказу администрации Ашитковского сельского поселения ООО"Гранит" разработал проект по переводу с сжиженного на природный газ систем внутридомового газоснабжения.
Всего реконструкции подлежат 360 квартир, стоимость поквартирной газификации составляет 19 223 рубля.
Работы по переводу с сжиженного на природный газ систем внутридомового газоснабжения проводят ООО"Газстрой-89" и ООО"Сафоновский промкомбинат".
Очерёдность проведения СМР по газификации домов ведётся в зависимости от проплаты жильцами стоимости работ.
В настоящее время по степени газификации дома находятся в следующей стадии:
д.№5 - газифицирован;
д.№8 - СМР закончены, ведутся мероприятия по пуску газа;
д.№3 - ведутся СМР;
д.№6 - ведутся СМР;
д.№1а - ведётся монтаж фасадной газовой трубы;
2 | Газификация с.Фаустово | 7.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 38.5 | Разработан проект газификации (стоимость проекта 4 млн.рублей), прошёл государственную экспертизу в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Проведены все согласования. В настоящее время ведутся работы по строительству газопровода.
3 | Газификация с.Ашитково | 5.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 32.2 | Разработан проект газификации (стоимость проекта 3,2 млн.рублей), прошёл государственную экспертизу в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза". Проведены все согласования. В настоящее время ведутся работы по строительству газопровода.
4 | Газификация д.Щербово | 3.0 | 2015-2016 | 2016-2017 | 23.0 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Газстрой-89" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,457 млн.рублей). В настоящее время проект на согласовании.
5 | Газификация д.Старая | 3.0 | 2014-2015 | 2015-2016 | 23.0 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Сафоновский промкомбинат" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 2,5 млн.рублей). В настоящее время проект на согласовании в ГУП МО "Мособлгаз".
6 | Газификация улиц в с.Конобеево | 15.0 | 2013 | 2014-2015 | 57.0 | Проект разработан в 2012 году (стоимость проекта 5,416 млн.рублей). В 2013 году проходил согласование на разрешение прокола под железной дорогой. В настоящее время готовится к сдаче в экспертизу.
7 | Газификация д.Бессоново | 5.0 | 2012-2013 | 2014-2015 | 27.4 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Сафоновский промкомбинат" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,682 млн.рублей). В настоящее время проект на согласовании в ГУП МО "Мособлгаз".
Муниципальное образование "Сельское поселение Фединское"
8 | Газификация с.Ачкасово | 4.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Спецстройпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,98 млн.рублей). Проект получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время ГУП МО "Мособлгаз" ведёт работы по определению подрядной организации для строительства газопровода.
9 | Газификация с.Сабурово | 3.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Спецстройпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 1,86 млн.рублей). Проект получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время ГУП МО "Мособлгаз" провёл работы по определению подрядной организации для строительства газопровода.
10 | Газификация д.Гостилово | 8.0 | 2013 | 2014-2015 | 17.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Рязаньпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 2,15 млн.рублей). Проект проходит стадию согласования.
11 | Газификация с.Петровское | 10.5 | 2013 | 2014-2015 | 20.5 | Согласно заключенному Муниципальному контракту ООО"Рязаньпроект" разработал проект газоснабжения (стоимость проекта 2,15 млн.рублей). Проект проходит стадию согласования.

## Лист1
Приложение.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
№ п/п | Наименование объектов Программы | Основные технические характеристики (км) | Сроки исполнения |  | Ориентировочная стоимость работ (млн.руб.) | Источники финансирования
[6 empty] | ПИР |  | СМР
|  |  | ПИР | СМР |  | Бюджет муниципального образования | Прочие* | Бюджет муниципального образования | Прочие*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальное образование "Сельское поселение Ашитковское"
1 | Перевод работы газопроводов в п.Виноградово, ул.Зеленая с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 2.0 | 2012-2013 | 2013 | 3.15 |  | 0.65 |  | 2.5
2 | Газификация д.Исаково | 2.5 | 2013-2014 | 2016-2017 | 25.0 | 2.0 | 1.0 |  | 22.0
3 | Газификация с.Фаустово | 7.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 38.5 | 4.5 |  |  | 34.0
4 | Газификация с.Ашитково | 5.0 | 2013-2014 | 2014-2015 | 32.2 | 3.2 |  |  | 29.0
5 | Газификация д.Щербово | 3.0 | 2015-2016 | 2016-2017 | 23.0 | 2.0 | 1.0 |  | 20.0
6 | Газификация д.Старая | 3.0 | 2014-2015 | 2015-2016 | 23.0 | 2.0 | 1.0 |  | 20.0
7 | Газификация улиц в с.Конобеево | 15.0 | 2013 | 2014-2015 | 57.0 | 5.0 | 2.0 |  | 50.0
8 | Газификация д.Расловлево | 4.4 | 2015-2016 | 2017 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |  | 11.0
9 | Газификация сл.Алешино | 2.5 | 2014-2015 | 2016-2017 | 20.0 | 1.2 | 0.8 |  | 18.0
10 | Газификация д.Бессоново | 5.0 | 2012-2013 | 2014-2015 | 27.4 | 2.0 | 0.9 |  | 24.5
11 | Газификация д. Чечевилово | 2.0 | 2015-2016 | 2017 | 7.0 | 2.0 |  |  | 5.0
12 | Газификация д.Бочевино | 2.0 | 2015-2016 | 2017 | 7.0 | 2.0 |  |  | 5.0
| Итого по поселению | 53.4 |  |  | 278.25 | 28.9 | 8.35 |  | 241
Муниципальное образование "Сельское поселение Фединское"
13 | Газификация с.Ачкасово | 4.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | 2.0 |  |  | 4.5
14 | Газификация с.Сабурово | 3.0 | 2013 | 2014 | 6.5 | 2.0 |  |  | 4.5
15 | Газификация с.Косяково | 0.86 | 2013-2014 | 2015 | 8.5 |  | 3.0 |  | 5.5
16 | Газификация д.Гостилово | 8.0 | 2013 | 2014-2015 | 17.5 | 2.0 |  |  | 15.5
17 | Газификация с.Петровское | 10.5 | 2013 | 2014-2015 | 20.5 | 2.5 |  |  | 18.0
18 | Газификация п.Сетовка | 2.5 | 2013-2014 | 2014-2015 | 9.5 | 2.0 |  |  | 7.5
| Итого по поселению | 28.86 |  |  | 69.0 | 10.5 | 3 |  | 55.5
Муниципальное образование "Городское поселение им.Цюрупы"
19 | Газификация д.Дворниково | 5.5 | 2014-2015 | 2016-2017 | 9.1 |  | 2.0 |  | 7.1
20 | Газификация д.Знаменка | 1.6 | 2014-2015 | 2016-2017 | 6.5 |  | 2.0 |  | 4.5
21 | Газификация д.Марьинка | 3.6 | 2014-2015 | 2016-2017 | 8.0 |  | 2.0 |  | 6.0
22 | Газификация улиц в рп. им.Цюрупы(улиц Левычинская,Дачная, Малинная, Юбилейная, Красная) | 6.0 | 2013-2014 | 2015-2016 | 16.8 |  | 5.8 |  | 11.0
| Итого по поселению | 16.7 |  |  | 40.4 | 0 | 11.8 |  | 28.6
Итого: 2013 год |  |  |  |  | 42.15 | 27.2 | 12.45 |  | 2.5
2014 год |  |  |  |  | 200.4 | 3.2 | 9.7 |  | 187.5
2015 год |  |  |  |  | 46.5 | 9.0 | 1.0 |  | 36.5
2016 год |  |  |  |  | 77.6 | 0.0 | 0.0 |  | 77.6
2017 год |  |  |  |  | 21.0 | 0.0 | 0.0 |  | 21.0
Всего: |  |  |  |  | 387.65 | 39.4 | 23.15 |  | 325.1