## Лист3
Приложение № 1
к долгосрочной целевой програмее "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013-2015 г.г."
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Воскресенского муниципального района Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Воскресенского муниципального района на 2013-2015 г.г.".
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сроки выполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Исполнитель, ответственный за выполнение мероприятий
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Раздел 1. Создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергоэффективностью | [6 empty] | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
2 | Мероприятие 1. Назначение ответственных лиц в учреждениях за реализацию программых мероприятий | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
3 | Мероприятие 2. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
4 | Мероприятие 3. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
5 | Мероприятие 4. Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
6 | Мероприятие 5. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.). | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
7 | Мероприятие 6. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
8 | Мероприятие 7. Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
9 | Мероприятие 8. Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
10 | Мероприятие 9. Локальный учета расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям). | За счет основной деятельности муниципального учреждения | 2013-2015 |  |  |  |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
11 | Раздел II. Проведение энергетического обследования с целью определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы. | бюджет Воскресенско-го муниципально-го района
12 |  | итого по разделу: |  | 8599.9 | 8599.9 | _ | _
13 | Мероприятие 1.Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения.
14 | 1.1. Учреждения здравоохранения, в том числе: | бюджет Воскресенско-го муниципально-го района | 2013 | 1685 | 1685
22 | 1.2. Учреждения культуры, в том числе: | бюджет Воскресенского муниципально-го района | 2013 | 1200 | 1200
36 | 1.3. Учреждения образования всего, в том числе: | бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 5400 | 5400
119 | 1.4. Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью всего, в том числе: | бюджет Воскресенского муниципального района | 2013 | 314.9 | 314.9
125 | Раздел III. Установка приборов учета в учреждениях бюджетной сферы. | бюджет Воскресенского муниципального района
126 |  | Итого по разделу: |  | 34260 | _ | 21200 | 13060
127 | Мероприятие 1. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода)
128 | 1.1. Учреждения здравоохранения |  | 2014-2015 |  | _ | 3950 | 2100 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
129 | 1.2. Учреждения культуры |  | 2014-2015 |  | _ | 3080 | 1560 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
130 | 1.3. Учреждения образования |  | 2014-2015 |  | _ | 14154 | 9400
131 | [7 empty] | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
132
133 | 1.4. Учреждения комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |  | 2014 |  | _ | 16 | _ | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью»
[5 empty] | _ |  |  | Руководитель учреждения бюджетной сферы, МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»
135 | Раздел IV. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы. | бюджет ВМР |  | 68520 | _ | 257790 | 285060 | 542850
136 |  | Прочие источники |  | 2100 | 750 | 700 | 650
137 |  | Итого по разделу: |  | 70620 | 750 | 258490 | 285710
138 | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по итогам энергетического обследования |  | 2014-2015 |  | _ | Расходы на реализацию мероприятия подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий год в соответствии с перечнем мероприятий, включенных в энергетический паспорт |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
139 | [7 empty] | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
140 | Мероприятие 2. Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  | 2014-2015 |  | _ | Расходы на реализацию мероприятия подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий год в соответствии с перечнем мероприятий, включенных в энергетический паспорт |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
141 | Мероприятие 3. Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  | Установленные сроки поверки узлов учета |  |  | Расходы на реализацию мероприятия подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий год |  | Муниципальные учреждения, отраслевые органы администрации
142 | Мероприятие 4. Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 14660 | _ | 7330 | 7330
143 | 4. 1. Учреждения образования |  | 2014-2015 |  | - | 6580 | 6580 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
144 | 4.2. Учреждения культуры |  | 2014-2015 |  |  | 750 | 750 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
145 | Мероприятие 5. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 71310 | _ | 20780 | 50530
146 | 5. 1.Учреждения образования |  | 2014-2015 |  | _ | 19400 | 48900 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
147 | 5. 2.Учреждения здравоохранения |  | 2014-2015 |  | - | 280 | 330 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
148 | 5.3. Учреждения культуры |  | 2014-2015 |  | - | 1100 | 1300 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
149 | Мероприятие 6. Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 440140 | _ | 220410 | 219730
150 |  | Прочие источники |  | 2100 | 750 | 700 | 650
151 | 6.1. Учреждения образования |  | 2014-2015 |  | - | 217100 | 217100 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
152 | 6.2. Учреждения здравоохранения |  | 2014-2015 |  | - | 870 | 740 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
153 | 6.3. Учреждения культуры | бюджет ВМР | 2014-2015 |  | - | 1840 | 1890 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
154 |  | Прочие источники |  |  | 750 | 700 | 650
155 | 6.4. Учреждения комитета по физической культуре,спорту, туризму и работе с молодежью |  | 2014 |  | - | 600 | - | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорт, туризму и работе с молодежью»
156 | Мероприятие 7. Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 9720 | _ | 4810 | 4910
157 | 7.1. Учреждения образования |  | 2014-2015 |  | - | 4610 | 4610 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
158 | 7.2. Учреждения здравоохранения |  | 2014-2015 |  | - | 200 | 300 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
159 | Мероприятие 8. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 2020 | _ | 960 | 1060
160 | 8.1. Учреждения образования |  | 2014-2015 |  |  | 500 | 500 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление образования»
161 | 8.2. Учреждения здравоохранения |  | 2014-2015 |  |  | 200 | 300 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление здравоохранения»
162 | 8.3. Учреждения культуры |  | 2014-2015 |  |  | 200 | 200 | Муниципальное учреждение, МУ «Управление культуры»
163 | 8.4. Учреждения комитета по физической культуре,спорту, туризму и работе с молодежью |  | 2014-2015 |  |  | 60 | 60 | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорт, туризму и работе с молодежью»
164 | Мероприятие 9. Автоматизация освещения в помещениях трех ванн, спортивных залах и служебных помещениях с заменой осветительного оборудования на светильники с энергосберегающими лампами; автоматизация систем подпитки и терморегулирования трех ванн с заменой циркуляционных насосов; замена ; замена остекленения по периметру | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 2500 | - | 2500 | _
165 | МУ "ДВС "Дельфин" |  | 2014 |  | - | 2500 |  | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорт, туризму и работе с молодежью»
166 | Мероприятие 10. Автоматизация управления работы системы вентиляции с заменой оборудования приточной и вытяжной вентиляции | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 1000 | _ | 1000 | _
167 | МУ "ДВС "Дельфин" |  | 2014 |  |  | 1000 |  | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорт, туризму и работе с молодежью»
168 | Мероприятие 11. Замена оборудования индивидуального теплового пункта МУ «ДВС «Дельфин» | бюджет Воскресенского муниципального района |  | 1500 | _ | _ | 1500
169 | МУ "ДВС "Дельфин" |  | 2015 |  |  |  | 1500 | Муниципальное учреждение, МУ «Комитет по физической культуре, спорт, туризму и работе с молодежью»
170 | ИТОГО по Программе: | Бюджет ВМР |  | 585709.9 | 8599.9 | 278990 | 298120 | 585709.9
171 |  | Прочие источники |  | 2100 | 750 | 700 | 650
172 |  | Итого: |  | 587809.9 | 9349.9 | 279690 | 298770