Утвержден

решением Избирательной комиссии Московской области от 17.06.2016 № 267/3632-5

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Московской областной Думы

Дата выборов -18 сентября 2016 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон)

Закон Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ "О выборах депутатов Московской областной Думы" (далее – Закон Московской области)

Постановление ЦИК России от 02.04.2014 N 224/1444-6 "О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах

Российской Федерации"

| № п/п | Содержание мероприятий / Правовое основание | Реализация мероприятий / Срок исполнения |  | Исполнитель мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| ### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | # Принятие решения о назначении выборов (часть 1 статьи 5 Закона Московской области) | …не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (не ранее 09.06.2016г. и не позднее 19.06.2016г.) |  |  | Московская областная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (часть 1 статьи 5 Закона Московской области) | 17.06.2016г. |  |  | Московская областная Дума |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (часть 4 статьи 8 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Московской области - не позднее чем за 3 дня до дня голосования... (не позднее 14.09.2016г.) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (часть 5 статьи 8 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) в исключительных случаях - не позднее, чем за три дня до дня голосования (не позднее 14.09.2016г.) |  | Командиром воинской части по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (часть 6 статьи 8 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 40 дней до дня голосования… (не позднее 08.08.2016г.) |  | Глава (руководитель) администрации муниципального района, городского округа |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в соответствии, с частями 4 и 5 статьи 8 Закона Московской области (часть 6 статьи 8 Закона Московской области) |  | …не позднее чем через 2 дня после их образования… |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковой комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в местах временного пребывания избирателей (часть 2 статьи 15 Закона Московской области) |  | не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 02.09.2016г.) в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 17.09.2016г.) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (часть 2 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 11 дней до дня голосования… (не позднее 06.09.2016г.) |  | Территориальная избирательная комиссия (на основании представляемых уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами сведений, полученных с использованием Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума) |
|  | Составление списков избирателей на территории воинской части (часть 2 статьи 10 Закона Московской области) |  | не позднее чем за 10 дней до дня голосования (07.09.2016г.) а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (часть 4 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее дня, предшествующего дню голосования… (не позднее 17.09.2016г.) |  | Участковая избирательная комиссия (на основании сведений, представленных руководителями организаций в которых избиратели временно пребывают) При этом сообщения о факте включения указанных избирателей в список избирателей по месту временного пребывания избирателей направляются в территориальную избирательную комиссию. |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (часть 10 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 10 дней до дня голосования… (не позднее 07.09.2016г.) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. Брошюрование (прошивание) книг, с подтверждением печати УИК и подписью ее председателя (часть 10 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее дня, предшествующего дню голосования… (не позднее 17.09.2016г.) |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Избирательной комиссией Московской области) (часть 12 статьи 10 Закона Московской области) |  | не позднее чем за 10 дней до дня голосования… (не позднее 07.09.2016г.) |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем и заверение печатью (часть 11 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее дня, предшествующего дню голосования… (не позднее 17.09.2016г.) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявления гражданина РФ о включении его в список избирателей (в том числе проверка сообщенных заявителем сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов) (часть 13 статьи 10 Закона Московской области) |  | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования… |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (часть 13 статьи 10 Закона Московской области) |  | …в 3-дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно… |  | Территориальная избирательная комиссия, суд |
|  | Подача избирателями, (- находящимися в местах временного пребывания, - работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части) личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (часть 14 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за три дня до дня голосования… (не позднее 14.09.2016г.) |  | Избиратели в соответствующую участковую избирательную комиссию |

| ### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСКТОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее 29.07.2016 г. |  | Избирательная комиссия Московской области |  |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования С 29.07.2016 г. и заканчивается 18.08.2016 г. |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  | Принятие решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее чем через 30 дней со дня поступления в нее заявлений |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  | Направление решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  | Зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока приема предложений Не позднее 28.08.2016 г. |  | Избирательная комиссия Московской области |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, ЕДИНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование составленного списка политических партий, их региональных отделений в Московской области, имеющих право принимать участие в выборах в Московскую областную Думу (далее – Дума) в качестве избирательных объединений, в государственных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет», а также направление в Избирательную комиссию Московской области (часть 2 статьи 23 Закона Московской области) | … не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы (решения Избирательной комиссии Московской области)… о назначении выборов… (не позднее 20.06.2016г.) |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области |  |  |
|  | # Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения (статья 22 Закона Московской области) | Начинается в день, следующий за днем публикации постановления Думы (решения Избирательной комиссии Московской области)… о назначении выборов … и заканчивается в 18 часов по московскому времени за 48 дней до дня голосования. (начинается 18.06.2016г. и заканчивается в 18.00 часов 31.07.2016г.) |  | Кандидаты |  |  |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов, представленных им при выдвижении | после приема указанных документов …незамедлительно… |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | # Выдвижение избирательным объединением кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, единого списка кандидатов (часть 1 статьи 25, часть 1 статьи 26 Закона Московской области) | …не позднее чем через 30 дней после даты официального опубликования (публикации) постановления Думы (решения Избирательной комиссии Московской области)… о назначении выборов (не позднее 18.07.2016г.) |  | Избирательные объединения |  |  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов, указанных в части 1 статьи 25, частях 1 и 5 статьи 26 Закона Московской области (часть 5 статьи 25, часть 6 статьи 26 Закона Московской области) | после приема указанных документов …незамедлительно… |  | Избирательная комиссия Московской области |  |  |
|  | # Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, единого списка кандидатов либо об отказе в его заверении (часть 6 статьи 25, часть 7 статьи 26 Закона Московской области) | в течение трех дней со дня приема соответствующих документов |  | Избирательная комиссия Московской области |  |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов (статьи 35.1, 37 Федерального закона, статья 27 Закона Московской области) | …со дня оплаты изготовления подписных листов… |  | Лица, осуществляющие сбор подписей |  |  |
|  | Составление итогового протокола проверки подписных листов и представление его на заседание Избирательной комиссии Московской области, окружной избирательной комиссии для принятия решения о регистрации единого списка кандидатов, кандидата либо об отказе в его регистрации (статья 27 Закона Московской области) | …по окончании проверки подписных листов… |  | Руководитель рабочей группы Избирательной комиссии Московской области, окружной избирательной комиссии |  |  |
|  | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии протокола проверки подписных листов (статья 28 Закона Московской области) | …не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации единого списка кандидатов, кандидата… |  | Избирательная комиссия Московской области, окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области, окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации единого списка кандидатов, кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (часть 1 статьи 28 Закона Московской области) | …не ранее, чем за 75 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по московскому времени)… (не ранее 04.07.2016г. и не позднее 18.00 03.08.2016г.) |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения, Кандидат |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кандидата, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу (часть 1 статьи 28 Закона Московской области) | …не ранее, чем за 75 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по московскому времени)… (не ранее 04.07.2016г. и не позднее 18.00 03.08.2016г.) |  | Кандидат |  |  |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединение о неполноте сведений о кандидатах, об отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, единого списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований Закона к оформлению документов (часть 3 статьи 28 Закона Московской области) | … не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата… |  | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области, |  |  |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, кандидатах в составе единого списка кандидатов, представленные в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области (часть 3 статьи 28 Закона Московской области) | … не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов… |  | Кандидаты, Избирательные объединения |  |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, единого списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации (часть 4 статьи 29 Закона Московской области) | …в течении 10 дней после дня приема документов для регистрации единого списка кандидатов, кандидата… |  | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области |  |  |

|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, копии решения об отказе в регистрации единого списка кандидатов, кандидата, исключения кандидата из единого списка кандидатов (часть 6 статьи 29 Закона Московской области) | …в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении кандидата из единого списка кандидатов… | Окружная избирательная комиссия, Избирательна комиссия Московской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передача в средства массовой информации решения о регистрации кандидата, единого списка кандидатов, об отказе в регистрации кандидата, единого списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, единого списка кандидатов (часть 2 статьи 18 Закона Московской области) | …не позднее чем через три дня после принятия решений… | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия московской области |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ |  |  |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области, окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах депутатов Думы (часть 4 статьи 30 Закона Московской области) | …не позднее чем через 5 дней со дня регистрации… | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательных объединений (часть 1 статьи 31 Закона Московской области) | …в течение пяти дней со дня поступления представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Московской области |

|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (часть 1 статьи 31 Закона Московской области) | в течение пяти дней со дня поступления письменного кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений ( части 2, 3 статьи 44 Закона Московской области) | …не позднее, чем в течение трех дней (но не позднее дня, предшествующему последнему дню выдвижения кандидатов, единых списков кандидатов, а в случае поступления в последний день выдвижения - незамедлительно) со дня предоставления в избирательные комиссии документов указанных в части 2 статьи 44 Закона Московской области | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области |
|  | Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса (часть 1, 3 статьи 18 Закона Московской области) | С момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования… | Наблюдатели, а также другие участники избирательного процесса, указанные в части 1 и 1.2 статьи 18 Закона Московской области |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым в составе единого списка кандидатов в Избирательную комиссию Московской области письменного заявления о снятии своей кандидатуры - (часть 12 статьи 29 Закона Московской области) | ...не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 02.09.2016г.), (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 16.09.2016г.) | Кандидат |
|  | Исключение кандидата из единого списка кандидатов (часть 14 статьи 29 Закона Московской области) | ...не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 02.09.2016г.), | Избирательное объединение |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым непосредственно в окружную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры (часть 12 статьи 29 Закона Московской области) | ...не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12.09.2016г.), (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 16.09.2016г.) | Кандидат |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (часть 14 статьи 29 Закона Московской области) | ...не позднее чем за 5 дней до дня голосования… (не позднее 12.09.2016г.) | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Предоставление Избирательной комиссии Московской области безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений комиссии и размещения иной информации (пункт 18 статьи 20 Федерального закона) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Думы до дня официального опубликования результатов выборов (с 17.06.2016г. и до дня официального опубликования результатов выборов) | Телеканал «Подмосковье», радио «РТВ-Подмосковье», редакция газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» |
|  | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации. Принятие необходимых меры по информированию избирателей являющихся инвалидами (часть 3 статьи 33 Закона Московской области) | постоянно | Избирательная комиссия Московской области, окружные, территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях Избирательной комиссии Московской области, окружных, территориальных избирательных комиссий информации о регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, об отказе в регистрации кандидатов, об отмене регистрации кандидатов (часть 2 статьи 18, часть 3 статьи 33 Закона Московской области) | Незамедлительно после принятия решения, получения соответствующих сведений | Избирательная комиссия Московской области, окружная, территориальная избирательные комиссии |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области (Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области) списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (пункты 10, 11 статьи 47 Федерального закона) | …не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов (не позднее 22.06.2016г.) | Орган исполнительной власти Московской области, орган местного самоуправления |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей (пункт 8 статьи 47 Федерального закона) | …не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов (не позднее 27.06.2016г.) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области (Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области) |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей (пункт 7 статьи 47 Федерального закона) | …не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов (не позднее 02.07.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Проведение предвыборной агитации (Агитационный период) (часть 1 статьи 36 Закона Московской области) | Для избирательного объединения - начинается со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижении кандидата, кандидатов, единого списка кандидатов. Для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов – со дня представления в Избирательную комиссию Московской области единого списка кандидатов. Для кандидата выдвинутого непосредственно – начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном ч.7 ст. 25 Закона Московской области – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. Прекращается - в ноль часов по московскому времени дня предшествующего дню голосования. (до 00 часов 17.09.2016г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» (часть 10 статьи 35 Закона Московской области) | … не позднее чем за десять дней до дня голосования… (не позднее 07.09.2016г.) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, единый список кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией, Избирательной комиссией Московской области |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (часть 7 статьи 41 Закона Московской области) | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, а также представление в Избирательную комиссию Московской области, окружную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь (часть 8 статьи 37 Закона Московской области) | …не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов… (не позднее 18.07.2016г.) | Региональные, муниципальные средства массовой информации |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в Избирательную комиссию Московской области указанных сведений (часть 2 статьи 41 Закона Московской области) | …не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов… (не позднее 18.07.2016г.) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Предоставление в Избирательную комиссию Московской области информации об общем объеме эфирного времени, предоставляемого в соответствии с частью 1 статьи 38 Закона Московской области (часть 3 статьи 38 Закона Московской области) | …в течение 30 дней с даты публикации постановления Думы о назначении выборов… (не позднее 17.07.2016г.) | Региональные государственные организации телерадиовещания |
|  | Предоставление в Избирательную комиссию Московской области информации об общем объеме платной и бесплатной печатной площади (часть 4 статьи 39 Закона Московской области) | …в течение 30 дней с даты публикации постановления Думы о назначении выборов… (не позднее 17.07.2016г.) | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемые на территории Московской области и выходящие не реже одного раза в месяц |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области данных по учету объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (часть 10 статьи 37 Закона Московской области) | …не позднее чем через 10 дней со дня голосования… (не позднее 28.09.2016г.) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (часть 9 статьи 38 Закона Московской области) | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области, окружная избирательная комиссия |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (часть 2 статьи 36 Закона Московской области) | …начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня предшествующего дню голосования… (с 20.08.2016г. до 00 часов 17.09.2016г.) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные единые списки кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки по распределению печатных площадей, предоставляемых безвозмездно, а также за плату (часть 1, 2 статьи 39 Закона Московской области) | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемые на территории Московской области и выходящие не реже одного раза в месяц |
|  | Отказ от использования платной и (или) бесплатной печатной площади, выделенной согласно жеребьевке (часть 3 статьи 39 Закона Московской области) | …не позднее чем за пять дней до опубликования предвыборных агитационных материалов… | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Оплата стоимости эфирного времени, печатной площади (часть 11 статьи 38, часть 6 статьи 39 Закона Московской области) | Не позднее чем за 2 дня до даты предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего единый список кандидатов, на выделение помещений для проведения встреч с избирателями (части 3,6 статьи 40 Закона Московской области) | …в течение трех дней со дня подачи указанных заявок… | Собственник (владелец) помещения |
|  | Уведомление в письменной форме окружную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (часть 4 статьи 40 Закона Московской области) | …не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения… | Собственник (владелец) помещения |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (часть 5 статьи 40 Закона Московской области) | …в течение двух суток с момента получения уведомления… | Окружная избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению |
|  | Предоставление кандидатом в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением в Избирательную комиссию Московской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов. Вместе с указанными материалами предоставляются сведения, указанные в ч.4 ст.41 Закона Московской области (часть 4 статьи 41 Закона Московской области) | … до начала их распространения… | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (пункт 3 статьи 46 Федерального закона) | …в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13.09.2016г. по 18.09.2016г.) | Участники избирательного процесса, в том числе СМИ, в соответствии с Законом Московской области |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (часть 7 статьи 33 Закона Московской области) | …в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа… (18.09.2016г. до 20.00) | Участники избирательного процесса, в том числе СМИ, в соответствии с Законом Московской области |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади (часть 11 статьи 37 Закона Московской области) | …не менее трех лет со дня голосования. | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Московской области средств, выделенных из бюджета Московской области на подготовку и проведение выборов депутатов Думы (часть 1 статьи 43 Закона Московской области) | …не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов в Думу… (не позднее 27.06.2016г.) | Министерство финансов Московской области |
|  | Распределение финансовых средств между окружными избирательными комиссиями (часть 2 статьи 43 Закона Московской области) | …не позднее чем за 40 дней до дня голосования… (не позднее 08.08.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Распределение финансовых средств между территориальными избирательными комиссиями (часть 2 статьи 43 Закона Московской области) | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями (часть 2 статьи 43 Закона Московской области) | …не позднее чем за 20 дней до дня голосования… (не позднее 28.08.2016г.) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании (часть 1 статьи 44 Закона Московской области) | …после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации окружной избирательной комиссией | Кандидаты |
|  | Создание избирательного фонда избирательным объединением, выдвинувшим единый список кандидатов для финансирования своей избирательной кампании (часть 1 статьи 44 Закона Московской области) | …после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам Избирательной комиссией Московской области | Избирательные объединения, выдвинувшие единый список кандидатов |
|  | Представление окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Московской области, кандидату, избирательному объединению сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (часть 7 статьи 45 Закона Московской области) | …по требованию окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Московской области, кандидатам, избирательным объединениям … периодически… | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление по представлению окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссией Московской области, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (часть 7 статьи 45 Закона Московской области) | …в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно… | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (часть 8 статья 45 Закона Московской области) | …периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две недели… | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области |
|  | - Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений. - Сведения, подлежащие обязательному опубликованию указаны в пунктах «а» - «д» ч.8 ст.45 Закона Московской области (часть 8 статья 45 Закона Московской области) | в течение трех дней со дня их получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Возврат пожертвования жертвователю (- если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование; - если пожертвование внесено с нарушением требований частей 6, 7 статьи 44 Закона Московской области; - если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования) в полном объеме или той его части, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (часть 10 статьи 44 Закона Московской области) | …в течение 10 дней… со дня внесения пожертвования | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление в доход Московской области пожертвования, внесенного в избирательный фонд анонимным жертвователем (часть 10 статьи 44 Закона Московской области) | …не позднее, чем через 10 дней со дня их внесения. | Кандидат, избирательное объединение |
|  | - Перечисление кандидатами, избирательными объединениями неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (часть 11 статьи 45 Закона Московской области) | …после дня голосования… (с 19.09.2016г.) | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области первого финансового отчета (часть 9 статьи 45 Закона Московской области) | …одновременно с представлением документов для регистрации… | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области итогового финансового отчета (часть 9 статьи 45 Закона Московской области) | …не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов… | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликования (часть 10 статьи 45 Закона Московской области) | …не позднее чем через 5 дней со дня их получения… | Избирательная комиссия Московской области, Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы (часть 6 статьи 43 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 28.09.2016 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы (часть 6 статьи 43 Закона Московской области) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования (не позднее 08.10.2016г.) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы (часть 6 статьи 43 Закона Московской области) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутата Думы в одномандатном избирательном округе | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в Московскую областную Думу отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также передача указанного отчета редакциям средств массовой информации для опубликования (часть 6 статьи 43 Закона Московской области) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов депутатов Думы | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Возврат в доход бюджета Московской области неизрасходованных избирательными комиссиями денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы и на обеспечение деятельности избирательных комиссий (часть 7 статьи 43 Закона Московской области) | …не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов депутатов Думы… | Избирательная комиссия Московской области |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу. Текст указанного бюллетеня утверждается по согласованию с Избирательной комиссией Московской области (часть 4 статьи 48 Закона Московской области) | …не позднее чем за 20 дней до дня голосования… (не позднее 28.08.2016 г.) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу (часть 4 статьи 48 Закона Московской области) | …не позднее чем за 20 дней до дня голосования… (не позднее 28.08.2016 г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также количества избирательных бюллетеней (часть 2 статьи 48 Закона Московской области) | …не позднее чем за 15 дней до дня голосования… (не позднее 02.09.2016 г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожении избирательных бюллетеней (часть 11 статьи 48 Закона Московской области) | …не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней из соответствующей полиграфической организации… | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам, по единому избирательному округу (часть 2 статьи 48 Закона Московской области) | На основании решения Избирательной комиссии Московской области | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям (часть 12 статьи 48 Закона Московской области) | …не позднее чем за 7 дней до дня голосования… (не позднее 10.09.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (часть 13 статьи 48 Закона Московской области) | …не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16.09.2016г.) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста, количества открепительных удостоверений, формы реестра их выдачи, а также способов защиты от подделки при их изготовлении (часть 1 статьи 49 Закона Московской области) | …не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19.07.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений (пункт 2 статьи 62 Федерального закона, часть 5 статьи 80 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», часть 5 статьи 49 Закона Московской области) | …за 45-11 дней до дня голосования… (с 03.08.2016г. по 06.09.2016г.) | Территориальные избирательные комиссии |
|  |  | …за 10 и менее дней до дня голосования… (с 07.09.2016г. по 17.09.2016г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей) (часть 10 статьи 49 Закона Московской области) | За 10 дней до дня голосования… (с 07.09.2016 г.) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей через СМИ или иным способом о дне, времени и месте голосования (часть 2 статьи 50 Закона Московской области) | …не позднее чем за 10 дней до дня голосования… (не позднее 07.09.2016г.) | Территориальные избирательные комиссии, Участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение увеличенной формы протокола в помещении для голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления (часть 10 статьи 47 Закона Московской области) | …до начала голосования… | Участковые избирательные комиссии |
|  | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений (и составление соответствующего акта) (часть 14 статьи 49 Закона Московской области) | В день голосования до наступления времени голосования… | Окружная, территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование (часть 1 статьи 50 Закона Московской области) | 18 сентября 2016 года с 8-00 до 20-00 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (часть 2 статьи 51 Закона Московской области) | в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 08.09.2016 г. и не позднее 14-00 18.09.2016 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Извещение избирателя о принятии решения об отказе ему в проведении голосования вне помещения для голосования (в случае признания причины, указанной в заявлении (обращении) о предоставлении возможности голосования вне помещения неуважительной) (часть 4 статьи 51 Закона Московской области) | …незамедлительно… | Участковые избирательные комиссии |
|  | Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования (часть 5 статьи 51 Закона Московской области) | …не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования. | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (часть 2 статьи 53 Закона Московской области) | 18 сентября 2016 года с 20-00 часов без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (часть 3 статьи 53 Закона Московской области) | После окончания времени голосования… | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию (часть 28 статьи 53 Закона Московской области) | …незамедлительно…после подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение… | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования по одномандатному и единому округу на соответствующей территории (часть 3 статьи 54 Закона Московской области) | … не позднее чем на третий день со дня голосования (не позднее 20.09.2016г.) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования по единому округу на территории соответствующего одномандатного округа (часть 3 статьи 54 Закона Московской области) | … не позднее чем на пятый день со дня голосования (не позднее 22.09.2016г.) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу (часть 1 статьи 55 Закона Московской области) | На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из территориальных избирательных комиссий, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных | Окружная избирательная комиссия |
|  | - Определение результатов выборов по единому избирательному округу (часть 1 статьи 56 Закона Московской области) | не позднее чем через десять дней после дня голосования (не позднее 29.09.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Направление кандидату, избранному депутатом извещения об избрании (часть 2 статьи 59 Закона Московской области) | После подписания протокола и определения результатов выборов незамедлительно | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (часть 2 статьи 59 Закона Московской области) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Кандидат |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (часть 2 статьи 60 Закона Московской области) | …в течение одних суток после определения результатов выборов. | Избирательная комиссия Московской области, Окружная избирательная комиссия |

|  | Установление общих результатов выборов депутатов Думы (часть 1 статьи 58 Закона Московской области) | …не позднее чем на десятый день со дня голосования… (не позднее 27.09.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом, каждым избирательным объединением (часть 3 статьи 60 Закона Московской области) | …не позднее чем через 1 месяц со дня голосования… (не позднее 18.10.2016г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в Думу (часть 5 статьи 60 Закона Московской области) | …в течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 17.11.2016 г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов (часть 5 статьи 60 Закона Московской области) | …в течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов… | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Регистрация депутата Московской областной Думы, избранного по одномандатному избирательному округу, единому избирательному округу и выдача ему удостоверения об избирании (часть 6 статьи 59 Закона Московской области) | после официального опубликования результатов выборов депутата Думы и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 2 статьи 59 Закона Московской области | Избирательная комиссия Московской области, Окружная избирательная комиссия |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы (пункт 10 статьи 70 Федерального закона) | В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Московской области порядком | Избирательная комиссия Московской области, Окружные и территориальные избирательные комиссии |